АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 12.05.2025 | № | 597 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 180-ФЗ «О           теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении порядка Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Кирилловского муниципального округа Вологодской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  Кирилловского муниципального округа  Вологодской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого  заместителя главы А.Л.Кузнецовым.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                          А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации округа

от 12.05.2025 № 597

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование | Описание, сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |
|  | 2022-2023 | 06.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 15.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 25.09.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 26.05.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 12.05.2023 |  |
|  | 2024-2025 |  |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022-2023 | 251 |  |
|  | 2023-2024 | 247 |  |
|  | 2024-2025 |  |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | В штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Кирилловском округе в установленном порядке | 01 апреля 2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.2 | Актуализировать схему теплоснабжения Кирилловского муниципального округа Вологодской области в установленном порядке | 01 июля 2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.3 | Создание комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду | 15 августа 2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.4 | Очередной осмотр зданий котельных | Май - июнь 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.5 | Проверка плотности (герметичночти), настройки и регулировки предохранительных клапанов котлов | Июнь-август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.6 | Осмотр дымовых труб | Июнь 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.7 | Гидравлические испытания котлов | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.8 | Промыв котлов | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.9 | Проверка КИПиа, сигнализаторов загазованности | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.10 | Чистка фильтров | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.11 | Промывка теплообменников | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.12 | Техническое обслуживание водоподготовительных установок | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.13 | Техническое обслуживание системы автоматики, управления и сигнализации | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.14 | Проверка работы резервных источников теплоснабжения | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.15 | Испытание внутренних газапроводов среднего давления на герметичность | Июнь - август 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.16 | Гидравлические испытания тепловых сетей, составление актов | Май - июнь 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского М муниципального округа |
| 2.17 | Акт промывки систем теплопотребления | Август - сентябрь 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.18 | Акт осмотра здания (состояние утепления чердака, лестничных клеток, дверей) | Август - сентябрь 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.19 | Обеспечение выполнения безопасности, наличие инструкции | постоянно | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.20 | Заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления теплоносителем. | Август - сентябрь 2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.21 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований | 30 августа 2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.22 | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | 15 сентября 2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.23 | Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | 01 ноября 2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.24 | Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг | 15 ноября 2025 | РОСТЕХНАДЗОР, управление по Вологодской области |

Для служебного пользования

Приложение

к Плану подготовки

| п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Организационные мероприятия |  |  | 0,0 | 0,0 | 7177,9 | 0,0 | 0,0 | 7177,9 |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметных документация на капитальный ремонт зданий котельных и труб), прохождение государственных экспертиз на 2026 год |  | 5 ед. | 0,0 | 0,0 | 1979,6 | 0,0 | 0,0 | 1979,6 | 01.09.2025 | Начальники территориальных управлений администрации Кирилловского округа |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения по Кирилловскому муниципальному округу |  | 1 ед. | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 01.07.2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 3 | Изготовление рабочей документации по капитальному ремонту сетей в 2025 году (тепловые сети, сети водоснабжения и сети водоотведения) |  | 3 ед. | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 01.05.2025 | Городского территориального управления администрации округа |
| 4 | Осуществление строительного контроля за объектами капитального ремонта сетей в 2025 года (тепловые сети, сети водоснабжения и сети водоотведения) |  | 3 ед. | 0,0 | 0,0 | 1569,3 | 0,0 | 0,0 | 1569,3 | 31.12.2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| II | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные) |  |  | 19 322,7 | 1 233,4 | 1 096,2 | 0,0 | 59 076,5 | 80 728,8 |  |  |
| 1.1 | Планово-предупредительный ремонт котельного оборудования |  | 258,00 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 01.09.2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 1.2 | Проведение обследования котлов и сетей |  | 5 ед. | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 01.09.2025 | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Кириллове |  | 1,8 км | 19 322,7 | 1 233,4 | 419,5 | 0,0 | 59 076,5 | 80 052,1 | 31.12.2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2 | Системы водоснабжения и водоотведения |  |  | 38 589,9 | 2 463,2 | 837,8 | 0,0 | 46 094,5 | 87 985,4 |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Кириллове |  | 3,2 км | 32 325,8 | 2 063,3 | 701,8 | 0,0 | 0,0 | 35 090,9 | 30.09.2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 2.2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Кириллове |  | 2,9 км | 6 264,1 | 399,9 | 136,0 | 0,0 | 46 094,5 | 52 894,5 | 30.09.2025 | Администрация Кирилловского муниципального округа |
| 3 | Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  | 0,0 | 11 453,9 | 1 921,8 | 2 092,6 | 0,0 | 15 468,3 |  |  |
| 3.1 | Ремонт многоквартирных домов | МКД | 2,00 | 0,0 | 11 453,9 | 1 921,8 | 0,0 | 0,0 | 13 375,7 | 01.09.2025 | Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
| 3.2 | Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (входная группа, остеклание, замена приборов КИПи А ...) | МКД | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 092,6 | 0,0 | 2 092,6 | 01.09.2025 | Управляющие компании |
| 4 | Создание нормативных запасов топлива и химических реагентов |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,2 | 0,0 | 234,2 |  |  |
| 4.1 | Уголь | т | 8,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 84,0 | до начала отопительного сезона | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
| 4.2 | Твердое топливо | м3 | 14,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,2 | 0,0 | 150,2 | до начала отопительного сезона | ЕТО, РСО, владелец тепловых сетей, не являющиеся тепловой организацией администрация Кирилловского муниципального округа |
|  | Всего: |  |  | 57 912,6 | 15 150,5 | 11 033,7 | 2 326,8 | 105 171,0 | 191 594,6 |  |  |

Рег. № 33 дсп

отп. 2 экз.

1 – дело

2 – управление строительства и ЖКХ

Исп и отп. Шолопова Е.А.

12.05.2025