АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31.10.2024 | № | 1815 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области на 2025-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кирилловского муниципального округа от 18.07.2024 № 1111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского муниципального округа Вологодской области» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области на 2025-2030 годы».

2. Контроль за выполнением настоящей программы возложить на управляющего делами администрации округа О.А.Плеханову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с             1 января 2025 года.

Глава округа                                                                                          А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации округа

от 31.10.2024 № 1815

Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления

в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области

на 2025-2030 годы»

I. Оценка текущего состояния системы муниципального управления

Кирилловского муниципального округа и приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

Важнейшими условиями повышения эффективности и результативности муниципального управления в Кирилловском муниципальном округе являются дальнейшее развитие муниципальной службы, обеспечение поступления на муниципальную службу в органы местного самоуправления компетентных граждан, способных решать сложные задачи социально-экономического развития округа на современном этапе, совершенствование управления кадровым составом, усиление антикоррупционной профилактики, повышение качества и доступности муниципальных услуг, развитие муниципальных цифровых технологий.

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы, отнесенные к ведению органов местного самоуправления. Проводится постоянная работа по приведению нормативных правовых актов Кирилловского муниципального округа в соответствие с действующим законодательством.

Вместе с тем нерешенными остаются следующие проблемы:

имеется дефицит квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области муниципального управления;

недостаточна открытость муниципальной власти.

Все это влияет на доверие населения к власти и оценку удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления.

Несмотря на проводимую органами местного самоуправления округа системную и целенаправленную работу по реализации мероприятий Национального плана противодействия коррупции и плана мероприятий по противодействию коррупции в Кирилловском муниципальном округе риск наличия коррупциогенных факторов препятствует повышению эффективности муниципального управления, способствует нарушениям принципов равенства и социальной справедливости.

Дальнейшего совершенствования требуют механизмы предоставления муниципальных услуг. В настоящее время по данному направлению реализован ряд мероприятий: функционирует муниципальное казенное учреждение Кирилловского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кирилловского муниципального района», обеспечен доступ населения округа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», разрабатываются административные регламенты предоставления муниципальных услуг, ведутся работы по переводу муниципальных услуг в электронный вид.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить высокое качество и доступность муниципальных услуг, снизить организационные, временные и финансовые затраты заявителей на преодоление административных барьеров, обеспечить возможность получения муниципальных услуг по принципу «одного окна», контролировать качество предоставления муниципальных услуг.

Важным направлением повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления является создание комфортных условий труда. Для создания необходимых условий органами местного самоуправления возложены полномочия на МКУ «МФЦ», которым планируется решение задач по обеспечению имуществом и оборудованием, автомобильным транспортом, коммунальными услугами.

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены основными направлениями совершенствования системы государственного управления, в соответствии с которыми первоочередными задачами в сфере государственного и муниципального управления на современном этапе являются:

внедрение современных инструментов кадровой политики и технологий подготовки кадров в сфере государственного и муниципального управления;

повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

повышение открытости института муниципальной службы и привлечения высококвалифицированных специалистов;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг;

увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступа в сети «Интернет» к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов местного самоуправления;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;

обеспечение условий сохранности и безопасности Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;

создание оптимальных условий для результативной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления.

II. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Цель, задачи, сроки реализации, стратегические приоритеты и показатели муниципальной программы сформированы с учетом следующих документов:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400;

Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р;

Перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р;

Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 4088-р;

Стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2024 № 637-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920.

Решение поставленных задач, реализация мероприятий муниципальной       программы (комплексной программы) направлены на достижение целей социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа, определенных стратегией развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года, в частности на повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления до 80 процентов к 2030 году.

Форма 1

IV. П А С П О Р Т

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления

в Кирилловском муниципальном округе на 2025-2030 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Плеханова Ольга Александровна, управляющий делами администрации округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | управление делами администрации Кирилловского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации округа; архивный отдел администрации округа; муниципальное казенное учреждение Кирилловского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кирилловского муниципального района»; территориальные управления администрации округа; автономное учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь» |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Повышение доступности качества муниципальных услуг Создание условий для динамичного социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа за счет эффективного функционирования системы муниципального управления |
| Направления (подпрограммы) | Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг (приложение 1) Подпрограмма 2. Совершенствование системы муниципальной службы в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления (приложение 2) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Эффективное функционирование системы государственного управления |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | «Совершенствование государственного управления в Вологодской области»; «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» |

2. Показатели муниципальной  программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель 1: Повышение доступности качества муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 98,9 | 99,0 |  | 99,2 | 99,4 |  | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 |
| 2. | Среднее время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | минута | ≤ 15 | ≤ 15 |  | ≤ 15 | ≤ 15 |  | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 3. | Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | % | ≥ 90 | ≥ 95 |  | ≥ 100 | ≥ 100 |  | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
|  | Цель 2: Создание условий для динамичного социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа за счет эффективного функционирования системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах, повысивших квалификацию | % | 42 | 43 |  | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

3. Структура муниципальной программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Направление 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов 2.1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | Чечаничева С.Л. | 2025-2030 | Задача 1. Поддерживать уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90%. | 2 |
|  |  |  |  | Задача 2. Поддерживать долю граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, не менее 80%. | 2 |
|  | Направление 2. «Совершенствование системы муниципальной службы в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение исполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий | Плеханова О.А. | 2025-2030 | Задача 1. Создание условий для выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий. | 4 |
|  |  |  |  | Задача 2. Снижение текучести кадров. |  |
|  |  |  |  | Задача.3. Повышение уровня профессиональной подготовки управленческих кадров. | 4 |
| 2 | Информатизация органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа |  | 2025-2030 | Обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления на использование программного обеспечения, средств шифрования и электронной компонентной базы российского производства |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном округе на 2025-2030 годы» | всего, в том числе | 85 669,3 | 85 439,3 | 82 200,0 | 82 200,0 | 82 200,0 | 82 200,0 | 499 908,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 80 142,5 | 79 872,5 | 76 633,2 | 76 633,2 | 76 633,2 | 76 633,2 | 466 547,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5 086,8 | 5 086,8 | 5 086,8 | 5 086,8 | 5 086,8 | 5 086,8 | 30 520,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2 840,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ответственный исполнитель - Управление делами администрации округа | всего, в том числе | 60 355,4 | 60 220,4 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 351 936,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 60 355,4 | 60 220,4 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 351 936,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Соисполнитель 1 – управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации округа | всего, в том числе | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Соисполнитель 2 – муниципальное казенное учреждение Кирилловского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кирилловского муниципального округа» | всего, в том числе | 21 889,9 | 21 889,9 | 21 889,9 | 21 889,9 | 21 889,9 | 21 889,9 | 131 339,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 17 471,0 | 17 471,0 | 17 471,0 | 17 471,0 | 17 471,0 | 17 471,0 | 104 826,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 26 513,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Соисполнитель 3 – архивный отдел администрации Кирилловского муниципального округа | всего, в том числе | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Соисполнитель 4 – территориальные управления администрации округа | всего, в том числе | 861,1 | 901,1 | 901,1 | 901,1 | 901,1 | 901,1 | 5 366,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 1 152,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 1 374,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2 840,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Соисполнитель 5 – автономное учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь» | всего, в том числе | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Муниципальный проект (подпрограмма 2) «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | всего, в том числе | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 26 513,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 26 513,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего, в том числе | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 26 513,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 26 513,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципальной службы в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий» | всего, в том числе | 81800,6 | 81716 | 81716 | 81716 | 81716 | 81716 | 490380,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 77846,50 | 77721,50 | 77721,50 | 77721,50 | 77721,50 | 77721,50 | 466454,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 21 084,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1. Организация дополнительного профессионального образования, повышение квалификации | всего, в том числе | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 1 315,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 1 315,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | всего, в том числе | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 364 123,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 347 040,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. Осуществление отдельных государственных полномочий за счет средств единой субвенции из областного бюджета в соответствии с законом области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах» | всего, в том числе | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 17 082,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 17 082,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4. Поощрение муниципальной управленческой команды в соответствии с Порядком поощрения региональной и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства области от 25 июля 2023 года № 851 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатной площади в средствах массовой информации | всего, в том числе | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7. Правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам противодействия коррупции | всего, в том числе | 00,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 8. Денежные выплаты гражданам, присвоенным звание «Почетный гражданин» | всего, в том числе | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 080,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 080,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 9. Обеспечение проведения выборов и референдумов | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 10. Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего, в том числе | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 1 446,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 72,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 1 374,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 11. Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 12. Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления | всего, в том числе | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 98 826,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 98 826,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 13. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления | всего, в том числе | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 14. Улучшение условий для приема на хранение, хранения, учета и использования архивных документов | всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 15. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными полномочиями в сфере архивного дела» | всего, в том числе | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 2 628,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 2 628,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16. Информатизация органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа | всего, в том числе | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16.1. Закупка, ремонт и обслуживание компьютерного, периферийного и сетевого оборудования | всего, в том числе | 453,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 2 046,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 453,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 2 046,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16.2. Покупка и внедрение нового программного обеспечения | всего, в том числе | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 2064,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 2 064,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16.3. Обеспечение безопасности и защиты информационных систем | всего, в том числе | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 1 179,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 1 179,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части  муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление (подпрограмма 1) «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 |
| 1.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 |

Форма 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

(комплексной программы) (структурных элементов)

| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах, повысивших квалификацию | процент | Значпок2= Nкв/ N x100% | Значпок2- значение показателя; Nкв - количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших обучение на семинарах, повысивших квалификацию; N - фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления | Дискретный | Управление делами администрации округа |
| 2. | Среднее время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | минута | - | - | Статистические данные АИС МФЦ Вологодской области: отчет «Электронная очередь и прием специалистов. Мониторинг» | МКУ «МФЦ» |
| 3. | Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | процент | МУэл=(Дэл/Добщ)*100% | МУэл - Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» (%) Дэл – Количество муниципальных услуг, принятых в МФЦ в электронном виде Добщ – Количество муниципальных услуг, принятых в МФЦ | Значение показателя определяется на основании статистических данных АИС МФЦ Вологодской области | МКУ «МФЦ» |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Направление 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципальной службы в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий» | всего, в том числе | 80 806,6 | 80 857,0 | 80 857,0 | 80 857,0 | 80 857,0 | 80 857,0 | 485 091,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 76 852,5 | 76 862,5 | 76 862,5 | 76 862,5 | 76 862,5 | 76 862,5 | 461 165,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 21 084,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1. Организация дополнительного профессионального образования, повышение квалификации | всего, в том числе | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 1 315,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 1 315,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | всего, в том числе | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 364 123,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 347 040,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. Осуществление отдельных государственных полномочий за счет средств единой субвенции из областного бюджета в соответствии с законом области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах» | всего, в том числе | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 17 082,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 17 082,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4. Поощрение муниципальной управленческой команды в соответствии с Порядком поощрения региональной и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства области от 25 июля 2023 года № 851 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатной площади в средствах массовой информации | всего, в том числе | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7. Правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам противодействия коррупции | всего, в том числе | 00,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 8. Денежные выплаты гражданам, присвоенным звание «Почетный гражданин» | всего, в том числе | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 080,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 080,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 9. Обеспечение проведения выборов и референдумов | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 10. Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего, в том числе | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 1 446,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 72,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 1 374,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 11. Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 12. Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления | всего, в том числе | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 98 826,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 16 471,1 | 98 826,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 13. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления | всего, в том числе | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 14. Улучшение условий для приема на хранение, хранения, учета и использования архивных документов | всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 15. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными полномочиями в сфере архивного дела» | всего, в том числе | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 2 628,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 2 628,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16. Информатизация органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа | всего, в том числе | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16.1. Закупка, ремонт и обслуживание компьютерного, периферийного и сетевого оборудования | всего, в том числе | 453,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 2 046,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 453,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 2 046,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16.2. Покупка и внедрение нового программного обеспечения | всего, в том числе | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 2064,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 2 064,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 16.3. Обеспечение безопасности и защиты информационных систем | всего, в том числе | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 1 179,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 1 179,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Снижение административных барьеров, повышение качества

и доступности государственных и муниципальных услуг»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 |
| Руководитель проекта | Чечаничева С.Л. |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | решение Представительного Собрания района от 26.12.2018 № 693 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2030 года» |
| региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Повышение качества и доступности государственных и/или муниципальных услуг, предоставляемых на базе МКУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |
|  | Среднее время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | ≤ 15 | ≤ 15 | 01.07.25 | 01.07.26 | 01.07.27 | 01.07.28 |
|  | Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | ≥ 90 | 100 | 01.07.25 | 01.07.26 | 01.07.27 | 01.07.28 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и/или муниципальных услуг | ≥ 80 | 100 | 01.07.25 | 01.07.26 | 01.07.27 | 01.07.28 |

3. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | минута | Статистические данные АИС МФЦ Вологодской области: отчет «Электронная очередь и прием специалистов. Мониторинг» | С.Л. Чечаничева |  |  |
| 2. | Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ МФЦ» | % | Значение показателя определяется на основании статистических данных АИС МФЦ Вологодской области | С.Л. Чечаничева |  |  |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и/или муниципальных услуг | % | Рассчитывается по результатам мониторинга качества и доступности предоставления государственных и/или муниципальных услуг | С.Л. Чечаничева |  |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: уменьшить время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» |  |  |
| Результат 1: |  | время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» составляет ≤ 15 мин. |
| 2. Задача: Увеличение доли предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» |  |  |
| Результат 2: |  | Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» составляет 100% |
| 3. Задача: увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и/или муниципальных услуг |  |  |
| Результат 3: |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и/или муниципальных услуг составляет 100% |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат 1 проекта: время ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: | 2025 | 2030 | Чечаничева С.Л. |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: мониторинг электронной очереди |  |  |  | Снижение времени ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» ≤ 15 мин |  |
| 2. | Результат 2 проекта: Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка | 2025 | 2030 | Чечаничева С.Л. |  |  |
|  | Мероприятие: предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  | Увеличение доли предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» составляет до 100% |  |
| 3. | Результат 3 проекта: Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и/или муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка | 2025 | 2030 | Чечаничева С.Л. |  |  |
|  | Мероприятие: мониторинг качества и доступности предоставления государственных и/или муниципальных услуг |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и/или муниципальных услуг составляет 100% |  |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 4718,9 | 26 513,4 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 4 418,9 | 26 513,4 |

7. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнитель | Чечаничева С.Л. | Директор |  | 100 |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение времени ожидания в очереди на получение государственных и/или муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | низкий | Перераспределение обязанностей между сотрудниками. |

9. Иные сведения ______________________________________________________

Руководитель проекта ______________________ /_______С.Л.Чечаничева_______/

Приложение 2

к программе

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципальной службы

- в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы

- органов местного самоуправления»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление делами администрации округа |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации округа; архивный отдел администрации округа; муниципальное казенное учреждение Кирилловского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кирилловского муниципального района»; территориальные управления администрации округа; автономное учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь» |
| Период реализации | 2025-2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача. Повышение уровня профессиональной подготовки управленческих кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах, повысивших квалификацию | процент | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 1 | Задача. Повышение уровня профессиональной подготовки управленческих кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования, повышение квалификации | 2025-2030 | шт. | 29 | 2024 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 4 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципальной службы

- в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы

органов местного самоуправления» за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 81800,6 | 81716 | 81716 | 81716 | 81716 | 81716 | 490380,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 77846,50 | 77721,50 | 77721,50 | 77721,50 | 77721,50 | 77721,50 | 466454,00 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 3 514,1 | 21 084,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организация дополнительного профессионального образования, повышение квалификации, всего, в том числе: | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 1 315,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 1 315,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, всего, в том числе: | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 60 687,2 | 364 123,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 57 840,1 | 347 040,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | 3. Осуществление отдельных государственных полномочий за счет средств единой субвенции из областного бюджета в соответствии с законом области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах», всего, в том числе: | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 17 082,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 2 847,1 | 17 082,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Поощрение муниципальной управленческой команды в соответствии с Порядком поощрения региональной и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства области от 25 июля 2023 года № 851, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, всего, в том числе: | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 440,0 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 2 842,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатной площади в средствах массовой информации, всего, в том числе: | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам противодействия коррупции, всего, в том числе: | 00,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Денежные выплаты гражданам, присвоенным звание «Почетный гражданин», всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 080,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 080,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Обеспечение проведения выборов и референдумов, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», всего, в том числе: | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 1 446,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 72,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 1 374,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления, всего, в том числе: | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 104 826,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 17 471,1 | 104 826,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Улучшение условий для приема на хранение, хранения, учета и использования архивных документов, всего, в том числе: | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 2 808,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 2 628,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Информатизация органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа, всего, в том числе: | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 994,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 5 289,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.1. | Закупка, ремонт и обслуживание компьютерного, периферийного и сетевого оборудования, всего, в том числе: | 453,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 2 046,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 453,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 2 046,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1.14.2 | Покупка и внедрение нового программного обеспечения, всего, в том числе: | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 2064,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные доходы бюджета округа | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 2 064,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.3. | Обеспечение безопасности и защиты информационных систем, всего, в том числе: | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 1 179,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 1 179,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень типов мероприятий и их типовых контрольных точек  комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия | Характеристика типа | Типовые контрольные точки, подлежащие включению в план реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий, предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров. В качестве наименования мероприятия следует использовать формулировку «Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением целевой группы обучающихся. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия следует предусматривать в составе «обеспечивающих» комплексов процессных мероприятий | 1. Подготовлены (утверждены) документы, необходимые для оказания услуги по повышению квалификации работников (договоры на оказание услуг). 2. Конкретные мероприятия в соответствии с Планом обучающих семинаров на год, утвержденным распоряжением администрации округа. |

Перечень типов мероприятий и их типовых контрольных точек структурных элементов

проектной части муниципальной программы

| № п/п | Тип мероприятия | Типовые контрольные точки, подлежащие включению в план реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мероприятия, включенные в План обучающих семинаров на текущий год, утвержденный распоряжением администрации округа на текущий год | участие в семинарах, тренингах и других обучающих мероприятиях |

План реализации комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы (комплексной программы) «Наименование» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание (дата наступления) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление «Совершенствование системы муниципальной службы в Кирилловском муниципальном округе, информатизация и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий | МКУ «МФЦ» | 2025 | 2030 | Отчетные данные |
| 1.1.1.1 | Количество отремонтированных помещений, обновленной мебели |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Снижение текучести кадров | Отдел кадров управления делами | 2025 | 2030 | Отчетные данные |
| 1.1.2.1 | Количество муниципальных служащих уволившихся по собственному желанию, к общему числу муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Повышение уровня профессиональной подготовки управленческих кадров | Отдел кадров управления делами | 2025 | 2030 | Отчетные данные |
| 1.1.3.1 | Количество муниципальных служащих прошедших обучение на семинарах, повысивших квалификацию |  | 2025 | 2030 |  |
| 1.1.4 | Обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления на использование программного обеспечения, средств шифрования и электронной компонентной базы российского производства | Управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации | 2025 | 2030 | Отчетные данные |
| 1.1.4.1 | Количество компьютеров, переведенных на отечественное программное обеспечение |  |  |  |  |

Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474            «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на достижение которых влияет муниципальная программа.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки муниципальной программы.

Приводятся показатели муниципальной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий.