АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31.10.2024 | № | 1819 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации округа от 18.07.2024 № 1111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского муниципального округа Вологодской области» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа Е.А.Фафурину.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01.01.2025.

Глава округа                                                                                          А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации округа

от 31.10.2024 № 1819

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2025-2029 ГОДЫ»

(далее - муниципальная программа)

1. Оценка текущего состояния сферы культуры

Государственная культурная политика является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, нацелена на реализацию стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания для формирования гармонично-развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры.

Сфера культуры обладает значительным культурным и творческим потенциалом и представлена многопрофильной сетью организаций культуры по следующим видам деятельности: библиотечное дело, культурно-досуговая деятельность, дополнительное образование в сфере культуры.

В систему дополнительного образования в сфере культуры входит одно бюджетное учреждение дополнительного образования: Бюджетное учреждение дополнительного образования «Кирилловская детская школа искусств», далее (БУДО «Кирилловская ДШИ»), которое обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает благоприятные условия для его профессионального становления, а также выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения. Дети и подростки округа имеют возможность заниматься по 4 направлениям творческой деятельности: музыкальное, художественное, хореографическое, раннее эстетическое развитие.

В культурно-досуговую сеть входит Центр культурного развития в городе и восемь сельских учреждений культурно-досугового типа. Для привлечения всех слоев населения в творческие коллективы ежегодно проводятся фестивали и конкурсы по наиболее востребованным жанровым направлениям: хореография, вокал, декоративно-прикладное, театральное и художественное творчество; проходят конкурсы, литературные и театральные встречи, творческие мастер-классы. Все учреждения культуры активно участвуют во Всероссийском проекте «Пушкинская карта».

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. В Кирилловском муниципальном округе автономное учреждение «Централизованная библиотечная система» включает в себя 17 библиотек: Центральная библиотека, 9 сельских  библиотек и 7 библиотек-клубов. Совокупный книжный фонд составляет более 130,0 тыс. экземпляров, сводный электронный каталог – 7,2 тыс. экземпляров.

В настоящее время в Кирилловском муниципальном округе перед отраслью культуры стоит ряд проблем, требующих решения:

- обеспечение достижения и контроля за сохранением достигаемого соотношения между уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и уровнем средней заработной платы, установленного указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- увеличение количества капитально-отремонтированных объектов организаций культуры, т.к. здания имеют высокую степень изношенности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры; повышение квалификации работников культуры.

Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в соответствии с приоритетами и целями государственной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма, спорта и молодежной политики определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Законом Вологодской области от 15.01.2019 № 4483-ОЗ «О традиционной народной культуре Вологодской области»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 317;

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203;

Стратегией развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 года № 608-р;

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

Государственной программой Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 года № 495;

Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 26.12.2018 № 693.

К приоритетным направлениям социально-экономического развития в сферах культуры отнесены:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры;

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в учреждениях дополнительного образования;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сфер культуры округа.

III. П А С П О Р Т

муниципальной программы (комплексной программы)

«Развитие культуры Кирилловского муниципального округа на 2025 – 2029 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Фафурина Елена Александровна, заместитель главы Кирилловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел культуры администрации Кирилловского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Кирилловского муниципального округа Автономное учреждение культуры Кирилловского муниципального округа Вологодской области «Кирилловская централизованная библиотечная система» Автономное учреждение культуры Кирилловского муниципального округа «Центр культурного развития» Бюджетное учреждение дополнительного образования «Кирилловская детская школа искусств» |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2029 годы |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1: Обеспечение прав жителей округа на пользование учреждениями культуры с сохранением уровня обеспечения учреждениями культуры 100% к концу 2030 года |
| Направления | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»; «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Органы, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 муниципальной программы: «Обеспечение прав жителей округа на пользование учреждениями культуры с сохранением уровня обеспечения учреждениями культуры 100% к 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры |
| 2. | доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | процент | 11,1 | 2023 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | Отдел культуры |
| 3. | число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 315,69 | 2023 | 345,40 | 380,50 | 382,00 | 384,50 | 387,00 | Отдел культуры |

2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

3. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры» | Отдел культуры | 2025-2029 | Увеличение доли сельских учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 100 процентов к 2030 году | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности; доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей; число посещений культурных мероприятий |
|  |  |  |  | Увеличение количества новых книг не менее 450 единиц ежегодно |  |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Кирилловского муниципального округа» | Отдел культуры | 2025-2029 | Увеличение посещений библиотек до 12,4 на 1 жителя к 2030 году Увеличение посещений культурно досуговых учреждений до 11,1 на 1 жителя к 2030 году Увеличение посещений культурных мероприятий ДШИ до 0,8 к 2030 году |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Кирилловского муниципального округа и учреждений культуры округа» | Отдел культуры | 2025-2029 | - | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кирилловского муниципального округа» | всего, в том числе | 40406,8 | 40406,8 | 40406,8 | 40406,8 | 40406,8 | 202034,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 40406,8 | 40406,8 | 40406,8 | 40406,8 | 40406,8 | 202034,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ответственный исполнитель - отдел культуры | всего, в том числе | 39630,8 | 39630,8 | 39630,8 | 39630,8 | 39630,8 | 198154,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 39630,8 | 39630,8 | 39630,8 | 39630,8 | 39630,8 | 198154,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Соисполнители программы: Администрация Кирилловского муниципального округа | всего, в том числе | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 3880,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 3880,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Соисполнители программы: Автономное учреждение культуры Кирилловского муниципального округа Вологодской области «Кирилловская централизованная библиотечная система» | всего, в том числе | 14749,3 | 14749,3 | 14749,3 | 14749,3 | 14749,3 | 73746,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 14749,3 | 14749,3 | 14749,3 | 14749,3 | 14749,3 | 73746,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Соисполнители программы: Автономное учреждение культуры Кирилловского муниципального округа «Центр культурного развития» | всего, в том числе | 17832,5 | 17832,5 | 17832,5 | 17832,5 | 17832,5 | 89162,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 17832,5 | 17832,5 | 17832,5 | 17832,5 | 17832,5 | 89162,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Соисполнители программы: Бюджетное учреждение дополнительного образования «Кирилловская детская школа искусств» | всего, в том числе | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 39125,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 39125,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов 1.1. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры» | всего, в том числе | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 559,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 559,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект 1.2. «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Кирилловского муниципального округа» | всего, в том числе | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 20 000,00 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 20 000,00 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1.. «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Кирилловского муниципального округа и учреждений культуры округа» | всего, в том числе | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 181 474,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 181 474,5 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |

5. ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части  муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1.1. Муниципальный проект: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения ремонта и капитального ремонта библиотек | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.1.2 | Приобретение оборудования для библиотек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Обеспечение проведения ремонта и капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 1.1.4. | Обеспечение комплектования библиотечных фондов | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 1.2. Муниципальный проект: «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Кирилловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Материально-техническое оснащение библиотек | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.1.2 | Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 1.1.3 | Материально-техническое оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

(комплексной программы) (структурных элементов)

| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | Уфо; =; Ун; х 100. Уф. | Уфо - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (в том числе клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками) в округе от нормативной потребности, Ун - количество учреждений культуры в округе, требуемых по социальным нормам и нормативам (ед.), Уф - количество фактически функционирующих учреждений культуры в округе (ед.) | Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 1-ДМШ; Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | Отдел культуры |
| 2. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей числен-ности детей от 5 до 18 лет | % | Ддо; =; Кдо; х 100. Кобщ. | Ддо - доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры округа, Кдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры округа (чел.), Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в округе (чел.). | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ, 1-ДОП, данные Росстата. | Отдел культуры |
| 3. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. чел. | Чпкм = Чпб + Чпкду + Чпдши | Чпкм - суммарное число посещений культурных мероприятий на конец отчетного периода; Чпб - число посещений библиотек; Чпкду - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; Чпдши - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств. | Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ, 1-ДОП | Отдел культуры |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы)

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

муниципальных учреждений отрасли культуры»

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 - 31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Малафеева Алла Александровна, заведующий отдела культуры Кирилловского муниципального округа |
| Соответствие документам стратегического планирования | «Развитие культуры Кирилловского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 |  | Итоговое значение 2029 |  | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2026 |  | 31.12.2027 |  | 31.12.2028 |  | 31.12.2029 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Задача: «Увеличение доли сельских учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 100 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество сельских библиотек, в которых проведены ремонты | единица | 0 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.2. | Количество сельских домов культуры, в которых проведены ремонты | единица | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | Задача: «Увеличение количества новых книг не менее 450 единиц ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество книг, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | единица | 1187 | 2250 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество сельских библиотек, в которых проведены ремонты. Рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2024 года | 1 | отчетность руководителей учреждений сферы культуры | Отдел культуры | 1 раз в год, с нарастающим итогом | В 2024 году проведен капитальные ремонт Суховерховской библиотеки-клуба и Вогнемской библиотеки |
|  | Количество сельских домов культуры, в которых проведены ремонты. Рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2024 года | 1 | отчетность руководителей учреждений сферы культуры | Отдел культуры | 1 раз в год, с нарастающим итогом | В 2024 году проведен капитальные ремонт Вогнемского СДК |
|  | Количество книг, приобретенных в фонды муниципальных библиотек. Рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2024 года | 450 | отчетность руководителей учреждений сферы культуры | Отдел культуры | 1 раз в год, с нарастающим итогом | В 2024 году приобретено 912 экз. |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| - Задача: Увеличение доли сельских учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 100 процентов к 2030 году |  |  |
| 1. | Результат: Проведен ремонт и капитальный ремонт библиотек | Количество отремонтированных библиотек, ед. |
| 2. | Результат: Проведен ремонт и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа | Количество отремонтированных учреждений культурно-досугового типа, ед. |
| - Задача: Увеличение количества новых книг не менее 450 единиц ежегодно |  |  |
| 1. | Результат: обеспечено комплектование книжных фондов | Количество новых книг, ед. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Проведен ремонт и капитальный ремонт библиотек |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на ремонт библиотеки | 01 января | 01 марта | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Проведена работа по заключению контрактов | Отдел культуры |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на ремонт библиотеки | 01 марта | 09 марта | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Контракты заключены | Отдел культуры |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Открытие библиотеки | 01 сентября | 01 сентября | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Открыта отремонтированная библиотека | Отдел культуры |
| 1.2.1. | Мероприятие: Открыта библиотека | 01 сентября | 01 сентября | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Открыта отремонтированная библиотека | Отдел культуры |
| 2. | Результат: Проведен ремонт учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на ремонт СДК | 09 января | 01 марта | С.В.Епишина, директор АУК КМО «ЦКР» | Проведена работа по заключению контрактов | Отдел культуры |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на ремонт СДК | 01 марта | 09 марта | С.В.Епишина, директор АУК КМО «ЦКР» | Контракты заключены | Отдел культуры |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Открытие СДК | 01 сентября | 01 сентября | С.В.Епишина, директор АУК КМО «ЦКР» | Открыт отремонтированный СДК | Отдел культуры |
| 2.2.1. | Мероприятие: Открыт СДК | 01 сентября | 01 сентября | С.В.Епишина, директор АУК КМО «ЦКР» | Открыт отремонтированный СДК | Отдел культуры |
| 3. | Результат: обеспечено комплектование книжных фондов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на поставку книг | Февраль | февраль | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Проведена работа по заключению контрактов | Отдел культуры |

| 3.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на поставку книг | февраль | февраль | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Контракты заключены | Отдел культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Контрольная точка 2: Произведена поставка книг в библиотечные фонды | июнь | июнь | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Книги поступили в фонды библиотек | Отдел культуры |
| 3.2.1. | Мероприятие: Книги поступили в библиотеки | июнь | июнь | В.Н.Лескова, директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Книги поступили в фонды библиотек | Отдел культуры |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 559,5 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 559,5 |

7. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Малафеева А.А. | Заведующий отделом культуры | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Лескова В.Н. | директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Заведующий отделом культуры | 100 % |
|  |  | Епишина С.В. | директор АУК КМО «ЦКР» | Заведующий отделом культуры | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль отдела культуры за соблюдением сроков контрактования |
| 2 | Нарушение сроков поставки книг | средний | Ежедневный контроль сроков поставки отделом культуры; Работа с поставщиками. |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

за счет средств бюджета Кирилловского муниципального округа»

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Кирилловского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 - 31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Малафеева Алла Александровна, заведующий отдела культуры Кирилловского муниципального округа |
| Соответствие документам стратегического планирования | «Развитие культуры Кирилловского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Итоговое значение 2029 | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: «Увеличение посещений библиотек до 12,2 на 1 жителя, посещений культурно-досуговых учреждений до 11,1 на 1 жителя, посещений культурных мероприятий ДШИ на 1 жителя до 0,8 к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек округа на 1 жителя в год | единиц | 11,7 | 12,2 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 |

| 1.2. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений округа на 1 жителя в год | единиц | 10,6 | 11,1 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Количество посещений культурных мероприятий ДШИ на 1 жителя в год | единиц | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений библиотек округа на 1 жителя в год | Кпб; =; Кп. Кобщ. Кпб - Количество посещений библиотек округа на 1 жителя в год; Кп - количество посещений библиотек округа в отчетном году; Кобщ - общее число жителей в округе (чел.). | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, данные Росстата | Отдел культуры | Ежегодно, показатель за период |  |
| 2. | Количество посещений учреждений культурно-досугово типа округа на 1 жителя в год | Кпм; =; Кп. Кобщ. Кпм - Количество посещений культурно-досуговых учреждений округа на 1 жителя в год, Кп - количество посещений культурно-досуговых учреждений округа в отчетном году, Кобщ - общее число жителей в округе (чел.). | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК, данные Росстата | Отдел культуры | Ежегодно, показатель за период |  |
| 3. | Количество посещений культурных мероприятий ДШИ на 1 жителя в год | Кпм; =; Кп. Кобщ. Кпм – Количество посещений культурных мероприятий ДШИ Кп - количество посещений культурных мероприятий ДШИ округа в отчетном году, Кобщ - общее число жителей в округе (чел.). | Форма статистического наблюдения №1-ДШИ, №1-ДОД данные Росстат | Отдел культуры | Ежегодно, показатель за период |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.Задача: «Увеличение посещений библиотек до 12,2 на 1 жителя, посещений культурно-досуговых учреждений до 11,1 на 1 жителя, посещений культурных мероприятий ДШИ на 1 жителя до 0,8 к 2030 году» |  |  |
| 1. | Результат: Обеспечено материально-техническое оснащение библиотек | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотек |
| 2. | Результат: Обеспечено материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугово типа | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа |
| 3. | Результат: Обеспечено материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Обеспечено материально-техническое оснащение библиотек |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат: Обеспечено материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугово типа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: Обеспечено материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Малафеева А.А. | Заведующий отделом культуры | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Лескова В.Н. | директор АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | Заведующий отделом культуры | 100 % |
|  |  | Епишина С.В. | директор АУК КМО «ЦКР» | Заведующий отделом культуры | 100 % |
|  |  | Нечаева Е.А. | Директор БУДО «Кирилловская ДШИ» | Заведующий отделом культуры | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль отдела культуры за соблюдением сроков контрактования |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / _______________________

Приложение 3

к муниципальной программе

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

- «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации

- Кирилловского муниципального округа и  учреждений культуры  округа»

- 1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры администрации Кирилловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | Администрация Кирилловского муниципального округа АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС», АУК КМО «ЦКР» БУДО «Кирилловская ДШИ» |
| Период реализации | 2025-2029 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: «Увеличение количества посещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | единиц | 3,9 | 5,64 | 7,05 | 8,46 | 9,87 | 11,28 |
| 1.2 | Число посещений мероприятий учреждений культурно-досугово типа | единиц | 147,4 | 150,87 | 152,28 | 153,69 | 155,10 | 156,51 |
| 1.3 | Число посещений библиотек | единиц | 165,5 | 166,38 | 167,79 | 169,20 | 170,61 | 172,02 |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

- Значение мероприятия (результата) не устанавливается

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение организации и проведения крупных культурно-массовых мероприятий округа | 2025-2029 | осуществление текущей деятельности | содержание органов местного самоуправления |  | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными отделу культуры Кирилловского муниципального округа | 2025-2029 | оказание услуг (выполнение работ) | оказание муниципальных услуг в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры, |  | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.1.2.1. | Обеспечение выполнения муниципального задания АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» | 2025-2029 | оказание услуг (выполнение работ) | оказание муниципальных услуг в области культуры |  | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.1.2.2. | Обеспечение выполнения муниципального задания АУК КМО «ЦКР» | 2025-2029 | оказание услуг (выполнение работ) | оказание муниципальных услуг в области культуры |  | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.1.2.3. | Обеспечение выполнения муниципального задания БУДО «Кирилловская ДШИ» | 2025-2029 | оказание услуг (выполнение работ) | оказание муниципальных услуг в области дополнительного образования |  | - | - | - | - |  | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Кирилловского муниципального округа

и учреждений культуры округа» за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Всего, в том числе | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 | 36294,9 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение деятельности администрации Кирилловского муниципального округа Вологодской области в части проведения крупных культурно-массовых мероприятий округа», всего в том числе | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными отделу культуры Кирилловского муниципального округа», всего в том числе | 35518,9 | 35518,9 | 35518,9 | 35518,9 | 35518,9 |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 35518,9 | 35518,9 | 35518,9 | 35518,9 | 35518,9 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС», всего в том числе | 13183,3 | 13183,3 | 13183,3 | 13183,3 | 13183,3 |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 13183,3 | 13183,3 | 13183,3 | 13183,3 | 13183,3 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности АУК КМО «ЦКР», всего в том числе | 14510,6 | 14510,6 | 14510,6 | 14510,6 | 14510,6 |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 14510,6 | 14510,6 | 14510,6 | 14510,6 | 14510,6 |  | 14510,6 | 14510,6 |

|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Обеспечение деятельности БУДО «Кирилловская ДШИ, всего в том числе | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 | 7825,0 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение

План реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной программы)

«Развитие культуры Кирилловского муниципального округа на 2025 – 2029 годы»

на ___2025__ год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание (дата наступления) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Увеличение количества посещений учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными отделу культуры Кирилловского муниципального округа» | АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» АУК КМО «ЦКР» БУДО «Кирилловская ДШИ» | х | х |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1 |  |  |  |  |
|  | Сформировано муниципальное задание | Отдел культуры | 01.01.2025 | 15.01.2025 | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 2 |  |  |  |  |
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Отдел культуры | 15.01.2025 | 25.01.2025 | Соглашение |

| 1.1.1.3 | Контрольная точка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль выполнения муниципального задания | Отдел культуры | 01.03.2025 01.06.2025 01.09.2025 01.10.2025 01.11.2025 01.12.2025 | 10.03.2025 10.06.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 | Отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 |  |  |  |  |
|  | Корректировка муниципального задания / субсидии | Отдел культуры | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Муниципальное задание, соглашение |