**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы и депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области 13 сентября 2020 года**

**Дата официального опубликования
решения о назначении выборов – 27 июня 2020 года**

**День голосования – 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 04 июля 2020 года | Руководитель администрации Кирилловского муниципального района, по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2020 года | Главы местных администраций поселений |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 14 июля 2020 года | Руководитель администрации Кирилловского муниципального района  |
|  | Установление формы списка избирателей | После 27 июня 2020 года  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей  | Не позднее 1 сентября2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью территориальной избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Со 2 сентября2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 29 августа2020 года (осуществление полномочий при досрочном голосовании)Не позднее 9 сентября 2020 года (осуществление полномочий в день голосования) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 1 сентября по 13 сентября 2020 года | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации  | Не позднее 29 августа2020 года (осуществление полномочий при досрочном голосовании)Не позднее 9 сентября 2020 года (осуществление полномочий в день голосования) | Редакции средств массовой информации |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Вологодской области 13 сентября 2020 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самовыдвижение кандидатов на выборах Главы и депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области | Не ранее 27 июня и не позднее 17 июля 2020 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом  |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями на выборах Главы и депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области | Не ранее 27 июня и не позднее 17 июля 2020 года  | Избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом документов о выдвижении в территориальную избирательную комиссию на выборах Главы и депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области | Не ранее 27 июня и не позднее 17 июля 2020 года  | Кандидаты |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверкедостоверности сведений о кандидатах | После представления в избирательную комиссию соответствующих сведений  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка и направление соответствующими органами в территориальную избирательную комиссию сообщения о результатах проверки сведений о кандидатах | В течение 10 дней со дня поступления представления избирательной комиссии В течение 20 дней со дня поступления представления избирательной комиссии | УМВД России по Вологодской области,образовательные организацииУправление ФНС России по Вологодской области,Управление Росреестра по Вологодской области (подведомственное ему бюджетное учреждение) |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов  | Не ранее 12 июля 2020 года и не позднее 1 августа2020 года до 18.00 часов | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований законов области «О выборах главы поселения в Вологодской области», «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» к оформлению документов  | Не позднеечем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата | Не менее чем за двое суток до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Рабочая группа, создаваемая решением территориальной избирательной комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные в части 2 статьи 33 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии  | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на обжалование постановления территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 28 августа 2020 года  | Территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение доверенных лиц  | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельствне позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата  | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельствне позднее 11 сентября 2020 года | Избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | Не позднее 28 июня 2020 года  | Уполномоченный орган местного самоуправления  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах Главы и депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области 13 сентября 2020 года  | Не позднее 3 июля 2020 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах Главы и депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области  | Не позднее8 июля 2020 года | Территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 23 июля 2020 года | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 23 июля 2020 года | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 23 июля 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 23 июля 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади  | Не позднее 24 июля 2020 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12 сентября 2020 года, т.е. за одни сутки до дня голосования  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 15 августа 2020 года и до ноля часов 12 сентября 2020 года, т.е. за одни сутки до дня голосования  | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в территориальную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий, иных заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2020 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади  | С 15 августа 2020 года и до ноля часов 12 сентября 2020 года, т.е. за одни сутки до дня голосования  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет) в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия,органы исполнительной власти Вологодской области или органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 8 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года включительно | Граждане, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | С 14 сентября по 23 сентября 2020 года | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов  | В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрациикандидата | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2020 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк России»  |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 13 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Направление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств  | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов  | В течение пяти дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Опубликование указанных в законе о выборах сведений из финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее 12 ноября 2020 года | Филиал ПАО «Сбербанк России» по указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальной избирательной комиссии  | Не позднее 2 июля 2020 года | Органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 23 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение соответствующей территориальной избирательной комиссии по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии | Не позднее 23 июля 2020 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их формы, текста и числа  | Не позднее 23 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования  |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования  | Не позднее 31 августа 2020 года  | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 2 сентября2020 года  | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | Не позднеечем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 2 сентября 2020 года, а о проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 31 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 11 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Проведение досрочного голосования  | Со 2 сентября по 12 сентября 2020 года включительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 13 сентября 2020 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентябряпо 13 сентября 2020 года, до 14 часов | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 28 статьи 66 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», части 26 статьи 67 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по каждому избирательному округу на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области  | Не позднее 17 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области  | Не позднее 26 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Определение результатов выборов Главы сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской области | Не позднее 17 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов Главы сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 13 октября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 13 октября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Главой сельского поселения (депутатом Совета поселения), о результатах выборов | Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы сельского поселения (депутата Совета поселения), либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата территориальной избирательной комиссией | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования либо депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Регистрация избранных депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Регистрация избранного Главы сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской области и выдача ему удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов Главы сельского поселения | Не позднее 12 ноября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кирилловского муниципального района Вологодской области, а также данных обо всех избранных депутатах | Не позднее 12 ноября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов  | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  | В соответствии с порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением соответствующих выборов, утвер­жденным постанов­лением Избирательной комиссией Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия, муниципальные архивы |