АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 12.09.2024 | № | 1417 |
| --- | --- | --- | --- |

Об организации проектной деятельности на территории Кирилловского муниципального округа

В целях организации проектной деятельности на территории Кирилловского муниципального округа, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 01.04.2024 № 402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности на территории Кирилловского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кирилловского муниципального района от 20.07.2022 № 511 «Об организации проектной деятельности».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                          А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации округа

от 12.09.2024 № 1417

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности

в Кирилловском муниципальном округе

(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности на территории Кирилловского муниципального округа.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов регионального проекта, которые относятся к вопросам местного значения Кирилловского муниципального округа, показателей социально-эконо-мического развития Кирилловского муниципального округа;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов;

паспорт муниципального проекта – документ, содержащий основные положения проекта, показатели проекта, результаты проекта, финансовое обеспечение реализации, мероприятия и контрольные точки проекта;

отчет о ходе реализации муниципального проекта – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта об общих сведениях проекта, целей и показателей проекта, результатов проекта (далее – отчет по проекту);

руководитель муниципального проекта – глава округа, или первый заместитель главы округа, или заместитель главы округа, ответственные за достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, выполнение мероприятий и контрольных точек реализации муниципального проекта, а также обеспечивающие координацию работы по достижению целей и результатов муниципального проекта;

участники муниципального проекта – члены Муниципального проектного офиса, сотрудники органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, выполнение контрольных точек реализации муниципального проекта и мероприятий муниципального проекта. Решение о привлечении работника иного органа или организации в муниципальный проект в качестве участника принимается руководителем (заместителем руководителя) соответствующего органа или организации по согласованию с руководителем муниципального проекта.

итоговый отчет о реализации муниципального проекта – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации муниципального проекта по итогам окончания срока его реализации, включающую основные положения, сводную информацию о реализации муниципального проекта, достижении целей, показателей и результатов муниципального проекта, исполнении бюджета муниципального проекта, исполнении контрольных точек муниципального проекта (далее – итоговый отчет по муниципальному проекту).

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных  постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 01.04.2024 №402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»

1.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципального проекта в:

очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в ходе подготовки проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;

текущем финансовом году осуществляется в соответствии с  требованиями бюджетного законодательства.

2. Инициирование муниципального проекта

2.1. Предложения по муниципальным проектам (далее - проектное предложение) разрабатываются и инициируются структурными подразделениями администрации Кирилловского муниципального округа (далее - инициатор проектного предложения) по собственной инициативе или в соответствии с поручением главы Кирилловского муниципального округа.

2.2. Проектное предложение должно содержать:

наименование муниципального проекта;

краткое описание идеи муниципального проекта;

цели и показатели муниципального проекта;

задачи и результаты муниципального проекта;

краткое описание механизмов реализации муниципального проекта с обоснованием их эффективности, достаточности и необходимости;

оценку сроков реализации муниципального проекта и объемов финансового обеспечения реализации муниципального проекта с разбивкой по годам и источникам финансирования (далее - бюджет муниципального проекта).

Руководитель муниципального проекта определяется решением Муниципального проектного офиса при рассмотрении проектного предложения.

2.3. Проектные предложения подготавливаются по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Инициатор проектного предложения инициирует рассмотрение проектного предложения на заседании Муниципального проектного офиса.

2.5. В течение 15 рабочих дней со дня поступления проектное предложение рассматривается на заседании Муниципального проектного офиса, где принимается одно из следующих решений:

об одобрении проектного предложения с указанием куратора и руководителя муниципального проекта;

о необходимости доработки проектного предложения с указанием замечаний по нему;

об отклонении проектного предложения.

Решения, указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней и направляются инициатору проектного предложения, руководителю муниципального проекта не позднее 3 рабочих дней со дня оформления протокола.

2.6. В случае наличия замечаний инициатор проектного предложения совместно с предполагаемым руководителем муниципального проекта в течение           5 рабочих дней со дня поступления протокола дорабатывают проектное предложение и повторно направляют его в Муниципальный проектный офис.

3. Подготовка паспорта муниципального проекта

3.1. Подготовку паспорта муниципального проекта организует руководитель муниципального проекта (далее – разработчик муниципального проекта) при участи инициатора проектного предложения и рабочей группы по проекту в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о разработке паспорта муниципального проекта, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения.

Проект паспорта муниципального проекта подготавливается по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.2 Разработчик муниципального проекта направляет проект паспорта муниципального проекта (далее – проект постановления) на рассмотрение и согласование:

в управление финансов администрации Кирилловского муниципального округа (в части вопросов финансового обеспечения муниципального проекта);

в управление социально-экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа;

заинтересованным  органам.

В течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта паспорта муниципального проекта управление финансов, управление социально-экономического развития округа администрации округа, заинтересованные органы осуществляют рассмотрение и согласование проекта паспорта муниципального проекта либо направляют разработчику муниципального проекта замечания к проекту паспорта муниципального проекта.

3.3. В случае поступления замечаний к проекту паспорта муниципального проекта разработчик муниципального проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступления замечаний осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта и его направление на повторное согласование в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения.

Рассмотрение и согласование доработанного проекта паспорта осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование.

4. Реализация и управление изменениями муниципального проекта

4.1. Датой начала реализации муниципального проекта является дата принятия постановления администрации округа об утверждении паспорта муниципального проекта.

4.2. Участники муниципального проекта под управлением руководителя муниципального проекта осуществляют реализацию мероприятий муниципального проекта.

4.3. В паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения на основании:

поручений главы округа;

по результатам мониторинга реализации муниципального проекта;

по инициативе руководителя муниципального проекта;

изменений регионального проекта, на достижение целей, показателей и результатов которого направлен муниципальный проект;

необходимости приведения муниципального проекта в соответствие с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального округа  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете).

4.4. Изменения в паспорт муниципального проекта оформляются в форме постановления.

4.5. Проект постановления о внесении изменений в паспорт муниципального проекта направляется для рассмотрения и согласования:

руководителю муниципального проекта;

в управление финансов администрации Кирилловского муниципального округа (в части вопросов финансового обеспечения муниципального проекта);

в управление социально-экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа;

заинтересованным органам;

4.6. Муниципальный проект подлежит (при необходимости) актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период в порядке, предусмотренном пунктами 4.3 – 4.5 настоящего Положения.

4.7. Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется с момента принятия постановления администрации округа об утверждении паспорта муниципального проекта до момента завершения муниципального проекта.

4.8.  В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руководителем муниципального проекта формируются и представляются в Муниципальный проектный офис ежегодные отчеты о ходе реализации муниципального проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

В отчеты включается информация о ходе реализации муниципального проекта, содержащая сведения о достижении целей и показателей муниципального проекта, выполнении мероприятий и достижении контрольных точек реализации муниципального проекта, исполнении бюджета муниципального проекта и рисках реализации муниципального проекта (далее - информация о ходе реализации муниципального проекта).

4.9. Отчеты подлежат рассмотрению и утверждению на заседании Муниципального проектного офиса в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

4.10. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, при которых реализация муниципального проекта не может быть начата или продолжена, руководитель муниципального проекта инициирует приостановление или досрочное завершение муниципального проекта.

Подготовка и согласование предложения о приостановлении муниципального проекта осуществляется руководителем муниципального проекта в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 4.3-4.5 настоящего Положения.

Решение о досрочном завершении (отказе в досрочном завершении) муниципального проекта принимается на заседании Муниципального проектного офиса.

5. Завершение муниципального проекта

5.1. Завершение муниципального проекта возможно в соответствии со сроками окончания проекта, указанными в паспорте проекта (плановое завершение), и до наступления сроков окончания проекта, указанных в паспорте (досрочное завершение).

Окончательное решение о завершении реализации проекта, в том числе о его досрочном завершении, принимается на заседании Муниципального проектного офиса.

5.2. Участники муниципального проекта в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня окончания сроков реализации муниципального проекта, представляют руководителю муниципального проекта итоговую информацию о ходе реализации муниципального проекта (в части своей деятельности) в электронном виде.

5.3. Руководитель муниципального проекта в течение 15 рабочих дней со дня получения от всех участников муниципального проекта итоговой информации о ходе реализации муниципального проекта обеспечивает:

- подготовку проекта итогового отчета о реализации муниципального проекта (далее - итоговый отчет);

- согласование проекта итогового отчета с Муниципальным проектным офисом, управлением финансов администрации округа, с заинтересованными органами.

5.4. Муниципальный проектный офис, в срок не позднее 30 календарных дней, рассматривает поступивший проект итогового отчета на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

- об одобрении проекта итогового отчета и его утверждении;

- о необходимости доработки проекта итогового отчета с указанием положений проекта итогового отчета, требующих доработки, и срока доработки.

Доработанный проект итогового отчета направляется руководителем муниципального проекта на повторное рассмотрение Муниципального проектного офиса в порядке, предусмотренном пунктами 5.2-5.3 настоящего Положения.

5.5. Со дня утверждения Муниципальным проектным офисом итогового отчета муниципальный проект считается завершенным.

Приложение 1
к Положению

Проектное предложение

| Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаемое наименование проекта |  |  |  |  |  |
| Краткое описание проекта/идея |  |  |  |  |  |
| Цель проекта |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты проекта (в т.ч. количественные показатели, социальный эффект и т.п.) |  |  |  |  |  |
| Место реализации проекта |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации проекта (ориентировочные даты начал и окончания) |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость реализации проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Предполагаемые куратор и руководитель проекта (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
| Инициатор проекта: |  |  |  |  |  |
| (дата) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |

Приложение 2
к Положению

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

______________________________________________________________________

(наименование проекта)

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Соответствие документам стратегического планирования округа |  |
| региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |

3. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: |  |  |
| Результат 1: |  |  |
| 2. Задача: |  |  |
| Результат 2: |  |  |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации   проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат 1 проекта: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие: |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат 2 проекта: |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам |  |  |  | Всего (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

7. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

9. Иные сведения _________________________________________________________

Руководитель проекта _______________________ /__________________________/

Приложение 3

к Положению

ОТЧЕТ о ходе реализации муниципального проекта

______________________________________________________________________

(наименование проекта)

1. Описание проекта

| Краткое наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Соответствие документам стратегического планирования округа |  |
| региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Отчет по содержанию проекта

| Цель проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка достижения цели проекта: |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |
|  | план | факт | наблюдение |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Итого выполнено показателей: |  |  |  |

3. Отчет по выполнению мероприятий и контрольных   точек реализации проекта

| № п/п | Наименование контрольной точки, мероприятия | Ответственный | Срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | оценка |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

4. Отчет по финансовому обеспечению реализации проекта

| Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт на __.__.20__ | план | факт на __.__.20__ | план | факт на __.__.20__ |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| % выполнения |  |  |  |  |  |  |

5. Отчет по ключевым рискам

| № п/п | Описание риска | Дата наступления | Предпринятые действия | Оценка результативности (результативно/не результативно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель проекта ______________________ /___________________________/