# КИРИЛЛОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 30.05.2018 | № | 88 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, поселений Кирилловского муниципального района и подведомственных им муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, поселений Кирилловского муниципального района и подведомственных им муниципальных учреждений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов Кирилловского муниципального района Г.И.Еркову.

3. Справку об исполнении постановления представить к 1 марта 2020 года.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района								               С.В.Усов

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы района

от 30.05.2018 № 88

План
мероприятий («Дорожная карта») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, поселений Кирилловского муниципального района и подведомственных им муниципальных учреждений

# 1. Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности, ее последующая интеграция в региональный сегмент «Электронного бюджета» позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на территории района.

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса района, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

обеспечение бюджетной сети квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

# 2. Ожидаемые результаты

Структурный эффект:

повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;

автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников;

решение проблемы кадрового дефицита.

Экономический (бюджетный) эффект:

сокращение случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней);

унификация порядка проведения контрольных мероприятий.

# 3. Основные количественные характеристики процесса

# централизации бюджетного учета и отчетности

|  | Наименование показателя | Единица измерения | I полугодие 2018 года | II полугодие 2018 года | Показатель достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Количество главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, в том числе по составлению сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют функции и полномочия учредителя, бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, а также по формированию налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды (далее - функции): |  |  |  |  |
|  | Главные распорядители средств районного бюджета | шт. | 0 | 5 | 5 |
|  | Поселения района | шт. | 0 | 7 | 7 |
|  | Казенные учреждения районного бюджета | шт. | 0 | 2 | 2 |
|  | Бюджетные учреждения районного бюджета | шт. | 0 | 22 | 22 |
|  | Бюджетные учреждения поселений района | шт. | 0 | 10 | 10 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества ведения

# бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка (внесение изменений) в нормативные, методические и организационно-распорядительные документы всех участников бюджетного процесса |  |  |  |
| 1.1. | Создание муниципального казенного учреждения Кирилловского муниципального района «Центр бухгалтерского учета» (далее - ЦБУ) | администрация Кирилловского муниципального района, управление финансов Кирилловского муниципального района | 3 квартал 2018 года | Принятие постановления администрации Кирилловского муниципального района по созданию муниципального казенного учреждения Кирилловского муниципального района «Центр бухгалтерского учета» |
| 1.2. | Разработка и утверждение учредительных документов ЦБУ | администрация Кирилловского муниципального района, руководитель ЦБУ | 3 квартал 2018 года | Принятие постановления администрации Кирилловского муниципального района |
| 1.3. | Разработка и утверждение структуры учреждения, штатного расписания; закрепления имущества на праве оперативного управления; разработка учетной политики; графика документооборота; должностных инструкций | руководитель ЦБУ, управление финансов Кирилловского муниципального района, комитет по управлению имуществом администрации Кирилловского муниципального района | 3 квартал 2018 года | Приказы учреждения |
| 2. | Организация поэтапного перевода главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений на централизацию бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  |  |  |
| 2.1. | Подготовительный этап по передаче функций: - издание распорядительного акта о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности в ЦБУ, устанавливающего срок утверждения графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности от главных распорядителей средств районного бюджета и поселений района в ЦБУ (далее - график передачи функций) | администрация Кирилловского муниципального района, руководитель ЦБУ | Июль-август 2018 года | Постановление администрации Кирилловского муниципального района о передаче функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ и утверждение графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ |
|  | - разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности главных распорядителей средств районного бюджета и поселений района в ЦБУ | руководитель ЦБУ | Июль-август 2018 года | Типовое соглашение о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ |
|  | - разработка правового акта, определяющего источник содержания специалистов ЦБУ, выполняющих функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, переданные главными распорядителями средств районного бюджета, поселениями района и подведомственными им муниципальными учреждениями; изучение практик других муниципальных районов по осуществлению процесса централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, поселениями района и подведомственных им муниципальных учреждений, формирования межбюджетных трансфертов при передаче полномочий | управление финансов Кирилловского муниципального района | 2018 год | Правовой акт, определяющий источник содержания специалистов ЦБУ, выполняющих функции, переданные главными распорядителями средств районного бюджета, поселениями района и подведомственных им муниципальных учреждений |
|  | - анализ баз данных главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации Кирилловского муниципального района | До 1 августа 2018 года | Обеспечение анализа баз данных главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений |
|  | - заключение соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности и подписание акта приема-передачи бухгалтерских документов с ЦБУ | руководитель ЦБУ, руководители главных распорядителей бюджетных средств района, главы поселений, руководители муниципальных учреждений | В соответствии с Графиком передачи функций | Подписание Соглашений и акта приема-передачи бухгалтерских документов с ЦБУ |
|  | - перенос копии учетных баз данных от главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений в ЦБУ | главные распорядители средств районного бюджета, поселения района, муниципальные учреждения, ЦБУ, управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации Кирилловского муниципального района | В соответствии с Графиком передачи функций | Обеспечение переноса копий учетных баз данных |
|  | - передача дел от главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений в ЦБУ | руководители главных распорядителей средств районного бюджета, главы поселений района, руководители муниципальных учреждений, руководитель ЦБУ | В соответствии с Графиком передачи функций | Обеспечение передачи дел |
| 2.2. | Передача функций по бюджетному (бухгалтерскому) учету в ЦБУ |  |  |  |
|  | главные распорядители средств районного бюджета (5) поселения района (7) | администрация Кирилловского муниципального района, руководители главных распорядителей средств районного бюджета, главы поселений района, руководители муниципальных учреждений, руководитель ЦБУ управление финансов Кирилловского муниципального района | Второе полугодие 2018 года | Перевод в ЦБУ главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района, муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций |
|  | казенные учреждения районного бюджета (2) |  |  |  |
|  | бюджетные учреждения районного бюджета (22) бюджетные учреждения поселений района (10) |  |  |  |
| 3. | Разработка и внедрение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, поселений района и подведомственных им муниципальных учреждений (далее – ЕЦИС) | ЦБУ, управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации Кирилловского муниципального района | до 30 июня 2019 года | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 3.2. | Подготовка правового акта об утверждении положения о ЕЦИС | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации Кирилловского муниципального района, ЦБУ | до 30 июня 2019 года | Приказ учреждения |
| 3.3. | Проведение анализа парка компьютерной техники и оргтехники на возможность использования при работе в ЕЦИС и составление плана обновления | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации Кирилловского муниципального района, ЦБУ, главные распорядители средств районного бюджета, поселения района и подведомственные им муниципальные учреждения | 2018 год | План обновления компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС |
| 3.4. | Приобретение компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации Кирилловского муниципального района, ЦБУ, главные распорядители средств районного бюджета, поселения района и подведомственные им муниципальные учреждения | В сроки, установленные Планом обновления компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС | Приобретение компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС |
| 3.5. | Организация технического сопровождения ЕЦИС | управление автоматизации, информационных технологий и защиты информации администрации района, ЦБУ | С 2018 года ежегодно | Поддержание программного продукта в непрерывном рабочем состоянии |
| 4. | Подготовка и переподготовка специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и переподготовка специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС | руководитель ЦБУ | 2018-2019 годы | Проведение подготовки и переподготовки специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС |