АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  (проект)

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2017 № 1051

- Администрация района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2020 годы» от 29.12.2017 № 1051 следующее изменение:

- в названии постановления и в пункте 1 постановления слова «на 2018-2020» заменить словами «на 2018 – 2024 годы».

- 2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 29.12.2017 № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации района от 21.03.2018 № 156, от 07.06.2018 № 330, от 27.07.2018 № 470, от 28.09.2018 № 609, от 28.11.2018 № 763, от 26.12.2018 № 837, от 27.02.2019 № 77, от 06.03.2019 № 92, от 26.03.2019 № 135, от 17.05.2019 № 256, от 26.06.2019 № 360, от 15.08.2019 № 479), следующие изменения:

- 1) в наименовании муниципальной программы и по всему тексту муниципальной программы слова и цифры «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2022 годы» заменить словами и цифрами «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы»;

- 2) в столбце 2 строки 8 раздела 1. Паспорт программы цифры и слова «2018-2022 годы» заменить цифрами и словами «2018-2024 годы»;

- 3) столбец 2 строки 9 раздела 1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

- «объем бюджетных ассигнований за реализацию программы составляет 296 621,4 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 114 165,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:

- 2018 год  - 23 405,6 тыс. рублей;

- 2019 год  - 23 516,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 22 109,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 22 611,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 22 523,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год - 0,0 тыс. рублей»;

- 4) столбец 2 строки 10 раздела 1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

- «Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- - увеличение уровня обеспеченности населения района жильем с 41,1 кв. метра на человека в 2018 году до 41,5 кв. метра на человека в 2024 году;

- - увеличение доли муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования  и градостроительного зонирования от общего количества поселений района с 71 % в 2018 году до 86 % в 2024 году;

- -  сохранение в 2024 году годового объема ввода жилья на уровне 2017 года: 4,0 тыс. м2;

- - годовой объем ввода жилых домов индивидуальными застройщиками 4,0 тыс. м2;

- - выполнение работ по ремонту 43,8 км автомобильных дорог между населенными пунктами;

- - обеспечение 3 молодых семей жильем;

- - ежегодное проведение 8 надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора;

- - сохранение в 2024 году 100 % доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами;

- - сохранение в 2024 году 1104,79 кВт на 1 проживающего удельной величины потребления электрической энергии в многоквартирных домах;

- - сохранение в 2024 году 0,17 Гкал на 1 проживающего удельной величины потребления тепловой энергии в многоквартирных домах;

- - сохранение в 2024 году 15,38 куб. метров на 1 проживающего удельной величины потребления холодной воды в многоквартирных домах;

- - достижение к 2024 году доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных и дворовых территорий - 1 %.»;

- 5) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение 1

- к муниципальной программе

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

- за счет средств районного бюджета

| - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 23405,6 | - 23516,4 | - 22109,0 | - 22611,0 | - 22523,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 114165,7 |
| - Ответственный исполнитель: - управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кирилловского муниципального района | - 23173,8 | - 21480,6 | - 21839,0 | - 22441,0 | - 22353,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 111288,1 |
| - Соисполнитель 1: - управление архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района | - 91,0 | - 180,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 541,0 |
| - Соисполнитель 2: - комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации Кирилловского муниципального района | - 140,8 | - 1855,8 | - 180,0 | - 80,0 | - 80,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2336,6 |
| - Соисполнитель 3: - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Кирилловского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Прогнозная (справочная) оценка расходов

- федерального, областного, районного бюджетов,

- бюджетов поселений на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год |  | - 2020 год |  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 39494,5 | - 103926,8 |  | - 23420,7 |  | - 107255,7 | - 22523,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 296621,4 |
| - Районный бюджет | - 23405,6 | - 23516,4 |  | - 22109,0 |  | - 22611,0 | - 22523,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 114165,7 |
| - Областной бюджет | - 13875,9 | - 36148,4 |  | - 1200,6 |  | - 4533,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 55758,5 |
| - Федеральный бюджет | - 827,7 | - 44039,2 |  | - 0,0 |  | - 80000,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 124866,9 |
| - Бюджеты поселений | - 1261,0 | - 170,6 |  | - 111,1 |  | - 111,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1653,8 |
| - Физические и юридические лица | - 124,3 | - 52,2 |  | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 176,5 |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| - № - п/п | - Задачи, направленные - на достижение цели | - Наименование индикатора - (показателя) | - Ед. - измерения | - Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2016 год - (факт) | - 2017 год (оценка) | - прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| - 1 | - Задача 1. Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан Кирилловского района | - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района жильем) | - м2 на чел. | - 40,99 | - 40,7 | - 41,10 | - 41,50 | - 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
|  |  | - Ввод жилых домов | - тыс. м2 | - 12,33 | - 4,00 | - 9,25 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | - Ввод жилых домов индивидуальными застройщиками | - тыс. м2 | - 11,61 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 | - 4,00 |
|  |  | - Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества поселений | - % | - 71,00 | - 71,00 | - 71,00 | - 86,00 | - 86,00 | - 86,00 | - 86,00 | - 86,00 | - 86,00 |
|  |  | - Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия | - ед. | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды | - Выполнение ежегодного планового задания по региональному государственному экологическому контролю | - % | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - Протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами, отремонтированных в отчетном году | - км | - 5,87 | - 10,13 | - 8,40 | - 4,40 | - 6,20 | - 6,2 | - 6,2 | - 6,2 | - 6,2 |
|  |  | - Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами | - % | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
|  |  | - Удельная величина потребления электрическая энергия в многоквартирных домах | - кВт на 1 проживающего | - 1082,20 | - 1104,79 | - 1104,79 | 1104,79 | 1104,79 | 1104,79 | 1104,79 | 1104,79 | 1104,79 |
|  |  | - Удельная величина потребления тепловая энергия в многоквартирных домах | - Гкал на 1 кв.м. общей площади | - 0,17 | - 0,17 | - 0,17 | - 0,17 | - 0,17 | - 0,17 | - 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | - Удельная величина потребления холодная вода в многоквартирных домах | - куб.м. на 1 проживающего | - 16,60 | - 15,38 | - 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | - 15,38 | - 15,38 |
|  |  | Количество публикаций информационных материалов для организаций жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации, на официальном сайте Кирилловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 |
| - 3 | - Задача 3. Повышение качества и комфорта городской среды на территории района | Доля жителей города Кириллова, принимающих участие в выполнении работ по благоустройству общественных и дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - 0,5 | - 0,5 |

- »;

- 6) в столбце 2 строки 7 раздела 1. Паспорт подпрограммы 1 приложение 5 к муниципальной программе цифры и слова «2018-2022 годы» заменить цифрами и словами «2018-2024 годы»;

- 7) столбец 2 строки 8 раздела 1. Паспорт подпрограммы 1 приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 51 605,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 6 220,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

- 2018 год - 1 300,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 794,5 тыс. рублей;

- 2020 год - 1 763,6 тыс. рублей;

- 2021 год - 1 224,6 тыс. рублей;

- 2022 год - 1 137,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0;

- 2024 год – 0,0»;

- 8) столбец 2 строки 9 раздела 1. Паспорт подпрограммы 1 приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков общей площадью 0,3 га;

- - увеличение доли молодых семей, получившие жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году с 14,3 % в 2017 году до 33,3 % в 2024 году;

- - осуществление единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 1  ветерану Великой Отечественной войны;

- - осуществление 1 единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года;

- - проведение ремонта 4 738,1 кв. метров площади многоквартирных домов;

- - проведение ремонта 11 многоквартирных домов муниципального жилого фонда.»;

- 9) приложения 1, 3, 4 к подпрограмме 1 приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение 1

- к подпрограмме 1

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 1

| - № - п/п | - Задачи, направленные - на достижение цели | - Наименование индикатора - (показателя) | - Ед. - измерения | - Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2016 год - (факт) | - 2017 год (оценка) | - прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| - 1 | - Задача 1. Создание условий для формирования рынка доступного жилья | - Общая площадь земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | - га | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Задача 2. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленной федеральным и/или областным законодательством | - Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей | - % | 6,7 | 14,3 | 20,0 | 25,0 | 33,3 | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
|  |  | - Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших единовременную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения; | - граждан | - 2 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  | - Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года, получивших единовременную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения | - граждан | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - Задача 3. Создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов, проведения капитального ремонта многоквартирных домов | - Площадь отремонтированных домов | - м2 | - 2176,3 | - 471,6 | - 568,7 | - 1978,0 | - 260,7 | - 838,0 | - 364,8 | - 457,5 | - 270,4 |
|  |  | - Количество отремонтированных многоквартирных домов муниципального жилого фонда | - шт. | - 3 | - 1 | - 1 | - 4 | - 1 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 |

- Приложение 3

- к подпрограмме 1

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1

- за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование основного мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), - годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |  |  |  | - 7 | - 8 |
| - Подпрограмма 1 |  | - Всего, - из них: | - 1300,0 | - 794,5 | - 1763,6 | - 1224,6 | - 1137,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 6220,0 | - районный бюджет |
|  |  | - управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 1209,0 | - 614,5 | - 1673,6 | - 1134,6 | - 1047,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 5679,0 | - районный бюджет |
|  |  | - управление архитектуры и градостроительства - администрации района | - 91,0 | - 180,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 541,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.1 | - Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций | - Управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 180,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 541,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.2 | - Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.3 | - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 987,4 | - 417,3 | - 1586,3 | - 1047,3 | - 1047,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 5085,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.4 | - Обеспечение жильем молодых семей | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 136,6 | - 194,2 | - 87,3 | - 87,3 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 505,4 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.5 | - Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.6 | - Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.7 | - Проведение обследования на предмет аварийности жилых домов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 85,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 85,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.8 | - Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 3,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 3,0 | - районный бюджет |

- * Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

- В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

- Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 57,0 | - 44,0 | - 44,0 | - 44,0 | - 44,0 |
| - Липовское | - 69,9 | - 46,2 | - 46,2 | - 46,2 | - 46,2 |
| - Николоторжское | - 70,0 | - 38,7 | - 38,7 | - 38,7 | - 38,7 |
| - Талицкое | - 23,9 | - 19,1 | - 19,1 | - 19,1 | - 19,1 |
| - Ферапонтовское | - 6,1 | - 7,2 | - 7,2 | - 7,2 | - 7,2 |
| - Чарозерское | - 45,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 275,4 | - 155,2 | - 155,2 | - 155,2 | - 155,2 |

- Капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 135,0 | - 0,0 | - 164,0 | - 80,5 | - 80,5 |
| - Липовское | - 192,6 | - 0,0 | - 300,0 | - 180,7 | - 180,7 |
| - Николоторжское | - 69,7 | - 0,0 | - 200,0 | - 120,2 | - 120,2 |
| - Талицкое | - 109,7 | - 0,0 | - 190,0 | - 51,1 | - 51,1 |
| - Ферапонтовское | - 71,8 | - 0,0 | - 295,0 | - 177,3 | - 177,3 |
| - Чарозерское | - 0,0 | - 0,0 | - 90,0 | - 90,2 | - 90,2 |
| - г. Кириллов | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 578,8 | - 0,0 | - 1239,0 | - 700,0 | - 700,0 |

- »;

- Приложение 4

- к подпрограмме 1

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

- областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию подпрограммы 1

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), - годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1661,4 | - 45818,8 | - 1763,6 | - 1224,6 | - 1137,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 51605,7 |
| - районный бюджет | - 1300,0 | - 794,5 | - 1763,6 | - 1224,6 | - 1137,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 6220,0 |
| - областной бюджет | - 237,1 | - 2260,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2497,5 |
| - федеральный бюджет | - 124,3 | - 42763,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 42888,2 |
| - бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- »;

- 10) в столбце 2 строки 7 раздела 1. Паспорт подпрограммы 2 приложение 6 к муниципальной программе цифры и слова «2018-2022 годы» заменить цифрами и словами «2018-2024 годы»;

- 11) столбец 2 строки 8 раздела 1. Паспорт подпрограммы 2 приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 241 695,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 107 945,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:

- 2018 год – 22 105,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 22 721,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 20 345,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 21 386,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 21 386,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0;

- 2024 год – 0,0»;

- 12) столбец 2 строки 9 раздела 1. Паспорт подпрограммы 2 приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «- повышение доли населения района обеспеченных качественной питьевой водой до 70%;

- - выполнение работ по капитальному ремонту и восстановлению дорожных покрытий 70,9 км улиц населенных пунктов;

- - проведение ремонта 4 моста;

- - ежегодное содержание  845,07 км автомобильных дорог местного значения;

- - установка 5 приборов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности;

- - установка 16 приборов учета холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.»;

- 13) приложения 1, 3, 4 к подпрограмме 2 приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение 1

- к подпрограмме 2

- Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

| - № - п/п | - Задачи, направленные на достижение цели | - Наименование индикатора - (показателя) | - Ед. - измерения | - Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2016 год - (факт) | - 2017 год (план) | - прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |  |
| - 1 | - Задача 1. Охрана окружающей среды воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Кирилловского района | - Доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | - % | - 58 | - 60 | - 62 | - 64 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |  |
| - 2 | - Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети | - Протяженность улиц населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и восстановлению дорожных покрытий | - км | - 10,5 | - 10,62 | - 5,0 | - 5,9 | - 12,0 | - 12,0 | - 12,0 | - 12,0 | - 12,0 |  |
|  |  | - Количество отремонтированных мостов | - шт. | - 1 | - 5 | - 2 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  | - Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых органами местного самоуправления осуществлялись функции по их содержанию | - км | - 424,7 | - 424,7 | - 816,05 | - 845,07 | - 845,07 | - 845,07 | - 845,07 | - 845,07 | - 845,07 |  |
| - 3 | - Задача 3. Повышение энергоэффективности многоквартирных домов | - Количество установленных приборов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности | - ед. | - 37 | - 37 | - 38 | - 39 | - 40 | - 41 | - 42 | - 42 | - 42 |  |
|  |  | - Количество установленных приборов учета холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности | - ед. | - 47 | - 47 | - 47 | - 47 | - 48 | - 48 | - 49 | - 49 | - 49 |  |

- Приложение 3

- к подпрограмме 2

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2

- за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование основного мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), - годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  |  | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма 2 |  | - Всего, - из них: | - 22105,6 | - 22721,9 | - 20345,4 | - 21386,4 | - 21386,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 107945,7 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 21964,8 | 20866,1 | 20165,4 | 21306,4 | 21306,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 105609,1 | - районный бюджет |
|  |  | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 140,8 | 1855,8 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2336,6 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.1 | - Ремонт и содержание общественных колодцев, системы водоснабжения и канализации, определение балансодержателя источников нецентрализованного водоснабжения, контроль качества воды в общественных колодцах | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 140,8 | - 198,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 339,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.2 | - Участие в ликвидации навалов мусора | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 1657,6 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1997,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.3 | - Региональный государственный экологический надзор | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.4* | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 2645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2645,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.5** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 10199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10199,9 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.6*** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2752,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.7**** | - Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2346,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.8***** | - Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2566,3 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.9****** | - Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 1035,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1035,7 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.10 | - Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация или замена устаревших приборов учета всех муниципальных организаций района». | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 150,0 | 280,0 | 115,0 | 220,0 | 220,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 985,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.11 | - Текущее содержание, ремонт в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами скотомогильников на территории муниципального образования | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.12 | - Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории области | - Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.13 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт центральных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 100,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.14 | Мероприятия по подготовке объектов в осенне-зимний период | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 269,3 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 569,3 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.15******* | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 12542,2 | 13254,3 | 13952,2 | 13952,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 53700,9 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.16******** | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 7046,5 | 6413,7 | 6738,8 | 6738,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 26937,8 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.17 | Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 597,4 | 382,4 | 395,4 | 395,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 1770,6 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.18 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - районный бюджет |

* Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района.

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 5,7 тыс. руб., подъезд к п. Шиндалово – 565,8 тыс. руб., подъезд к д. Васильево – 96,5 тыс. руб. Итого: на сумму 668,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб., участок подъезда к д. Зуево – 300,00 тыс. руб. Итого: на сумму 303,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к деревне Тереховская – 170,00 тыс. руб.; подъезд к д. Чищино – 99,00 тыс. руб.; подъезд к д. Дуравино – 31,7 тыс. руб.; подъезд к д. Минчаково – 98,0 тыс. руб.; подъезд к д. Выметное – 98,9 тыс. руб. Итого: на сумму 497,6 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Ремонт дороги к д. Нова – 22,0 тыс. руб; Ремонт подъезда к д. Гора – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к кладбищу д. Коварзино – 99,0 тыс. руб.; ремонт дороги к д. Фефелово – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Евсюнино – 32,0 тыс. руб.; ремонт дороги Ферапонтово-Мыс – 98,0 тыс. руб.; ремонт дороги к кладбищу д. Поповка – 25,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Олюшино – 32,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Лесово – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Плахино – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Бяковское – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Пески – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Данильцево – 50,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Дьяконовка – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Цветково – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Гора -2 – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Малино – 22 тыс. руб.; Итого: на сумму 729,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к д. Дмитриево (к кладбищу) – 80,0 тыс. руб.; подъезд к д. Семково – 65,6 тыс. руб. Итого: на сумму 145,6 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб.; подъезд к д. Ботово – 173,2 тыс. руб.; подъезд к д. Комлино – 125,6 тыс. руб. Итого: на сумму 301,8 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0 |
| Итого | 2 645,0 тыс. руб. |

** Основное мероприятие 2.5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 6,0 тыс. руб., ремонт улиц в д. Сосуново – 196,0 тыс. руб. Итого: на сумму 202,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 4,6 тыс. руб.; ремонт улицы в п. Косино, ул. Луговая - 500,0 тыс. руб. Экспертиза сметы пер. Березовый, с .Вогнема – 4,6 тыс. руб.; Итого: на сумму 509,5 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Заречье – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Луговая – 70,3 тыс. руб.; ремонт ул. Захарьинская – 49,8 тыс. руб.; ремонт ул. Молодежная – 35,7 тыс. руб.; ремонт ул. Благовещенская, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. Школьная, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Скоково – 97,6 тыс. руб.; Итого: на 552,8 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц в д. Бяковское – 20,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Емишево – 35,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Щелково – 98,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Суховерхово – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Слободская с. Ферапонтово – 99,0 тыс. руб.; ремонт улицы Молодежной с. Ферапонтово – 90,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Карботка – 55,0 тыс. руб.; ремонт улицы Мирная д. Яршево – 49,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Яршево, д. 47б – 30,0 тыс. руб.; ремонт улицы д. Зыбошное – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Полевая д. Карботка – 32,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Нефедьево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Шишкино – 15,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Лещево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Палшемское – 32,0 тыс. руб.; ремонт улицы Русановская д. Коварзино – 40,0 тыс. руб Итого: на сумму 679,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Северная в с. Талицы - 99,7 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Рудаково - 99,8 тыс. руб., экспертиза сметы - в д. Молоди – 3,5 тыс. руб., экспертиза сметы – в д. Большой Пепел – 9,4 тыс. руб.; ремонт ул. д. Займищи – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Первомайская, с. Талицы -41,0 тыс. руб. Итого: на сумму 353,0 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 9,2 тыс. руб.; ремонт ул. Сельская в с. Чарозеро – 231,0 тыс. руб.; ремонт ул. Васильевская в с Чарозеро – 298,5 тыс. руб.; ремонт ул. Заречная в с. Чарозеро – 91,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Козлово – 162,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Подосеново – 227,1 тыс. руб. Итого: на сумму 1019,6 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц города – 2592,75 тыс. руб. Оплата работ в 2018 году за выполненные работы 2017 г. – 4 189,25 тыс. руб. Итого: на сумму 6 782,0 тыс. руб. |
| Итого | 10 097,9 тыс. руб. |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения**

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Город Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области Итого: на сумму 1 475,1 тыс. руб. |
| Итого: | 1 475,1 тыс. руб. |

*** Основное мероприятие 2.6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название моста |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Обустройство трубопереезда к кладбищу д. Коварзино – 39,0 тыс. руб.; Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Ивашково – 38,7 тыс. руб. Обустройство трубопереезда дороги Ферапонтово – Мыс – 96,8 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Щелково – 18,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Нефедьево – 28,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Зуево – 39,35 тыс. руб. Обустройство трубопереезда к кладбищу с. Ферапонтово – 39,35 тыс. руб. Итого: на сумму 300,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Ремонт трубопереезда через р. Сусла – 2 452,1 тыс. руб. Итого: на сумму 2 452,1 тыс. руб. |
| Итого | 2 752,1 тыс. руб. |

**** Основное мероприятие 2.7 Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 215,9 тыс. руб |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 245,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 246,2 тыс. руб |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 1064,9 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 158,9 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 193,1 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 222,6 тыс. руб. |
| Итого | 2346,6 тыс. руб. |

***** Основное мероприятие 2.8 Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 381,4 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 430,7 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 307,3 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 544,6 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 650,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 252,2 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 0,0 тыс. руб. |
| Итого | 2566,3 тыс. руб. |

****** Основное мероприятие 2.9 Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района | Содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кирилловский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 1 035,7 тыс. руб. | 1 000 тыс. руб. | 1 000,0 тыс. руб. | 1 000 тыс. руб. | 1 000,0 тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

******* Основное мероприятие 2.15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | д. Иванов Бор ул. Заречная - 0,2 км. (490,0 т.р.); Смета-5,0 т.р.; м. Топорня - 0,02 км (58,0 т.р.); подъезд к д. Васильево - 0,04 (100,0 т.р.) Итого: на сумму 653.0 тыс. руб. | Улицы в п. Шиндалово - 1,0 км. (495,0 т.р); Смета - 5,0 т. р.; Подъезд к п. Шиндалово 0,8 км (869,3 т. р.) Смета - 8,0 т .р. Итого: на сумму 1377.3 тыс. руб. | Ул. Топорня 1,5 км (361,0 т.р.); Смета - 4,0 т. р.; ул. д. Кирсново - 0,2 км (133,5 т.р.); Смета - 1,5 т.р; Подъезд к д. Ладунино - 0,3 км (685,5 т .р.); Смета 7,0 т. р. Итого: на сумму 1192.5 тыс. руб. | Итого: на сумму 1192.5 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Подъезд к д. Горка - 0,07 км. (100,0 т. р.); Пер. Березовый с. Вогнема - 0,11 км. (500,0 т. р.) Итого: на сумму 600,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Новодевичье - 1,0 км. (300,0 т. р.) Улицы д. Пеньково - 0,1 км. (300,0 т. р.); улицы д. Горка - 0,2 ки. (200,0 т. р.) Итого: на сумму 800,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Липово - 0,07 км. (200,0 т. р.) Улица Луговая п. Косино - 0,1 км. (500,0 т. р.) Итого: на сумму 700,0 тыс. руб. | Итого: на сумму 700,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Подъезд к н.п. Шлюз № 5 - 0,5 км (99,4 т. р.); подъезд к д. Дуравино - 0,3 км (99,9 т. р.); подъезд к д. Филимоново 0,20 км (100,0 т.р.); подъезд к д. Выметное - 0,3 км (182,7 т. р.); ремонт улицы в д. Минчаково - 0,3 км (49,3 т. р.); ремонт улицы в д. Клеменево - 0,3 км. (50,0 т. р.); ремонт улицы Захарьинской в с. Никольский Торжок - 0,3 км (45,2 т. р.); ремонт улицы Школьная в с. Волокославинское - 0,5 км (24,8 т. р.); ремонт улицы Преображенского в с. Волокославинское - 0,5 км (98,7 т. р.) Итого: на сумму 750,0 тыс. руб | Улицы в с. Никольский Торжок - 1,0 км (300,0 т. р.); улицы в с. Волокославинское - 1,0 км. (250,0 т. р.), ремонт улицы в д. Бураково - 0,5 км. (100,0 т. р.) Итого: на сумму 650,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Сопигино 0,2 км (50 т. р.); подъезда к д. Дорогуша 0,2 км. (50 т. р.); подъезд к д. Выметное - 1,0 км. (300 т. р.); подъезд к д. Славянка 6,0 км. (300 т. р.); подъезд к д. Клеменево 1,2 км. (200 т. р.); подъезд к д. Паньково 1,0 км (100 т. р.); подъезд к д. Хмелевицы 0,5 км (100 т. р.) Улицы в с. Никольский Торжок - 1,0 км (300,0 т. р.); ул. в с. Волокославинское - 1,0 км ( 300,0 т. р.), ул. в д. Скоково - 0,5 км ( 200,0 т. р.); ул. в д. Чебунино - 1,0 км. ( 100,0 т. р.) Итого: на сумму 2000,0 тыс. руб. | Итого: на сумму 2000,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Подъезд к д. Леушкино - 0,2 км (99 т.р.); подъезд к д. Никифорово - 0,2км (89 т.р); подъезд к д. Артемово (подъезд к кладбищу д. Коварзино) - 0,1 км (80 т.р); подъезд к д. Данильцево -0,2 км (54 т.р); подъезд к д. Фефелово - 0,1 (20 т.р.); подъезд к д. Евсюнино (объездная дорога с. Ферапонтово) - 0,1 км (63 т.р.); подъезд к д. Окулово (ремонт объездной с. Ферапонтово) – 1,0 км (99т.р.); трубопереезд улицы д. Щелково – 0,1 (99 т.р.); трубопереезды улицы д. Усково -0,0,5 км (60 т.р.); ремонт д. Щелково - 0,2 км (80 т.р); ремонт д. Усково - 0,2 км (80 т.р.); ремонт ул. д. Карботка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. п. Запань-Нова - 0,1 км (30 т.р); ремонт ул. д. Бяковское - 0,2 км (30т.р.); ремонт ул. д. Шиляково-0,2 км (66 т.р.); ремонт ул. д. Суховерхово-0,2 км (70 т.р.); ремонт ул. д. Новостройка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. д. Коварзино - 0,2 км (52 т.р); ремонт ул. с. Ферапонтово - 0,3 км (129 т.р.); ремонт ул. д. Яршево - 0,2 км (56 т.р.) Итого: на сумму 1300,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Ивашково - 0,15 км (98,0 т.р.); подъезд к с.Ферапонтово - 0,15 км (198,0 т.р.); подъезд к д. Балуево - 0,2 км (98,0 т.р.); подъезд к д. Лукинское - 0,1 км (90 т.р.); подъезд к д. Демидово - 0, км (90,0 т.р.); подъезд к д. Ереминское - 0,1 км (90,0 т.р.); подъезд к д. Зайцево - 0,1 км (63,1 т.р); подъезд Ферапонтово-Мыс - 0,2 км (198,0 т.р.); подъезд к д. Кленовицы - 0,1 км (62,0 т.р.); подъезд к д. Ново -0,1 км (62,0 т.р.); подъезд к д. Гора-1 - 0,2 км (98,0 т.р) Улицы д. Аксеново - 0,05 км. (28,0 т.р.); ул. д. Глебовская - 0,05 км (50,0 т.р.); ул. д. Дъяконовская - 0,05 км (35,0 т.р.); ул. с.Ферапонтово - 0,1 км (150,0 т.р.); ул. д. Яршево - 0,1 км (198,0 т.р.); ул. д. Карботка - 0,05 км (50,0 т.р.); ул. д. Коварзино - 0,05 км (92,9 т.р.); ул. д. Зыбошное - 0,03 км (15,0 т.р); ул. д. Колдома - 0,05 км (30,0 т.р); ул. д. Куракино - 0,05 км (30,0 т.р.); ул. д. Татарово - 0,05 км (30,0 т.р.); ул. д. Окулово - 0,05 км (90,0 т.р.) Итого: на сумму 1946,00унт0 т. р.; Подъезд к п .рилловского района Вологодской области0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 тыс. руб. | Подъезд к с.Ферапонтово - 0,15 км (98 т.р.); подъезд к д. Евсюнино - 0,1 км (90 т.р); подъезд д. Б. Палшема - 0,1 км (90 т.р); подъезд к д.Красново - 0,2 км (90 т.р); подъезд к д. Лесово - 0,2 км. (98 т.р.); подъезд к д. Леушкино - 0,2 км (98 т.р.); подъезд к д. Плахино - 0,2 км (98 т.р.); подъезд к д. Цветково - 0,1 км (90 т.р.); подъезд к д. Яршево - 0,1 км (90 т.р), Пешеходный переход с.Ферапонтово - 1,0 км (871,6 т.р). Итого: на сумму 1713,6 тыс. руб. | Итого: на сумму 1713,6 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Экспертиза сметы Б.Пепел - 9,6 т.р. Подъезд к д. Дмитриево - 0,1 км (99 т.р.); подъезд к д. Дресвища – 0,1 км (99 т.р.); ул. Школьная, с.Талицы - 0,2 км (30,0 т. р.); с.Талицы, ул. Советская- 0,2 км (35,2 т.р); с. Колкач - 0,1 км (40,1 т.р.); ул. д. Рудаково - 0,1 км. (4,6 т.р.); ул. д. Дмитриево - 0,2 км. (99,0 т.р.); ул. д. Починок - 0,2 км. (99,0 т.р.) Итого: на сумму 515,5 тыс. руб. | Подъезд к д. Починок - 0,5 км. (290,0 т. р.); подъезд к д. Ягрыш - 0,1 км. (30,0 т. р.); подъезд к д. Лучкино - 0,1 км. (30,0 т. р.); Ул. с. Колкач - 0,6 км. (99,0 т. р.); ул. с. Петровское - 0,4 км. (435,5 т. р.); ул. д. Б. Шевелево - 0,1 км. (43,5 т. р.) Итого: на сумму 928,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Сидоровское - 0,3 км. (86,4 т. р.); подъезд к д. Талашманиха - 0,7 км. (227,6 т. р.); Улицы д. Молоди - 0,2 км. (201,6 т. р.); ул. д. Титово - 0,1 км. (84,4 т. р.); ул.Советская с.Талицы -0,3 км (200,0 т. р.) Итого: на сумму 800,0 тыс. руб. | Итого: на сумму 800,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Экспертиза сметы- 4,8 т.р.; Ул. Центральная в с. Чарозеро 0,1 км (93,9т.р.); Экспертиза сметы- 2,1 т.р.; ул. Майская в с. Чарозеро - 0,3 км (216,3 т.р.); Экспертиза сметы- 1,3 т.р.; ул. д. Воронино - 0,2 км (127,9 т.р.); ул. д. Бархатово - 0,15 км (62,9 т.р.); Подъезд к д. Ефремовская - 0,4 км (469,0 т.р.); Экспертиза сметы – 8,3 т.р. Экспертиза сметы д. Козлово, д. Ефимовская – 6т.р. Итого: на сумму 984,2 тыс. руб. | Подъезд к д.Погорелово - 0,7 км (650,0 т.р.); ул. в д. Коротецкая - 0,6 км (500,0 т.р.); ямочный ремонт улиц поселения 0,4 км (395,0 т.р.) Итого: на сумму 1545,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Семёновская - 0,6 км (500,0 т.р.); подъезд к населенным пунктам поселения - 0,8 км (750,0 т.р.); улицы поселения - 0,4 км (288,0 т.р.) Итого: на сумму 1538,0 тыс. руб. | Итого: на сумму 1538,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | с. Горицы: ул. Июльская, (230 м.), ул. Монастырская (300 м.); г. Кириллов: тротуар по ул. Лелекова (110 м.), ул. Судостроителей (240 м), ул. Февральская (520 м); ул. Андреева (300 м.); ул. Мира (140м); ул. Граве (150м); ул. Калачева (300м); ул. Братства (280м); ул.Гагарина (180м); ул. Преображенская (1,6 км); ул. Урицкого (0,51км). Итого: на сумму 38600 тыс. руб. | г. Кириллов: ул. Водников - 0,3 км (614,95 т.р.); ул. Дзержинского - 0,95 км (1827,03 т.р.); ул.Уверова - 0,36 км (692,35 т.р.); ул. Судостроителей - 0,24 км (491,69 т.р.); ул. Лелекова - 0,46 км (892,33 т.р.), с. Горицы - 0,7 км (1481,35 т.р.) Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | Кириллов: Пушкина - 1,3 км (2500,15 т.р.); ул. Февральская - 0,57 км (1132,31 т.р.); ул. Советская- 0,69 км (1348,85 т.р.); с. Горицы - 0,5 км. (1018,69 т.р.) Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0.0 | 43428.4 | 13246.3 | 13944.10 | 13944.10 | 0,0 | 0,0 |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предъявляемым отдельным категориям граждан*******

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 597,8 тыс. руб. Итого: на сумму 597,8 тыс. руб. | 0,0 | Ремонт улицы 796,1 тыс. руб. | Ремонт улицы 254,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улицы Молоди в д. Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 350,7 тыс. руб. Итого: на сумму 350,7 тыс. руб. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,3 км.)- 952,1 т.р.: из них областные – 778,2 т.р. районные – 173,9 т.р.) | 0,0 | Ремонт улицы 541,4 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 948,5 тыс. руб. | 952,1 тыс. руб. | 796,1 тыс. руб. | 796,2 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

******** Основное мероприятие 2.16 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 809,5 тыс. руб. | 596,7 тыс. руб. | 628,2 тыс. руб. | 628,2 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 550,8 тыс. руб. | 595,8 тыс. руб. | 631,2 тыс. руб. | 631,2 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 791,8 тыс. руб. | 855,3 тыс. руб. | 903,8 тыс. руб. | 903,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 1750,2 тыс. руб. | 1563,1 тыс. руб. | 1661,6 тыс. руб. | 1661,6 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 888,7 тыс. руб. | 680,6 тыс. руб. | 714,1 тыс. руб. | 714,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 798,6 тыс. руб. | 867,0 тыс. руб. | 924,2 тыс. руб. | 924,2 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 456,9 тыс. руб. | 255,2 тыс. руб. | 275,7 тыс. руб. | 275,7 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 6046,5 тыс. руб. | 5413,7 тыс. руб. | 5738,8 тыс. руб. | 5738,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

** Перечень объектов дорожного хозяйства общего пользования местного значения, предлагаемых к софинансированию за счет средств субсидии Дорожного фонда Вологодской области

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочная дата получения заключения экспертизы) | Сроки производства работ (начало - ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км / в том числе п.м | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства (ремонта) |  | Ввод мощностей в году, км / в том числе п.м | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Долевое участие бюджета МО, % | Плановое значение целевых показателей эффективности использования субсидий (в соответствии с показателями, предусмотренными Правилами для соответствующего вида субсидий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км / в том числе п.м | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |  |  | субсидии Дорожного фонда | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  | 2018 г. | 0,6 км. | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 2306,98144 | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | 2018 г. | 0,6 км. | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 2306,98144 | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация поселения Алешинское | № 2018-0162/01-08 от 20.06.2018 | 2018 г. | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км | 597,80575 | 591,82769 | 5,97806 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.2. | Ремонт улицы Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация Талицкого поселения | № 2018-1171/01-08 от 20.08.2018 | 2018 г. | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км | 350,74326 | 254,77231 | 95,97095 | 27,36 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.3. | "Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области" | ремонт | Администрация муниципального образования город Кириллов | № 2018-0877/01-08 от 29.06.2018 | 2018 г. | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км | 1475,13277 | 1460,38144 | 14,75133 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 32778,20000 | 1314,79059 | 4,01 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ремонт |  |  | 2019 г. | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 32778,20000 | 1314,79059 | 4,01 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | капитальный ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 2018-1607/01-08 от 16.10.2018 | 2019 г. | 1.6 км | 20615,32026 | 1.6 км | 18234,81113 | 1,6 км | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 1,6 км. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | капитальный ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 2018-1577/01-08 от 19.10.2018 | 2019 г. | 0,51 км | 6000,00000 | 0,51 км | 5631,69176 | 0,51 км | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,51 км. |
| 1.3. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация Талицкого поселения | № 2018-1607/01-08 от 02.10.2018 | 2019 г. | 0,3 км | 952,14000 | 0,3 км | 918,81510 | 0,3 км | 918,81510 | 778,20000 | 140,61510 | 15,3 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км. |
| 1.4. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1209/01-08 от 27.06.2019 | 2019 г. | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,28 км. |
| 1.5. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1215/01-08 от 27.06.2019 | 2019 г. | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.6. | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1156/01-08 от 04.07.2019 | 2019 г. | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 1.7. | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1257/01-08 от 26.06.2019 | 2019 г. | 0,15 км | 1407,692000 | 0,15 км | 1407,69200 | 0,15 км | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 1.8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  | 2019 г. |  | 2225,64270 | 0,08 км | 2225,64270 | 0,08 км | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 | 0,08 | Ввод отремонтированных дорог – 0,08 км |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | 2019 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 952,140000 | 778,20000 | 173,94000 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 1,6 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,6 | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,51 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,51 | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 |
| 4 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,28 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,28 | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 |
| 5 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,18 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,18 | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,15 | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,08 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,08 | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 |

»;

- Приложение 4

- к подпрограмме 2

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 2

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | 36612,1 | 56231,2 | 21546,0 | 105920,0 | 21386,4 | - 0,0 | - 0,0 | 241695,7 |
| - районный бюджет | 22105,6 | 22721,9 | 20345,4 | 21386,4 | 21386,4 | - 0,0 | - 0,0 | 107945,7 |
| - областной бюджет | 13232,2 | 33457,1 | 1200,6 | 4533,6 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 52423,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 80 000,0 |
| - бюджеты поселений | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 1150,0 |
| - физические и юридические лица | 124,3 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 176,5 |

- »;

- 14) в столбце 2 строки 6 раздела 1. Паспорт подпрограммы 3 приложение 7 к муниципальной программе цифры и слова «2018-2022 годы» заменить цифрами и словами «2018-2024 годы»;

- 15) столбец 2 строки 7 раздела 1. Паспорт подпрограммы 3 приложение 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 3 320,0 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0

- 2024 год – 0,0»;

- 16) столбец 2 строки 8 раздела 1. Паспорт подпрограммы 3 приложение 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «- в связи с недостаточным выделением средств всех уровней бюджетов благоустройство дворовых территорий городского поселения город Кириллов не предусмотрено, а так же с невозможностью оформления земельных участков многоквартирных жилых домов в городе Кириллове на особо охраняемой территории Национальный парк «Русский Север»;

- - в связи с недостаточным выделением средств всех уровней бюджетов доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского поселения город Кириллов не предусмотрена, а так же с невозможностью оформления земельных участков многоквартирных жилых домов в городе Кириллове на особо охраняемой территории Национальный парк «Русский Север»;

- - охват населения благоустроенными дворовыми территориями не предусмотрен;

- - сохранение общего количество общественных территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году;

- - увеличение благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году до 6;

- - увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году до 46,1%;

- - увеличение количества жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий, к 2024 году до 265 человек;

- - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллов к 2024 году до 3,06 %;

- 17) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к подпрограмме 2 приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной подпрограммы 3

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Кириллов | Количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий поселений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения город Кириллов | Количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (1 этап) | 1 (2 этап) | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общее количество общественных территорий городского поселения город Кириллов | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов | % | 0 | 0 | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 23,1 | 30,8 | 38,5 | 46,1 |
| 3 | Задача 3. Увеличение количества жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий | Количество жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | чел. | 0 | 0 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллов | % |  |  |  | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |

*  значения целевых показателей в 2018-2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения город Кириллов и подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3 в 2018 – 2024 годах.

- Приложение 2

- к подпрограмме 3

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов | - | Бдт | количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов | Муниципальный контракт |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий поселений | Бдт Ддт= ____ х 100 Кд | Ддт | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий поселений | Информация городского поселения город Кириллов |
|  |  |  | Бдт | количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период |  |
|  |  |  | Кд | общее количество дворовых территорий |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | Нбд Днт= _____ х 100 Чн | Днт | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | Информация городского поселения город Кириллов |
|  |  |  | Нбд | численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период |  |
|  |  |  | Чн | общая численность населения муниципального образования город Кириллов |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов | - | Бтобщ | количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов | Данные о количестве благоустроенных общественных территорий за отчетный период |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов | Бмт Дбт= ______ х 100 Кт | Дбт | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов | Информация городского поселения город Кириллов |
|  |  |  | Бмт | количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период |  |
|  |  |  | Кт | общее количество общественных территорий |  |
| 6 | Количество жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | - | Кж | количество жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | Отчеты городского поселения |
| 7 | Общее количество общественных территорий городского поселения город Кириллов | - | Кт | общее количество общественных территорий | Данные, предоставленные городским поселением |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском районе | Кг Дг= ______ х 100 Кгг | Дг | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллов |  |
|  |  |  | Кг | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды |  |
|  |  |  | Кгг | Количество граждан, принявших участие в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллов |  |

- Приложение 3

- к подпрограмме 3

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3

- за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 |  | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
|  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство населенных пунктов | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |

- Приложение 4

- к подпрограмме 3

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

- областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию подпрограммы 3

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), - годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1221,0 | - 1876,8 | - 111,1 | - 111,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3320,0 |
| - районный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - областной бюджет | - 406,6 | - 430,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 837,5 |
| - федеральный бюджет | - 703,4 | - 1275,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1978,7 |
| - бюджеты поселений | - 111,0 | - 170,6 | - 111,1 | - 111,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 503,8 |

- Приложение 5

- к подпрограмме 3

Планируемое распределение средств субсидии на поддержку подпрограммы 3

| Наименование мероприятия подпрограммы 3 | Источник финансирования* | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год** | 2019 год** | 2020 год** | 2021 год** | 2022 год** | 2023 год** | 2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Кириллов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории муниципального образования город Кириллов | Всего | 1110,0 | 1876,8 | 1943,9 | 1764,6 | 1394,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 703,4 | 1275,3 | 1173,3 | 1173,3 | 1223,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, в том числе: | 406,6 | 430,9 | 593,9 | 430,9 | 44,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 111,0 | 170,6 | 176,7 | 160,4 | 126,7 | 0,0 | 0,0 |
| Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Кириллов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1110,0 | 1876,8 | 1943,9 | 1764,6 | 1394,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 703,4 | 1275,3 | 1173,3 | 1173,3 | 1223,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, в том числе: | 406,6 | 430,9 | 593,9 | 430,9 | 44,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 111,0 | 170,6 | 176,7 | 160,4 | 126,7 | 0,0 | 0,0 |

* федеральный бюджет - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

областной бюджет - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций);

районный бюджет – средства межбюджетных трансфертов;

** подлежат уточнению после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального образования город Кириллов и подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3 в 2018 – 2024 годах

- Приложение 6

- к подпрограмме 3

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парковая зона «Липовый парк» в г. Кириллов, ул. Гагарина, 113б | - устройство тротуара из тротуарной плитки по ул. Гагарина; - монтаж и установка диванов садово-парковых и установка урн железобетонных. |
| 2 | Парковая зона по ул. Гагарина вдоль Народного дома в г. Кириллов, ул. Гагарина, 113в | - благоустройство тротуара; - установка малых архитектурных форм; - замена ограждения. |
| 3 | Парковая зона «Парк имени Костюничева» в г. Кириллов, ул. Гагарина, 113г | - благоустройство тротуара; - установка малых архитектурных форм; - ремонт детского игрового оборудования; - частичная замена зеленых насаждений; - ландшафтная подсветка. |
| 4 | Общественная территория у р. Свияга | - вырубка кустарника; - устройство дорожки для скандинавской ходьбы; - установка малых архитектурных форм; - благоустройство территории; - озеленение; - устройство освещения. |
| 5 | Парковая зона у центральной районной больницы | - благоустройство тротуара; - установка малых архитектурных форм; - ремонт детского игрового оборудования; - частичная замена зеленых насаждений |
| 6 | Общественная территория «Сад Граве» | - благоустройство территории; - установка малых архитектурных форм; - ремонт детского игрового оборудования; - частичная замена и уборка зеленых насаждений. |

».