**Годовой отчет по муниципальной программе «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

**в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы**»

**2023 год**

Ответственные исполнители:

Отдел по делам молодежи

администрации района;

Управление образования администрации района;

Отдел культуры администрации района;

Комитет по физической культуре и спорту администрации района

Ответственный за разработку муниципальной программы:

Николаев Владимир Иванович,

заместитель руководителя администрации Кирилловского муниципального района,

тел. 8(81757) 3-15-50,

 e-mail: [nikolaev3557@mail.ru](mailto:nikolaev3557@mail.ru)

В.И.Николаев

В Кирилловском муниципальном районе действует следующая муниципальная программа:

**-** программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Размер финансирования | | |  |  |
| 2022 год ( план) | 2022 год (Факт) | . 2023 год (факт) | | |
| 1 | Внедрение в охрану ОП современных технических средств, развитие аппаратно-программого комплекса «Безопасный город», с том числе обслуживание и ремонт видеосистемы | Финансирование данного комплекса из средств муниципальной программы не предусмотрено. | | |  |  |
| 2 | Ресоциализация и адаптация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. | 6,0 тыс. руб. | 6,0 тыс.руб | 6,0 (план — 6,0) | | |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на снижение ДТП и тяжести их последствий, в том числе с детьми. Проведение мероприятий по пропаганде безопасного поведения на дорогах. | 45,0 тыс.руб. | 45,0 тыс. руб. | 35,0 (план — 35,0) | | |
| 4. | Участие граждан, входящих в состав НД, внештатных сотрудников в охране общественного порядка. | 3,0 тыс. руб. | 3,0 тыс. руб. | 6,0 (план — 6,0) | | |
| 5. | Профилактика правонарушений несовершеннолетними | 30,0 тыс.руб.\*  9,0 | 30,0 тыс. руб.\*  9,0 | 51,0 (план — 51,0)  9,0 (план — 9,0) | | |
| 6. | Изготовление и распространение памяток по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения, профилактике мошенничеств и краж. |
| 7. | Предупреждение экстремизма и терроризма | 3,0 тыс. руб. | 3,0 тыс.руб. | 0,0 (план — 0,0) | | |

Подпрограмма 1 муниципальной программы направлена на осуществление мер по профилактике преступлений и иных правонарушений и включает в себя следующие основные мероприятия:

**Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних.**

Цель мероприятия – укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

В рамках осуществления данного мероприятия в 2022 году:

изготовленено и размещено в местах массового пребывания граждан агитационно-пропагандистских материалов, направленных на предупреждение насилия в семье и повышение ответственности родителей – 500 памяток;

изготовлен и размещен на улицах города Кириллов баннер по профилактике социального мошенничества,

изготовлено и распространено 2500 буклетов для школьников по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе справочно-информационных бюллетеней, буклетов, памяток по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения;

организован и проведен мониторинг доступа учащихся образовательных учреждений к сайтам сети «Интернет», содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью;

трудоустроено 11 несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время, за июнь-август 2023 года — 12.

В 2023 году:

изготовлено и размещено в местах массового пребывания граждан агитационно-пропагандистских материалов, направленных на предупреждение насилия в семье и повышение ответственности родителей – 3000 памяток;

в августе 2023 года проведена трудовая бригада для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП КМР, и ОМВД России по Кирилловскому району.

**Мероприятие 1.2. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан.**

Цель мероприятия – повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи.

В рамках осуществления данного мероприятия в 2023 году проведено:

Районные мероприятия, участие в областных тематических агитационно-пропагандистских культурно-массовых мероприятиях с несовершеннолетними;

среди учащихся в образовательных учреждениях района проведены конкурсы и олимпиады по вопросам правоведения;

проведены мероприятий с детьми и подростками в образовательных учреждениях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой среде (129 мероприятий в 7 школах и 5 д/с).

В апреле 2023 года за счет средств муниципальной программы для юных инспекторов дорожного движения приобретена форма на сумму 51,0 тыс. рублей.

**Мероприятие 1.3. Предупреждение экстремизма и терроризма.**

Цель мероприятия – снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов.

В рамках осуществления данного мероприятия в 2023 году проведены следующие мероприятия:

проведено совместно со СМИ агитационных мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения количества преступлений, совершенных с применением оружия. Организация мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим оружие в количестве 12 рейдовых мероприятий;

осуществлен контроль за обучением, подготовкой руководителей, сотрудников и персонала учреждений образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры района, направленных на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий;

проведено 14 проверок состояния антитеррористической защищенности расположенных на территории района критически важных и потенциально опасных объектов, образовательных и лечебно-профилактических учреждений, объектов культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта.

**Мероприятие 1.4. Предупреждение имущественных преступлений.**

Цель мероприятия – снижение количества зарегистрированных краж.

В рамках осуществления данного мероприятия проведено за 2023 год:

трудоустройство лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;

информирование населения района о раскрытых и совершенных социальных мошенничествах на территории района, способах совершения данного вида преступлений, аналогичных преступлениях, совершенных на территории области и Российской Федерации – 42 публикации;

информирование населения района о результатах деятельности органов внутренних дел по пресечению и предупреждению преступлений в сфере экономики и коррупции – 5 публикаций.

**Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 6 к программе) - направлена на осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения на территории района, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»:**

**Мероприятие 1.1. подпрограммы 2: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение.**

Цель мероприятия – повышение правосознания участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств.

В рамках осуществления данного мероприятия в 2023 году проведено:

районных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, фестивалей, соревнований, конкурсов, выставок с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе с юными инспекторами движения - 14;

обучающиеся начальных классов всех образовательных учреждений обеспечены общеобразовательных организаций световозвращающими приспособлениями.

**Мероприятие 1.2. Повышение уровня дорожной культуры водителей транспортных средств.**

Цель мероприятия – воспитание дисциплинированных водителей авто- и мототехники, формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге, негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

В рамках осуществления данного мероприятия организованы информационные, профилактические мероприятий с участниками дорожного движения в количестве – 18 рейдов.

**Мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений района для обучения детей правилам дорожного движения.**

Цель мероприятия – повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В рамках осуществления данного мероприятия выполнены:

обеспечены образовательных учреждений наглядными пособиями, техническими средствами и программами по правилам дорожного движения ( дорожные знаки для 1 школы);

обновлены материально-технические базы учреждений дополнительного образования (приобретены 4 уголка по БДД);

- световозращающие жилеты для обучающихся БОУ «Кирилловская СШ»

**Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»:** направлена на осуществление комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и наркомании и включает в себя следующие основные мероприятия:

**Мероприятие 1.1. подпрограммы 3: Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.**

Цель мероприятия – повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни.

В рамках осуществления данного мероприятия в 2023 году проведены:

### районных спортивных мероприятия и турниры на открытом воздухе - 3;

творческие конкурсы среди учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику употребления наркотических веществ и психоактивных веществ - 2;

### учреждениями культуры, молодежной политики района проведены тематические мероприятия по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией - 12;

проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом;

выявлено 3 административных правонарушения в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции;

**Мероприятие 1.2. Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ.**

Цель мероприятия – выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных веществ.

В рамках осуществления данного мероприятия реализовано в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта свыше 70 профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися и молодежью алкогольной продукции, пива и энергетических напитков;

Проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии.

**Мероприятие 1.3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ.**

Цель мероприятия – повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ,

В рамках осуществления данного мероприятия организован 1 обучающих семинар по профилактике наркомании для специалистов социальной сферы, работающих с населением «группы риска».

**Мероприятие 1.4.** **Развитие и поддержка волонтерского движения.**

Цель мероприятия – распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции.

В рамках осуществления данного мероприятия за 2023 год:

Свыше 40 волонтеров приняли участие в семинарах, учебно-тренировочных сборах, фестивалях и других мероприятиях района и Вологодской области;

Волонтерами проведено 5 комплексных мероприятия, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании;

**Мероприятие 1.5.** **Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы.**

Цель мероприятия – формирование у населения района негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественных настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алкоголизма.

В рамках осуществления данного мероприятия подготовлено и распространено свыше 500 памяток антинаркотической и антиалкогольной направленности; размещено 12 публикаций в районных СМИ, информационных ресурсах учреждений материалов, направленных на профилактику распространения наркомании и алкоголизма.

Настоящая подпрограмма является эффективным механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать усилия всех субъектов системы профилактики для решения поставленных задач.

**Информация о фактическом исполнении программ** (планов) – исполнены.

**Финансирование указанных программ (планов) -** текущее финансирование в пределах утвержденных смет учреждений.

Показатель общей эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составляет – 0,89, программа эффективна.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Пояснение | |  |  |  |
| год,  предшеству-ющий отчетному<4> | отчетный год | |  |  | |  |  |
| план | факт |  | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
|  | Муниципальная программа | | | | |  | |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | |  | |  |  |  |
| ... | темп прироста уровня преступности | % | - | 5,05 | - | снижение | | | | |
|  | темп прироста доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет | % | - | 0,02 | -0,20 | снижение | | | | |
|  | подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» | | | | | | |  |  |  |
|  | темп прироста доли лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | % | - | 5,1 | - | нет | | | | |
|  | подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | |  |  |  |
|  | темп роста числа потребителей психоактивных веществ в Кирилловском районе | % | - | 100 | 0 | нет | | | | |

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> | | | |  |  |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | отдел по делам молодежи администрации района, комитет по физической культуре и спорту администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение темпов прироста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Темп прироста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | нет | | |
| управление образования администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нет | | |
| отдел культуры администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нет | | |
|  | Основное мероприятие 1.3 Предупреждение экстремизма и терроризма | отдел по делам молодежи администрации района, комитет по физической культуре и спорту администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов | Снижено количество экстремистских проявлений, террористических актов не допучено | нет | | |
| управление образования администрации района |
| отдел культуры администрации района |
|  | Основное мероприятие  1.2 Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно- патриотическое воспитание граждан | отдел по делам молодежи администрации района, комитет по физической культуре и спорту администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи | уровень правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи повышен | нет | | |
| управление образования администрации района |
| отдел культуры администрации района |
| ... | Основное мероприятие 1.4 Предупреждение имущественных преступлений | отдел по делам молодежи администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение количества зарегистрированных краж | снижение количества зарегистрированных краж на 14,9% | нет | | |
|  | Основное мероприятие 1.5Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно - правового характера без изоляции от общества. Предупреждение рецидивной преступности | отдел по делам молодежи администрации района, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | Небольшой рост доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | нет | | |
|  | Основное мероприятие  1.6 Привлечение общественности к охране общественного порядка | отдел по делам молодежи администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений | повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений | нет | | |
|  | Основное мероприятие  1.7 Правовое информирование граждан | отдел по делам молодежи администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение правовой культуры граждан, доверия населения к деятельности полиции | повышение правовой культуры граждан, доверия населения к деятельности полиции | нет | | |
|  | ... | | | | | | | | |  |  |

Таблица 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного

бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |  | | | | |  |
| сводная бюджетная  роспись, план на 1  января отчетного года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату <6> | | | | кассовое  исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | |
| Муниципальная программа | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы | всего | 89,0 | 89,0 | | | | 89,0 | | |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел по делам молодежи администрации района;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры администрации района;  Комитет по физической культуре и спорту администрации района |  |  | | | |  | | |
| соисполнитель 1 |  |  | | | |  | | |
| ... |  |  | | | |  | | |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений | всего | 51,0 | 51,0 | | | | 51,0 | | |
| ответственный исполнитель подпрограммы Отдел по делам молодежи администрации района;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры администрации района;  Комитет по физической культуре и спорту администрации района |  |  | | | |  | | |
| соисполнитель 1 |  |  | | | |  | | |
| ... |  |  | | | |  | | |
| Основное  мероприятие 1.1 | Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | ответственный исполнитель мероприятия Отдел по делам молодежи администрации района;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры администрации района;  Комитет по физической культуре и спорту администрации района | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 | | |
| Основное  мероприятие 1.2 | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно- патриотическое воспитание гражда | ответственный исполнитель мероприятия Отдел по делам молодежи администрации района;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры администрации района;  Комитет по физической культуре и спорту администрации района | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 1.3 | Предупреждение экстремизма и терроризма | отдел по делам молодежи администрации района | 3,0 | 3,0 | | | | 3,0 | | |
| Основное мероприятие 1.5 | Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | отдел по делам молодежи администрации района | 6,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | |
| Основное мероприятие 1.6 | Привлечение общественности к охране общественного порядка | отдел по делам молодежи администрации района | 3,0 | 3,0 | | | | 3,0 | | |
| Основное мероприятие 1.7 | Правовое информирование граждан | отдел по делам молодежи администрации района | 9,0 | 9,0 | | | | 9,0 | | |
| Подпрограмма "Обеспечение  безопасности дорожного движения" | ответственный исполнитель государственной программы Управление образования администрации района; | | 35,0 | | | 35,0 | 35,0 |  | |  |
| соисполнитель 1 | |  | | |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования администрации района; | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 | | |
| Основное мероприятие 1.2. | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений для обучения детей правилам дорожного движения | Управление образования администрации района; | 5,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 1,3 Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий | управление образования | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |
| Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. Профилактика алкоголизма и наркомании" | ответственный исполнитель государственной программы отдел по делам молодежи администрации района | | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ. Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | отдел по делам молодежи администрации района | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 | | |
| Основное мероприятие 1.2. | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | отдел по делам молодежи администрации района | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |

--------------------------------

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм

Таблица 15

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов <8> | Фактические расходы <9> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности  в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | всего | 89,0 | 89,0 |
| районный бюджет | 89,0 | 89,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные  фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 51,0 | 51,0 |
| районный бюджет | 51,0 | 51,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные  фонды | 0 | 0 |
| Юридичечкие лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения»; | всего | 35,0 | 35,0 |
| районный бюджет | 35,0 | 35,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 |
| Государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| Юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | всего | 3,0 | 3,0 |
| Районный бюджет | 3,0 | 3,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные  фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |

--------------------------------

<8> В соответствии с муниципальной программой.

<9> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов поселений, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.