

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 15.01.2025 | № | 29 |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы» |

В целях создания условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов социально-экономического развития Кирилловского администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2024-2029 годы».
2. Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на заместителя главы октруга Юлина А.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава округа А. Н. Тюляндин

**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением

администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Социально-экономическое развитие**

**Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

**(далее – программа)**

**I.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, включая оценку текущего состояния соответствующей сферы, с указанием связи с национальными целями, а также с целями, задачами и показателями, установленными документами стратегического планирования и другими нормативными правовыми актами, на достижение которых направлена муниципальная программа**

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального округа от 26.12.2018 № 693 утверждена Стратегия социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2030 года. Данным документом определена цель социально-экономического развития территории, которая заключается в реализации политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности территории и формирования пространства развития человека.

Целью муниципальной программы является создания условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Кирилловского муниципального округа в сферах занятости населения, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, управлении земельно-имущественным комплексом, инвестиций и туризма, а также обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан.

Поставленные настоящей программой задачи соответствуют цели социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа.

Сроки реализации муниципальной программы определены в Паспорте программы.

Настоящая муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий в таких сферах и направлениях социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа как малый и средний бизнес, инвестиции, туризм, занятость населения, а также социальная защита населения и поддержка отдельных категорий граждан. Выбор данных направлений обусловлен приоритетами политики органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа, а также особой значимостью для социально-экономического развития территории.

Муниципальная программа разработана по двум направлениям:

Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа;

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В состав муниципальной программы включены муниципальные проекты, а также комплексы процессных мероприятий.

Кирилловский муниципальный район расположен в северо-западной части Вологодской области в 129 км к северу от города Вологды и в 100 км от города Череповца. Удаленность округа от г.Москвы – 593 км, от г.Санкт-Петербурга – 624 км. Общая площадь территории округа – 5394 кв.км, наибольшая протяженность от северной до южной границы 143 км, от восточной до западной – 56 км. Ближайший аэропорт «Череповец» находится в 80 км.

По территории округа проходит автодорога федерального значения Вологда-Медвежьегорск. Основу водного каркаса составляют Волго-Балтийский и Северо-Двинский водные пути. Важное место в системе транспортного сообщения занимают теплоходные причалы «Горицы» (7 км от г.Кириллова) и «Кузино» (15 км от г.Кириллова).

Основным природным богатством округа являются леса, которые занимают 67% территории округа и расположены на площади 352,9 тыс. га. Минерально-сырьевой потенциал оценивается в 10,07 млрд. руб. Особую ценность представляют торфяники (87,9% от общего количества полезных ископаемых) и сапропель, половина областных запасов которого находится в водоемах Кирилловского района. Также район обладает большим количеством водных ресурсов. Здесь насчитывается более 300 больших и малых озер. Имеются запасы слабоминерализированных сульфатно-кальциевых вод Смоленского типа и типа Кемери.

На территории округа имеется большое количество историко-архитектурных памятников – Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь (памятник ЮНЕСКО), Воскресенский Горицкий женский монастырь и другие (всего 12 памятников культового и 25 гражданского зодчества).

Большая часть Кирилловского муниципального округа находится в границах особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Русский Север» (площадь – 166,4 тыс. га), созданного в 1992 году с целью сохранения уникальных природно-культурных комплексов.

Численность населения округа на 1 января 2024 года составила 14038 человек.

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор муниципальной программы** | Заместитель главы Кирилловского муниципального округа |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление социально-экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Комитет по управлению имуществом администрации округа  Управление образования администрации округа  Отдел по физической культуре и спорту администрации округа  Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа  МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета»  Отдел культуры администрации округа |
| **Период реализации муниципальной программы** | 2025-2029 годы |
| **Цели муниципальной программы** | 1. Создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Кирилловского муниципального округа в сферах занятости населения, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, управлении земельно-имущественным комплексом, инвестиций и туризма; 2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан |
| **Направления** | Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа;  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации** | Указана в паспортах муниципальных проектов |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области** | Государственная программа Вологодской области «Экономическое развитие Вологодской области»  Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области»  Государственная программа Вологодской области «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»  Государственная программа Вологодской области «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам реализации | | | | |
| значение | год | первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год  (2027) | четвёртый год  (2028) | пятый год  (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель 1: Создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Кирилловского муниципального округа в сферах занятости населения, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, управлении земельно-имущественным комплексом, инвестиций и туризма;** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием | шт | 129 | 2023 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 2. | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ед. | 55 | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время | ед. | 55 | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | ед. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 40,1 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6. | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | га | 233,5 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | га | 233,5 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | шт | 463 | 2023 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| 9. | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | шт | 272 | 2023 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 10. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Площадь ввода жилья | Кв.м. | 0 | 2023 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 12. | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа | голов | 4689 | 2023 | 4664 | 4670 | 4675 | 4680 | 4689 |
| 13. | валовое производство молока в сельхозорганизациях округа | тыс.тонн | 20,9 | 2023 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |
| Цель 2: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.Направление «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа»** | | | | | |
| **1.1** | **Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг»** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах (компенсация части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ) | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием |
| возмещение части затрат на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты |
| **1.2.** | **Муниципальный проект «Занятость населения и безопасный труд»** | Управление образования администрации округа | 2025-2029 | Стимулирование создания рабочих мест для инвалидов | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
| Управление образования администрации округа | 2025-2029 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время |
| **1.3** | **Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| **1.4** | **Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания |
| **1.5** | **Муниципальный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ»** | Комитет по управлению имуществом администрации округа | 2025-2029 | Проведение комплексных кадастровых работ | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ;  Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ |
| **1.6** | **Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»** | Управление образования администрации округа | 2025-2026 | Капитальный ремонт здания БДОУ КМР ВО "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Аленушка" г. Кириллова | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий |
| Отдел по физической культуре и спорту администрации округа | Капитальный ремонт фасада здания ФОКа МАУ КМР "Центр физической культуры и спорта" по адресу: Вологодская область,г. Кириллов,ул. Лелекова,д. |
| Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Кириллова |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения г.Кириллова |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г.Кириллова |
| **1.7** | **Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Площадь ввода жилья |
| **1.8** | **Муниципальный проект «Содействие развитию сельского хозяйства»** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа;  валовое производство молока в сельхозорганизациях округа |
| ***1.9*** | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа»*** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Указаны в Паспорте комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа» |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
| Мероприятия по организации ярмарок |
| Организация , проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |
| Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа |
| Изготовление раздаточной и промопродукции |
| Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности. |
| Комитет по управлению имуществом администрации округа | 2025-2029 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
| Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые  не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации |
| Содержание имущества казны |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа |
| Приобретение имущества в казну округа |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно |
| **2.Направление «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»»** | | | | | |
| **2.1** | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Меры социальной поддержки граждан»*** | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота» | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами |
| КУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | 2025-2029 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |
| Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа |
| Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказаниюсодействия в приобретении и разделке дров |
| Дополнительное пенсионное обеспечение |
| Отдел культуры администрации округа |  | Организация социокультурных мероприятий для пожилых людей |
| Организация социокультурных мероприятий для инвалидов |
| Организация социокультурных мероприятий для инвалидов по зрению |
| Организация социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми |
| Оказание консультативных услуг пожилым людям |
| Оказание консультативных услуг инвалидам |
| Оказание консультативных услуг женщинам и семьям с детьми |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Обьем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы» | Всего, в том числе | 231605,9 | 67180,0 | 17080,0 | 17080,0 | 17080,0 | 350025,9 |
| Собственные доходы бюджета округа | 25432,0 | 12186,2 | 11086,2 | 11086,2 | 11086,2 | 70876,8 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 26016,0 | 11383,8 | 5993,8 | 5993,8 | 5993,8 | 55381,3 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 180157,8 | 43610 | 0 | 0 | 0 | 223767,8 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.** | **Направление «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа»** | Всего, в том числе | 216229,6 | 59648,7 | 9548,7 | 9548,7 | 9548,7 | 304524,4 |
| Собственные доходы бюджета округа | 10055,7 | 4654,9 | 3554,9 | 3554,9 | 3554,9 | 25375,3 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 26016,1 | 11383,8 | 5993,8 | 5993,8 | 5993,8 | 55381,3 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 180157,8 | 43610 | 0 | 0 | 0 | 223767,8 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг» | Всего, в том числе | 2610,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 15338,5 |
| Собственные доходы бюджета округа | 130,6 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 767 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2479,5 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 14571,5 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Муниципальный проект «Занятость населения и безопасность труда» | Всего, в том числе | 610,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2651,5 |
| Собственные доходы бюджета округа | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2551,5 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Всего, в том числе | 2557,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 2659,6 |
| Собственные доходы бюджета округа | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 128 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2531,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531,6 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Всего, в том числе | 75,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 105,1 |
| Собственные доходы бюджета округа | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 37,6 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,6 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Муниципальный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | Всего, в том числе | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,1 |
| Собственные доходы бюджета округа | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Всего, в том числе | 195396,9 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 245396,9 |
| Собственные доходы бюджета округа | 3907,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 4907,9 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11489,7 | 5390,0 | 0 | 0 | 0 | 16879,7 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 179999,3 | 43610,0 | 0 | 0 | 0 | 223609,3 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | Всего, в том числе | 2720,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,6 |
| Собственные доходы бюджета округа | 136,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,1 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Муниципальный проект «Содействие развитию сельского хозяйства» | Всего, в том числе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| Собственные доходы бюджета округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского округа» | Всего, в том числе | 11940,3 | 5723,2 | 5623,2 | 5623,2 | 5623,2 | 34533,1 |
| Собственные доходы бюджета округа | 5092,6 | 2752,4 | 2652,4 | 2652,4 | 2652,4 | 15802,2 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6847,7 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 18730,9 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Направление «Предоставление мер социальной поддержки отдельным**  **категориям граждан»** | Всего, в том числе | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
| Собственные доходы бюджета округа | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий | Всего, в том числе | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
| Собственные доходы бюджета округа | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы  (комплексной программы), мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | |
| первый год (2025) | второй год  (2026) | третий год (2027) | четвертый год  (2028) | пятый  год  (2029) |
| 1. Направление (подпрограмма) «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа» | | | | | | |
| 1.1. **Муниципальный проект** Развитие торговли и услуг | | | | | | |
| 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2610,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 |
| 1.2. **Муниципальный проект** Занятость населения и безопасный труд | | | | | | |
| 1.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям | 610,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 |
| 1.3. **Муниципальный проект** Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | | | | |
| 1.3.1 | Организация и проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2557,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 1.4. **Муниципальный проект** Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | |
| 1.4.1 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | 25,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4.2. | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **1.5. Муниципальный проект** Организация проведения комплексных кадастроых работ | | | | | | |
| 1.5.1. | Проведение комплексных кадастровых работ, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. **Муниципальный проект** Современный облик сельских территорий | | | | | | |
| 1.6.1. | Проведение капитального ремонта обьектов | 69944,2 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Субсидии бюджетным учреждениям | 118172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | Субсидии автономным учреждениям | 7280,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. **Муниципальный проект** Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | | | | | | |
| 1.7.1. | Социальные выплаты гражданам | 2720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. **Муниципальный проект** Содействие развитию сельского хозяйства | | | | | | |
| 1.8.1. | Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы (комплексной программы) структурных элементов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения  к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора  информации, индекс  формы  отчётности | Ответственный за сбор данных  по показателю |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием | ед. | - | - | Фактическое количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием.  Отчет получателя субсидии о выполнении условий предоставления субсидии и достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2 | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. | ед. | - | - | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | Управление образования администрации округа |
| 3 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | ед. | - | - | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | Управление образования администрации округа |
| 4 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | ед. | - | - | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | Управление образования администрации округа |
| 5 | Площадь земельных участков,обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | - | - | Фактическая площадь (сумма площадей) земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами. Акты оценки эффективности и объема оказания услуг. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 6 | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | га | - | - | Фактическая площадь участков. Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 7 | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | га | - | - | Фактическая площадь участков. Утвержденные проекты межевания. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 8 | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | ед | - | - | Фактическое количество объектов недвижимости в отношении которых уточнено местоположение в ходе выполнения комплексных кадастровых работ, карта-план территории | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| 9 | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | ед | - | - | Фактическое количество исправленных реестровых ошибок относительно местоположения объектов недвижимости в отношении которых выполнялись комплексные кадастровые работы, карта-план территории | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| 10 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед | - | - | Данные внутреннего учета администрации округа, сформированные на основе актов приемки выполненных работ. Определяется в абсолютном значении путем суммирования количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 11 | Площадь ввода жилья | кв.м |  |  | Фактическая площадь (сумма площадей) ввода жилья. Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 12 | Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа | голов | - | - | Фактическое поголовье КРС на начало года. Статистические данные (Форма 24) | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 13 | Валовое производство молока в сельхозорганизациях округа | тыс. тонн |  |  | Фактическое валовое производство молока по итогам года. Статистические данные (Форма 24) | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 14 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | процент | где: | Кп - количество граждан, получивших меры социальной поддержки в отчетном году, чел.;  Кп*i -* количество граждан, получивших меры социальной поддержки в отчетном году по *i*-ому мероприятию , чел.;  Ко - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, в отчетном году, чел.;  Ко*i -* количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, в отчетном году, по *i*-ому мероприятию, чел.;  n - количество мероприятий;  К - доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | Данные внутреннего учета:   * управления социально-экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа, * Совета ветеранов округа, * общественной организации инвалидов округа, * совета женщин округа | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируется строительство,**

**реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ,  проводимых  в отношении объекта | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода  в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год  (2027) | четвертый год  (2028) | пятый год  (2029) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие торговли и услуг»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие торговли и услуг |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Развитие торговли и услуг» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав Кирилловского муниципального округа, услугами торговли | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество малонаселенных и (или труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Кирилловского муниципального округа, обеспечиваемых услугами мобильной торговли | 118 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество малонаселенных и (или труднодоступных) населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров | 1 | Отчет получателя субсидии о выполнении условий предоставления субсидии и достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |
| 2. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Кирилловского муниципального округа, обеспечиваемых услугами мобильной торговли | 1 | Отчет получателя субсидии о выполнении условий предоставления субсидии и достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| 1. **Задача:** создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав Кирилловского муниципального округа, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых функционирует социально значимый магазин, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимый магазин | | |
| **1.** | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимый магазин | Количество малонаселенных и (или труднодоступных) населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров, ед. |
| **2. Задача:** создание условий для обеспечения Кирилловского муниципального округа услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты в рамках реализации мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа | | |
| **1.** | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты в рамках реализации мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Кирилловского муниципального округа, обеспечиваемых услугами мобильной торговли, ед. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| Начало (ежегодно) | Окончание  (ежегодно) |
| **1.** | **Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимый магазин** | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1:** заключение соглашения, предусматривающее выплаты субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Кирилловского муниципального округа | 01.02. | 01.06 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | **Мероприятие:**  проведение отбора получателей субсидий на доставку товаров в социально значимые магазины | 01.02. | 01.05 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:**  Возмещение расходов | 01.07 | 31.12. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 1.2.1. | **Мероприятие**: Возмещение расходов за первое полугодие | 01.07. | 31.07. | управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 1.2.1. | **Мероприятие:** Возмещение расходов за второе полугодие | 01.12. | 31.12 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 2. | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты в рамках реализации мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа | | | | | |
| 2.1. | **Контрольная точка 1:** заключение соглашения, предусматривающего выплату субсидии на компенсацию части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Кирилловского муниципального округа | 01.02. | 01.06 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.1.1. | **Мероприятие:**  проведение отбора получателей субсидий | 01.02. | 01.05 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.2. | **Контрольная точка 2:**  Возмещение расходов | 01.12. | 31.12. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 2.2.1. | **Мероприятие**: Возмещение расходов | 01.12. | 31.07. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2479,5 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 14571,5 |
| Бюджет округа | 130,6 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 767 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2610,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 15338,5 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков заключения соглашений | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 2 | Нарушение сроков выплаты субсидий | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 3 | Отсутствие участников отбора | низкий | Информационное сопровождение мероприятий |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: А.С.Докичева / Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 5

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Занятость населения и безопасность труда»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Занятость населения и безопасность труда |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник управления образования администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Занятость населения и безопасный труд» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Содействие занятости населения и защиты от безработицы, улучшение условий и охраны труда работников | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. | 55 | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | управление социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |
| 2. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 55 | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | правление социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |
| 3. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | 1 | Данные внутреннего учета управления образования округа администрации округа | правление социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз год | - |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | |
| **1.** | Результат: созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед.  Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. |
| **2. Задача:** содействие трудоустройству незанятых инвалидов | | |
| **1.** | Результат: оборудованы (оснащены) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **1.** | **Результат:** созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1:  заключены трудовые договоры с несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027  01.01.2028  01.01.2029 | 01.12.2025  01.12.2026  01.12.2027  01.12.2028  01.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключены трудовые договоры с несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027  01.01.2028  01.01.2029 | 01.12.2025  01.12.2026  01.12.2027  01.12.2028  01.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  произведен расчет с несовершеннолетними гражданами | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027  01.02.2028  01.02.2029 | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027  28.12.2028  28.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведен расчет с несовершеннолетними гражданами | Управление образования администрации округа |
| 1.2.1. | Мероприятие:  произведен расчет с несовершеннолетними гражданами | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027  01.02.2028  01.02.2029 | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027  28.12.2028  28.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведен расчет с несовершеннолетними гражданами | Управление образования администрации округа |
| 2. | Результат: оборудованы (оснащены) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1:  Заключены договоры на поставку оборудования | 01.02.2025 | 31.10.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.1.1. | Заключены договоры на поставку оборудования | 01.02.2025 | 31.10.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Поставка оборудования | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.2.1. | Поставка оборудования | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.3 | Контрольная точка 3:  Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | 01.03.2025 | 15.12.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | Управление образования администрации округа |
| 2.3.1. | Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | 01.03.2025 | 15.12.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | Управление образования администрации округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Бюджет округа | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2551,5 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 610,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2651,5 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **ФИО** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте** |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник управления образования администрации округа/ и.о. начальника управления образования администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Руководители образовательных организаций | Заместитель главы округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание риска/возможности (кратко)** | **Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий)** | **Предпринимаемые действия (кратко)** |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления образования за соблюдением сроков контрактования |
| 2 | Нарушение сроков поставки оборудования | средний | Ежедневный контроль сроков поставки управлением образования и школой;  Работа с поставщиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: В.А. Новожилова, и.о. начальника управления образования администрации округа

Приложение 6

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Ведомственный проект |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | 40,1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, г | 40,1 | Результаты измерений комиссией площади земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:**  организация и проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | | |
| **1.** | Результат: проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского. | проведены работы по химической и или механической обработке земельных участков,засоренных борщевиком. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| Начало  (ежегодно) | Окончание  (ежегодно) |
| **1.** | **Результат:** проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1:** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие:** заключение соглашения на предоставление субсидии напроведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 15.01. | 30.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | **Мероприятие**:  заключение контрактов на оказание услуг по напроведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 15.02. | 01.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключены контракты | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3. | **Контрольная точка 3:** |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оценка эффективности проведенных мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 15.06. | 10.08 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | приняты выполненные работы, проведена оценка эффективности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2531,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531,6 |
| Бюджет округа | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 128,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2557,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 2659,6 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков проведения работ | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Н. Г. Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 7

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 233,5 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | 233,5 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 233,5 | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | 233,5 | Утвержденные проекты межевания | инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 250 га | | |
| **1.** | Результат:Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 250 га | земельные участки подготовлены для передачи в аренду сельхозтоваропроизводителям с целью использования по назначению |
| **2. Задача: П**одготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности на площади 250 га | | |
| **1.** | Результат: Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности на площади 250 га | земельные участки выделены в натуре |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| Начало  (ежегодно) | Окончание  (ежегодно) |
| **1.** | **Результат:** Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 250 га | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1:** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие:** заключение соглашения на предоставление субсидии на проведение кадастровых работ | 20.01 | 30.01 | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | **Мероприятие**: заключение контракта на проведение кадастровых работ | 15.02. | 01.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключен контракт | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3 | **Контрольная точка 3:** |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | **Мероприятие:** Получение выписки их Росреестра | 01.08. | 01.12. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | получена выписка | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2. | Результат: Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности на площади 250 га | | | | | |
| 2.1. | **Контрольная точка 1:з**аключение соглашения на предоставление субсидии на подготовку проектов межевания | 20.01. | 30.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.1.1. | **Мероприятие: з**аключение соглашения на предоставление субсидии на подготовку проектов межевания | 20.01. | 30.01. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.2. | **Контрольная точка 2:**заключение контракта на подготовку проектов межевания | 15.02 | 01.03 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключен контракт | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.2.1. | **Мероприятие**: заключение контракта на подготовку проектов межевания | 15.02. | 01.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключен контракт | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 3.1 | **Контрольная точка 3:**  Получение проекта межевания | 01.06. | 01.07. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | получен проект межевания | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально |
| 3.1.1. | **Мероприятие:** Получение проекта межевания | 01.06. | 01.07. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | получен проект межевания | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
| Областной бюджет | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,6 |
| Бюджет округа | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 37,6 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 75,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 105,1 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков постановки участков на кадастровый учет | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Н. Г. Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 8

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Организация проведения комплексных кадастровых работ»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Организация проведения комплексных кадастровых работ |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Наполнение национальной системы пространственных данных сведениями о местоположении объектов недвижимости на публичной кадастровой карте и исправление реестровых ошибок относительно местоположения объектов недвижимости. | | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | 463 | | 1200 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | 272 | | 320 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | 463 | Карта-план территории | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | 272 | Карта-план территории | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | 1 раз в год |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** Наполнение национальной системы пространственных данных сведениями о местоположении объектов недвижимости на публичной кадастровой карте и исправление реестровых ошибок относительно местоположения объектов недвижимости. | | |
| **1.** | Результат: Внесение сведений о местоположении объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ, количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| Начало  (ежегодно) | Окончание  (ежегодно) |
| **1.** | **Результат:** Внесение сведений о местоположении объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1:**  Заключение договора на выполнение комплексных кадастровых работ | 01.02 | 01.04 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |
| 1.1.1. | **Мероприятие:** Заключение договора на выполнение комплексных кадастровых работ | 01.02 | 01.04 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:**  Внесение сведений о местоположении объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | 01.09 | 01.12 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по направлению сведений в ЕГРН | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | **Мероприятие**:  Утверждение карты-плана территории | 01.09. | 01.12. | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | **Мероприятие:**  Внесение сведений в ЕГРН | 01.09 | 01.12 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
| Бюджет округа | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,1 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Заместитель главы округа | 100% |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Главный специалист комитета по управлению имуществом администрации округа | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | 100% |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков заключения договора | средний | Еженедельный контроль соблюдения сроков |
| 2 | Нарушение сроков внесения сведений в ЕГРН | средний | Еженедельный контроль соблюдения сроков |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Т.А.Окунева / Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа

Приложение 9

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Современный облик сельских территорий»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | **Современный облик сельских территорий** |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместитель главы округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие социальной, инженерной инфраструктур на сельских территориях. | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | Данные внутреннего учета администрации округа, сформированные на основе актов приемки выполненных работ. Определяется в абсолютном значении путем суммирования количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** Реализация проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области» | | |
| **1.** | Результат:Реализация проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области» | Реализованы мероприятия проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области»:   * Капитальный ремонт здания БОУ ДО КМР "Дом детского творчества" * Капитальный ремонт здания БДОУ КМР ВО "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Аленушка" г. Кириллова * Капитальный ремонт фасада здания ФОКа МАУ КМР "Центр физической культуры и спорта" по адресу: Вологодская область,г. Кириллов,ул. Лелекова. * Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Кириллова * Капитальный ремонт сетей водоотведения г.Кириллова * Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г.Кириллова |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **1.** | **Результат:** Реализованы мероприятия проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области» | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1: заключены соглашения на предоставление субсидии** | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | **Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии** | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:**  заключены контрактов на реализацию мероприятий проекта | 01.03.2025 | 01.03.2025 | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | **Мероприятие**: заключение контрактов на реализацию мероприятий проекта | 01.03.2025 | 01.03.2025 | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.3. | **Контрольная точка3:**  **завершены работы по капитальному ремонту объектов** | 30.10.2025 | 30.10.2026 | Первый заместитель главы округа | проведены работы по капитальному ремонту объектов | Глава округа |
| 1.3.1. | **Мероприятие**: **Проведение работ по капитальному ремонту объектов** | 01.04.2025 | 30.10.2025.  30.10.2026. | Первый заместитель главы округа | проведены работы по капитальному ремонту объектов | Глава округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 179999,3 | 43610,0 | 0 | 0 | 0 | 223609,3 |
| Областной бюджет | 11489,7 | 5390,0 | 0 | 0 | 0 | 16879,7 |
| Бюджет округа | 3907,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 4907,9 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 195396,9 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 245396,9 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности |  | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности |  | Заместитель главы округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков заключения соглашения | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 2 | Нарушение сроков заключения контрактов | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 3 | Нарушение сроков исполнения контрактов | высокий | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Юлин А.В. / заместитель главы округа

Приложение 10

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | **Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений** |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| площадь ввода жилья, кв.м. | 0 | 288 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | площадь ввода жилья, кв.м. | 0 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** строительство (приобретение)жилья гражданами, проживающими на сельских территориях | | |
| **1.** | Результат: осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами | Выполнены работы по строительству жилья или приобретение жилья гражданами с использованием социальных выплат. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| Начало  (ежегодно) | Окончание  (ежегодно) |
| **1.** | **Результат:** осуществлено строительство(приобретение) жилья гражданами | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1: заключено соглашение на предоставление субсидии** | 20.01. | 20.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению соглашения | начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | **Мероприятие:**  **заключение соглашения на предоставление субсидии** | 20.01. | 20.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению соглашения | начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:**  заключение договора об обеспечении жильем граждан, проживающих на сельских территориях с использованием средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья | 01.03 | 15.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению договора | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2.1. | **Мероприятие**:  заключение договора об обеспечении жильем граждан, проживающих на сельских территориях с использованием средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья | 01.03 | 15.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению договора. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3. | **Контрольная точка 3:** Перечисление социальной выплаты на счета граждан | 15.03 | 30.03 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Перечислены средства социальной выплаты | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3.1. | **Мероприятие:**  Перечисление социальной выплаты на счета граждан | 15.03 | 30.03 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Перечислены средства социальной выплаты | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.4. | **Контрольная точка** 4. Получение выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | 15.12 | 30.12 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Получены выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.4.1. | **Мероприятие:**  Получение выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | 15.12 | 30.12 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Получены выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 |
| Областной бюджет | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| Бюджет округа | 136,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,1 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2720,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,6 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков строительства | средний | еженедельный контроль |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Н.Г.Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 11

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Содействие развитию сельского хозяйства»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | **Содействие развитию сельского хозяйства** |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | нет |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: проведение мероприятий, способствующих развитию отрасли сельского хозяйства на территории Кирилловского муниципального округа | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа, голов | 4689 | 4689 | 4664 | 4670 | 4675 | 4680 | 4689 |
| валовое производство молока в сельхозорганизациях округа, тыс.тонн | 20,9 | 22,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа, голов | 4689 | Статистические данные | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | валовое производство молока в сельхозорганизациях округа, тыс.тонн | 20,9 | Статистические данные | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | | |
| **1.** | Результат: Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | Сохранение поголовья КРС и увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| Начало  (ежегодно) | Окончание  (ежегодно) |
| **1.** | **Результат:** Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | | | | | |
| 1.1. | **Контрольная точка 1:з**аключение соглашения , предусматривающего выплаты субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кмбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | 01.10. | 03.10 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | **Мероприятие:**  **з**аключение соглашения , предусматривающего выплаты субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кмбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | 01.10. | 03.10. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | **Контрольная точка 2:**  Возмещение расходов | 06.10. | 17.10. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2.1. | **Мероприятие**: Возмещение расходов | 06.10. | 17.10. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия  управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков заключения соглашений | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 2 | Нарушение сроков выплаты субсидий | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Руководитель проекта: Н. Г.Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 12

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| Период реализации | 2025 – 2029 годы |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | |
| значение | год | первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год  (2027) | четвёртый год  (2028) | пятый год  (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. **Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество скотомоглильников на территории округа, на которых проведены работы по ремонту и содержанию | Ед. | 4 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество отловленных животных без владельцев | ед | 14 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Количество проведенных ярмарок на территории округа | Ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Количество проведенных мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности | ед | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Количество публикаций в СМИ | ед | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.6 | Количество мероприятий с использованием раздаточной и промопродукции | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Количество мероприятий (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности, в которых принимал участие Кирилловский муниципальный округ | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | Количество объектов недвижимого и движимого имущества в отношении которых составлен отчет о рыночной стоимости | ед | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | Количество объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы (земельные участки, здания, помещения, сооружения) | ед | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Количество мероприятий (обслуживание, ремонт, замена) проведенных в отношении объектов имущества, относящихся к муниципальной собственности | ед. | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.11 | Количество установленных годовых программных обеспечений | ед. | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.12 | Количество мерроприятий необходимых для реализации полномочий по сохранению объектов культурного наследия | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Количество объектов приобретенных в муниципальную собственность | ед | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Количество предоставленных выплат в рамках реализации программы финансовой поддержки многодетных семей в виде предоставления ЕДВ взамен земельного участка | ед. | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем |
| значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год  (2028) | пятый год (2029) |
| 1. 1. Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2025-2029 | ед | 4 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество скотомоглильников на территории округа, на которых проведены работы по ремонту и содержанию |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ед | 14 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Количество отловленных животных без владельцев |
| 1.3 | Мероприятия по организации ярмарок | Ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество проведенных ярмарок на территории округа |
| 1.4 | Организация, проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности | ед | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество проведенных мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |
| 1.5 | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа | ед | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Количество публикаций в СМИ |
| 1.6 | Изготовление раздаточной и промопродукции | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество мероприятий с использованием раздаточной и промопродукции |
| 1.7 | Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности. | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество мероприятий (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности, в которых принимал участие Кирилловский муниципальный округ |
| 1.8 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | ед | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Количество объектов недвижимого и движимого имущества в отношении которых составлен отчет о рыночной стоимости |
| 1.9 | Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые  не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации |  | ед | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы (земельные участки, здания, помещения, сооружения) |
| 1.10 | Содержание имущества казны |  | ед | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество мероприятий (обслуживание, ремонт, замена) проведенных в отношении объектов имущества, относящихся к муниципальной собственности |
| 1.11 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  | ед | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество установленных годовых программных обеспечений |
| 1.12 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа |  | ед | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мерроприятий необходимых для реализации полномочий по сохранению объектов культурного наследия |
| 1.13 | Приобретение имущества в казну округа |  | ед | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов приобретенных в муниципальную собственность |
| 1.14 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно |  | ед | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество предоставленных выплат в рамках реализации программы финансовой поддержки многодетных семей в виде предоставления ЕДВ взамен земельного участка |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«**Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год  (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе | **11940,3** | **5723,2** | **5623,2** | **5623,2** | **5623,2** | **34533,1** |
| собственные доходы бюджета округа | 5092,6 | 2752,4 | 2652,4 | 2652,4 | 2652,4 | **15802,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6847,7 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | **18730,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1 | **Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных,** всего, в том числе | **104,5** | **104,5** | **104,5** | **104,5** | **104,5** | **522,5** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | **104,5** | **104,5** | **104,5** | **104,5** | **104,5** | **522,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 2 | **Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев**, всего, в том числе | **372,0** | **372,0** | **372,0** | **372,0** | **372,0** | **1860** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | **372,0** | **372,0** | **372,0** | **372,0** | **372,0** | **1860** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 3 | **Мероприятия по организации ярмарок**, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 4 | **Организация, проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов, направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активностим**, всего, в том числе | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | **1600** |
| собственные доходы бюджета округа | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | **1600** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 5 | **Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа**, всего, в том числе | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | 15,0 | **75** |
| собственные доходы бюджета округа | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | 15,0 | **75** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 6 | **Изготовление раздаточной и промопродукции, всего**, в том числе | **20,0** | **20,0** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **100** |
| собственные доходы бюджета округа | **20,0** | **20,0** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **100** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 7 | **Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности**, всего, в том числе | **25,0** | **25,0** | **25,0** | 25,0 | 25,0 | **125** |
| собственные доходы бюджета округа | **25,0** | **25,0** | **25,0** | 25,0 | 25,0 | **125** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 8 | **Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности**, всего, в том числе | **280,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **680** |
| собственные доходы бюджета округа | **280,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **680** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 9 | **Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации**, всего, в том числе | **1500,0** | **206,8** | **106,8** | **106,8** | **106,8** | **2027,2** |
| собственные доходы бюджета округа | **1500,0** | **206,8** | **106,8** | **106,8** | **106,8** | **2027,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 10 | **Содержание имущества казны**, всего, в том числе | **2685,6** | **2035,6** | **2035,6** | **2035,6** | **2035,6** | **10828** |
| собственные доходы бюджета округа | **2685,6** | **2035,6** | **2035,6** | **2035,6** | **2035,6** | **10828** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 11 | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы**, всего, в том числе | **247,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **367** |
| собственные доходы бюджета округа | **247,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **367** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 12 | **Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа**, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 13 | **Приобретение имущества в казну округа**, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 14 | **Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно**, всего, в том числе | **6371,2** | **2494,3** | **2494,3** | **2494,3** | **2494,3** | **16348,4** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | **6371,2** | **2494,3** | **2494,3** | **2494,3** | **2494,3** | **16348,4** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |

Приложение 13

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Меры социальной поддержки граждан»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета»  Отдел культуры администрации округа  Заместитель главы округа, курирующий социальную сферу |
| Период реализации | 2025 – 2029 годы |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | |
| значение | год | первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год  (2027) | четвёртый год  (2028) | пятый год  (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем |
| значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год  (2028) | пятый год (2029) |
| 1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота» | 2025-2029 | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами |
| 1.2 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |
| 1.3 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа |
| 1.4 | Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказаниюсодействия в приобретении и разделке дров |
| 1.5 | Дополнительное пенсионное обеспечение |
| 1.6 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |
| 1.7 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) |
| 1.8 | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, инвалидов, женщин и семей с детьми |
| 1.9 | Оказание консультативных услуг по социальным вопросам людям пожилого возраста, инвалидам, женщинами и семьям с детьми |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«**Меры социальной поддержки граждан**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год  (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1 | **Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота»,** всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | **Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности**, всего, в том числе | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 4220 |
| собственные доходы бюджета округа | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 4220 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | **Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа**, всего, в том числе | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495 |
| собственные доходы бюджета округа | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | **Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказаниюсодействия в приобретении и разделке дров**, всего, в том числе | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555 |
| собственные доходы бюджета округа | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | **Дополнительное пенсионное обеспечение**, всего, в том числе | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 28811,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 28811,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6 | **Организация социокультурных мероприятий для пожилых людей**, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
| собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7 | **Организация социокультурных мероприятий для инвалидов**, всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200 |
| собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | **Организация социокультурных мероприятий для инвалидов по зрению**, всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | **Организация социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми**, всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
| собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10 | **Оказание консультативных услуг пожилым людям**, всего, в том числе | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 1005 |
| собственные доходы бюджета округа | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 1005 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 11 | **Оказание консультативных услуг инвалидам**, всего, в том числе | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 1323,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 1323,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | **Оказание консультативных услуг женщинам и семьям с детьми**, всего, в том числе | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 426,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 426,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 14

к муниципальной программе

План реализации комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы (комплексной программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия,  контрольной точки | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | | | Срок реализации | | | Вид подтверждающего документа | |
| начало | | окончание  (дата наступления) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | |
| 1. | Направление 1 **«Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение муниципальных контрактов | |  | 09.01.2025 | | 01.06.2025 | | | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акты оказанных услуг, предоставленная отчетность исполнителями контрактов |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение муниципальных контрактов | |  | 09.01.2025 | | 01.06.2025 | | | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акты выполненных работ |
| 1.3 | Организация, проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности | | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1: проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Данные внутреннего учета |
| 1.4 | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа | | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1: Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Данные внутреннего учета |
| 1.5 | Изготовление раздаточной и промопродукции | | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1: заключение муниципальных контрактов (договоров) | |  | 09.01.2025 | | 30.11.2025 | | | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов (договоров) | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акты выполненных работ/оказанных услуг |
| 1.6 | Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности. | | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1: частия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Данные внутреннего учета |
| 1.7 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Отчет об оценке |
| 1.8 | Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые  не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Межевой план  Технический план |
| 1.9 | Содержание имущества казны | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акт выполненных работ |
| 1.10 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акт выполненных работ |
| 1.11 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акт выполненных работ |
| 1.12 | Приобретение имущества в казну округа | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Заключение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Акт выполненных работ |
| 1.13 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | | комитет по управлению имуществом администрации округа | х | | х | | |  |
|  | Контрольная точка 1:  Предоставление ЕДВ | |  | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | | | Данные бухгалтерской отчетности |
| **2.** | **Направление 2: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан** | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан | | | | | | | | |
| 1.1. | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов (договоров) |  | | | 09.01.2025 | | 30.11.2025 | Муниципальный контракт (контракт, договор) | |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов (договоров) |  | | | 09.01.2025 | | 31.12.2025 | Акты выполненных работ/оказанных услуг, универсальный передаточный документ | |
| 1.2 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: выплата ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности | |
| 1.3 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: предоставление меры поддержки |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности | |
| 1.4 | Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказанию содействия в приобретении и разделке дров | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: предоставление меры поддержки |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности | |
| 1.5 | Дополнительное пенсионное обеспечение | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: осуществление выплат по дополнительному пенсионному обеспечению |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности | |
| 1.6 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности | |
| 1.7 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности | |
| 1.8 | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, инвалидов, женщин и семей с детьми | Отдел культуры администрации округа | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, инвалидов, женщин и семей с детьми |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные внутреннего учета | |
| 1.9 | Оказание консультативных услуг по социальным вопросам людям пожилого возраста, инвалидам, женщинами и семьям с детьми | Отдел культуры администрации округа | | | х | | х |  | |
|  | Контрольная точка 1: Оказание консультативных услуг по социальным вопросам людям пожилого возраста, инвалидам, женщинами и семьям с детьми |  | | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Данные внутреннего учета | |