Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед.измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчётному | Отчётный год | | | |
| план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4(2023) | 5 | 6 | | | 7 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| 1 | Приобщённость населения Кирилловского района к культуре через посещение учреждений/мероприятий культуры | Посещений на 1 жителя | 22,0 | 18,0 | | | 24,5 | Увеличилось количество посетителей учреждений культуры (культурных мероприятий) |
| 2 | Количество посещений организаций культуры | единиц | 210,98 | 332,05 | | | 346,1 | Увеличилось количество мероприятий и число посещений мероприятий |
| 3 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | чел. | 136 | 137 | | | 145 | Увеличилось количество участников клубных формирований |
| 4 | Количество созданных (реконструирован ных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | 2 | 1 | | | 3 | Проведен капитальный ремонт помещений Вогнемского СДК, Вогнемской сельской библиотеки и Суховерховской библиотеки-клуба |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общедоступных библиотек» | | | | | | | |
| 5 | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд | Экземпляров на тысячу человек | 30 | 30 | 30 | | | Литература в книжные фонды приобретена за счет финансирования из областного бюджета и бюджета округа |
| 6 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек | % | 2,3 | 2,4 | 2,4 | | | Показатель выполнен, записи заносятся в системе |
| 7 | Число посещений организаций культуры в части посещения библиотек | Тыс.ед. | 163,86 | 199,18 | 193,00 | | | Показатель не выполнен, так как в течении года не работала Суховерховская библиотека-клуб, находящаяся на ремонте, на показатели работы Вогнемской библиотеки оказали влияние ремонтные работы |
| 8 | Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 1 | 1 | 2 | | | Проведен капитальный ремонт помещений Вогнемского СДК, Вогнемской сельской библиотеки и Суховерховской библиотеки-клуба |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 9 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | единиц | 4567 | 4650 | 4872 | | | Мероприятия востребованы у населения |
| 10 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел | человек | 136 | 137 | 145 | | | На увеличение показателей повлияло создание детских клубов по интересам и привлечение детской аудитории |
| 11 | Количество посещений культурных мероприятий в части посещений учреждений культурно-досугового типа | Тыс.ед. | 134,15 | 137,82 | 149,99 | | | Количество посещений увеличилось, так как мероприятия востребованы у населения |
| 12 | Количество учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 1 | 1 | 1 | | | Проведен капитальный ремонт Вогнемского СДК |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 13,5 | 17,1 | | 17,1 | | Увеличилось количество желающих получить дополнительное образование в сфере культуры |
| 14 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 12,6 | 15,1 | | 15,1 | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличилась за счёт большего количества детей, участвующих в творческих мероприятиях |
| 15 | Количество посещений культурных мероприятий в части посещений творческих мероприятий детской школы искусств | Тыс.ед. | 3,93 | 4,05 | | 3,09 | | Показатель не выполнен, так как в течении года преобладали мероприятия внутришкольного формата |