Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общедоступных библиотек» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | Отдел культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Число посещений организаций культуры в части посещений библиотек | | |  |
| 199,18 | 193,00 | |
|  | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения  Основное мероприятие 1.3  Укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек | Отдел культуры  Отдел культуры | Январь 2024  Январь 2024 | Декабрь 2024  Декабрь 2024 | Январь 2024  Январь 2024 | Декабрь 2024  Декабрь 2024 | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд | | |  |
| 30 | 30 | |
| Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек | | |
| 2,4% | 2,4% | |
| Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу | | |
| 1 | 2 | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | | |  |
| 4650 | 4872 | |
|  | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация деятельности клубных формирований | Отдел культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | | |  |
| 137 | 145 | |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | Отдел культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Количество учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | | |  |
| 1 | 1 | |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Развитие системы дополнительного образования | Отдел культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | | |  |
| 17,1% | 17,1% | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | | |
| 15,1% | 15,1% | |
| Количество посещений культурных мероприятий в части посещений творческих мероприятий ДШИ | | |
| 4,05% | 3,09% | |