Отчет

о реализации  муниципальной программы

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа

на 2024-2028 годы» за 2024 год

- Ответственный исполнитель:

- Отдел культуры администрации

- Кирилловского муниципального

- округа

- Ответственный за разработку

- муниципальной программы:

- Малафеева Алла Александровна,

- Заведующий отделом культуры

- администрации Кирилловского            	муниципального округа

- тел.: (81757)3-24-64

- e-mail: kultura-kir@mail.ru

- _________________ А.А.Малафеева

- «27» февраля 2025 года

- Соисполнитель:

- Администрация Кирилловского муниципального округа

- Глава округа

- ____________________ А.Н.Тюляндин

г.Кириллов

2025 год

- Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы

Сфера культуры Кирилловского муниципального округа представлена Кирилловской централизованной библиотечной системой, детской школой искусств, и центром культурного развития.

В 2024 году уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа и библиотеками составляет - 100 % от нормативной потребности. Не допущено закрытие учреждений культуры и сокращение штатной численности работников.

Главными задачами учреждений культуры округа являются – создание условий для творческой деятельности и обеспечение культурного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Кирилловском районе по итогам 2024 года достигнут целевой показатель по средней заработной плате работников учреждений культуры в размере 53066 рублей, по заработной плате педагогических работников Детской школы искусств в размере 53968 рублей.

В 2024 году учреждения культуры (Кирилловская ЦБС, Центр культурного развития, Школа искусств) продолжили работу по реализации федеральной программы «Пушкинская карта», направленной на привлечение молодых людей к участию в культурно-досуговых мероприятиях.

В 2024 году учреждениями клубного типа проведено 4872 культурно-массовых мероприятия, в том числе на платной основе 2313 мероприятий, с числом посетителей на них 151091 человек и 44719 человек соответственно.

Одним из приоритетных направлений деятельности клубных учреждений является сохранение и развитие всех жанров народного творчества. В настоящее время в округе действует 133 клубных формирования, в которых занимаются 2040 человек, из них 1028 человек – дети, 122 — молодёжь.

Победителями международных и региональных конкурсов-фестивалей в 2024 году стали:

Кирилловский народный театр режиссёр – Грот Людмила Геннадьевна, руководитель – Грот Василий Михайлович.

- Областной театральный фестиваль «Вологодчина театральная» Диплом лауреата I степени –  за спектакль «Медовый месяц Золушки»,

Диплом лауреата II степени – за спектакль «У меня есть Надежда»,

- Международный фестиваль «Народный артист» Лауреат 1 степени, номинация «Театральное искусство», спектакль «Медовый месяц Золушки»

- Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов – Диплом 2 степени, жанровое направление «Театральное искусство»

- Кирилловский народный театр -участники региональной программы «Культурный экспресс», 12 октября ,  город Кадников, спектакль «Сама милого любила» автор Т.  Камылина.

Народный самодеятельный коллектив, казачий ансамбль «Серебряная подкова», руководитель Михаил Шебунин: Лауреат 2 степени первого областного фестиваля-конкурса казачьей культуры «Казаки -  сила России», номинация «Народные –сценический коллективы», взрослый и смешанный коллектив.

Кружок выразительного чтения «Слово на ладошке», руководитель Нина Владимировна Маслова

- IX Всероссийский онлайн конкурс «Гордость страны»- Дипломы 1 и 2 степени, номинация «Строки, опаленные войной»

- Всероссийский онлайн конкурс «Гордость страны», номинация «Унылая пора, очей очарование!»  Дипломы 1 и 2 степени

- XVIIвсероссийский фестиваль поэзии и музыки, посвященный творчеству Николая Рубцова «Рубцовская осень», Вологодская областная научная библиотека, Дипломы 1 и 2 степени.

Распоряжением Министерства культуры Вологодской области от 13 декабря 2024 года № 387-р за достигнутые творческие успехи, высокий уровень исполнительского мастерства, большую работу по реализации творческих способностей населения присвоено звание:

- «Народный самодеятельный коллектив» - казачьему ансамблю «Серебряная подкова» (Центр культурного развития);

- «Образцовый художественный коллектив» - студии танца «Ю.Л.А.» (Центр культурного развития), хореографическому коллективу – «MaxiKlass» (Кирилловская ДШИ).

Активно используется в работе Центра культурного развития форма вне стационарного обслуживания. За 2024 год осуществлено 26 выездов автоклуба, в том числе в сельские населённые пункты. С применением специализированного транспортного средства проведено 48 мероприятий, на них присутствовали 3427 человека.

Библиотеки округа расширяют спектр своих услуг, перестают работать  исключительно как книгохранилище и пункты выдачи книг, а становятся центрами просвещения для детей и взрослых. Библиотечные работники, используя главное средство в своей работе – книгу – стремятся предлагать читателям новые возможности для развития и общения.

На конец года в библиотеках округа зарегистрировано 9812 читателей и 193000 посещений. За 2024 год в библиотеках округа проведено 3316 массовых мероприятий. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 70%.

Читателями КИБО являются 643 человека, книговыдача составляет 19883 экз., общее число посещений – 5612.

На конец отчётного периода в фондах библиотек насчитывается 127012 экземпляров, поступило в фонд в течение года 2850 экземпляров, выбыло 5841 экземпляр.

В 2024 году БУДО «Кирилловская ДШИ» осуществляла обучение на 4 отделениях, что соответствует показателям за предыдущие годы: Музыкальное, Художественное, Хореографическое, Раннее эстетическое обучение.

На конец отчётного периода в школе 278 обучающихся.

Качественный показатель обучения по состоянию на 31.12.2024 года составил 65,9% от общего числа обучающихся (2023 – 60,7%).

Одной из составляющих работы школы является концертная и конкурсная деятельность.

Число мероприятий, проведенных образовательными учреждениями дополнительного образования в 2024 году (в целом за календарный год), составляет - 37 единиц.

Число посещений мероприятий, проведенных образовательными учреждениями дополнительного образования в 2024 году (в целом за календарный год), составляет – 3088 человек.

На базе ДШИ работает 4 детских творческих коллектива, все они неоднократно становились призерами Всероссийских и Международных конкурсов:

- Хореографический коллектив «Конфетти», руководитель Митина В.В.

- Хореографический коллектив «МаксиКласс», руководитель Максимова А.М.

- Ансамбль гармонистов «Из Кириллова с гармонью», руководитель Медовикова Л.Н.

- Вокальный ансамбль «Камертон», руководитель Чечаничева О.Ю.

Звание «образцового» в 2024 году получил хореографический коллектив «МаксиКласс» (руководитель Максимова А.М.)

Лучшие работы обучающихся художественного отделения были представлены на общешкольных и городских выставках  рисунков.  В 2024 году организовано 27 выставок детских работ.

В 2024 году обучающаяся школы Васильева Анна приняла участие в отборочном этапе областного конкурса «Юные таланты Вологодчины» в номинации «Культура».

В 2024 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы учреждений. На эти цели была направлена реализация проектов, финансируемых из областного и окружного бюджетов:

- Программа «Сельский дом культуры», капитальный ремонт здания Вогнемского сельского дома культуры  на сумму 2295,1 тыс.рублей.

- Программа «Сельская библиотека», капитальный ремонт Вогнемской сельской библиотеки на сумму 1120,4 тыс.рублей, оснащение  оборудованием, мебелью, предметами интерьера на сумму 280,1 тыс. рублей,

- Капитальный ремонт помещений Суховерховской библиотеки-клуба на сумму 7495,6 тыс.руб. в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и архивного дела Вологодской области».

- Субсидия на антитеррористическую защищенность объектов культуры в сумме 3,4 млн.руб. позволила установить в учреждениях культуры кнопки тревожной сигнализации и экстренное речевое оповещение.

- За счет субсидии на приобретение музыкальных инструментов для вокально-инструментальных ансамблей по программе «Молодежный инструментальный ансамбль» на сумму 833,3 тыс. руб.  приобретены 2 комплекта в Центр культурного развития и Талицкий СДК.

-  Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек позволила приобрести 912 экземпляров новой литературы на сумму 378,0 тыс.рублей.

На модернизацию материально-технической базы учреждений культуры из бюджета округа на выполнение текущих ремонтов, приобретение сценических костюмов, компьютерной и офисной оргтехники, мебели, обеспечение пожарной безопасности и создании комфортных условий  направлено 8705,5 тыс.рублей, в том числе АУК КМО «ЦКР» - 2585,9 тыс.руб., АУК КМО ВО «Кирилловская ЦБС» - 5529,8 тыс.руб. и БУДО «Кирилловская ДШИ» - 589,8 тыс.руб.

Таким образом, развитие сферы культуры осуществлялось в соответствии с приоритетами и целями государственной политики и было направлено на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

- «Развитие общедоступных библиотек»,

- «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм представлены в приложении № 2.

По мероприятиям подпрограммы «Развитие общедоступных библиотек» достигнуты следующие результаты:

Мероприятие1.1: Организация библиотечно-информационного обслуживания населения:

- число посещений организаций культуры в части посещений библиотек составляет 193 тысячи единиц.  Показатель не выполнен.

Мероприятие 1.2: Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения:

- обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд составляет 30,0 экземпляров на тысячу человек. Литература в книжные фонды приобретена за счет финансирования из областного бюджета и бюджета округа.

- доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек составляет 2,4%. Показатель выполнен.

Мероприятие 1.3: Укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек:

- Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу составляет 2 единицы (Вогнемская сельская библиотека и Суховерховская библиотека-клуб) при плане 1 единица. Показатель выполнен.

По мероприятиям подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 2.1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Число проведенных мероприятий составляет 4872 при плане 4650. Показатель выполнен.

Мероприятие 2.2.: Количество посещений культурных мероприятий в части посещений учреждений культурно-досугового типа составляет 149,99 тыс.единиц пр плане 137,82. Показатель выполнен.

Мероприятие 2.3: Численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек составляет 145  при плане 137.  Плановый показатель выполнен.

Мероприятие 2.4: Укрепление материально-технической базы  учреждений культурно-досугового типа составляет 1 единица (Вогнемский сельский Дом культуры) при плане 1 единица. Показатель выполнен.

По мероприятиям подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста составляет 17,1%, при плане 17,1%. Показатель выполнен.

- доля детей, привлекаемых к  участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 15,1 %.при плане 15,1%. Показатель выполнен.

- количество посещений культурных мероприятий в части посещений творческих мероприятий Детской школы искусств составляет 3,09 при плане 4,05 тыс.единиц. Показатель не выполнен.

Мероприятие 3.2: Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

В 2024 году из средств бюджета округа: на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы БУДО «Кирилловская ДШИ» направлено 671,6 тыс. рублей.

- Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

Общий объем исполненных  расходных обязательств в отчетном периоде (кассовые расходы)  по программе «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа на 2024-2028 годы» составил – 69 211,9 тыс. руб. Приложение № 3.

Данные о расходах областного, федерального бюджетов, бюджета округа представлены в приложении № 4.

Фактические показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры представлены в приложении № 5.

Поставленные в Программе задачи решались в объёме имеющихся средств.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

В результате оценки реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа на 2024-2028 годы» и сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов), выявлено, что из четырех показателей общей части муниципальной программы, выполнены по итогам 2024 года  на 100% выполнены 4 показателя.

Из 11 показателей трех подпрограмм, выполнены - 10.

Общий объём финансирования муниципальной программы составил  69 211,9 тыс. рублей - кассовые расходы, при первоначально утверждённом   бюджете  – 52 085,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы в 2024 году позволила достичь следующих результатов:

Приобщённость населения Кирилловского округа к культуре через посещение учреждений/мероприятий культуры составляет 24,5 посещений на 1 жителя.

Количество посещений организаций культуры (культурных мероприятий) составляет 346,1 единиц.

Средняя Численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек составляет 145 человек.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составляет 3 единицы (Проведен капитальный ремонт Вогнемской сельской библиотеки, Вогнемского СДК и Суховерховской библиотеки-клуба).

В соответствии с утверждённой Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (утверждённой постановлением администрации района от 24.04.2013 года № 400, с изменениями), проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа на 2024-2028 годы».

Интегральный показатель общей эффективности реализации муниципальной программы составил 0,99, что соответствует эффективности данной муниципальной программы.

Раздел 5. Информация о внесённых изменениях в Программу

За 2024 год в Программу  «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального округа на 2024-2028 годы» вносились следующие изменения:

- новая редакция программы в связи с переходом Кирилловского муниципального районокруга  № 252 от 22.02.2024 года),

- в объем финансирования муниципальной программы и подпрограмм  (постановление администрации округа № 1311 от 23.08.2024 года).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Отдел культуры администрации Кирилловского муниципального округа предлагает продолжить реализацию программных мероприятий, направленных на развитие культурного потенциала и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры.

Данная программа на период 2025-2029 годы  разработана в проектном формате в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа № 1111 от 18.07.2024 года.

Заведующий отделом культуры

администрации округа                                                                                А.А.Малафеева