АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 24.04.2013 | № | 400 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации района

от 24.02.2016 № 105, от 13.04.2017 № 285, от 26.12.2018 № 839, от 15.10.2020 № 609)

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района (приложение 1).

2. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации района                                                       В.П.Шачин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

района

от  24.04.2013  №  400

(приложение 1)

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Кирилловского района

(далее - порядок)

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам,   обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития района.

3. Муниципальная программа включает в себя отраслевые подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия в определенных отраслях (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации района, определенным главой администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации  - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации района.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы района, программы социально-экономического развития района на среднесрочный период.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

в) приоритеты политики органов местного самоуправления района в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы;

г) обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенную характеристику;

д) информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств районного бюджета, а также информацию о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, областного бюджета, бюджетов поселений района,  акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

е) целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

ж) методику оценки эффективности муниципальной программы;

з) иные сведения в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ района (приложение 2) (далее - Методические указания);

и) подпрограммы муниципальной программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - информацию об основных показателях муниципальных  заданий по годам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы поселений района - обобщенную характеристику основных мероприятий, реализуемых ими;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов - обобщенную информацию об их участии, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение, измеряемое (рассчитываемое) по прилагаемым методикам или определяемое на основе данных  статистического (ведомственного) наблюдения, в том числе в разрезе поселений района;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

11. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации района.

Проект перечня муниципальных программ района формируется управлением социально-экономического развития района администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района. Внесение изменений в перечень муниципальных программ проводится до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

Уточнение перечня муниципальных программ осуществляется управлением социально-экономического развития района администрации района(далее управление социально-экономического развития района) совместно с управлением финансов администрации района (далее управление финансов) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Представительного Собрания Кирилловского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

12. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муни-ципальных программ.

13. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями.

14. Ответственным исполнителем на этапе разработки в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района проводится оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

15. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также подпрограмм в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района, которые могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие района, в том числе уровень удовлетворенности потребителей качеством и объемами оказываемых муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы.

16. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта на официальном сайте Кирилловского муниципального района в разделе «Документы / Проекты муниципальных программ Кирилловского муниципального района», а также на сайте федеральной информационной системы стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественное обсуждение проектов».

Срок проведения общественного обсуждения должен составлять не менее 10 и не более 30 календарных дней.

Замечания и предложения по проекту муниципальной программы принимаются ответственным исполнителем в электронном или письменном виде и носят рекомендательный характер.

По результатам общественного обсуждения ответственный исполнитель готовит справку о поступивших предложениях и результатах их рассмотрения.

17. После согласований со всеми соисполнителями и проведения общественных обсуждений проект муниципальной программы в обязательном порядке подлежит согласованию с управлением социально-экономического развития района и управлением финансов. Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с Методическими указаниями.

18. Управление социально-экономического развития района и управление финансов осуществляют рассмотрение проекта муниципальной программы в установленной сфере деятельности в течение не более 15 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

18.1. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы до ее утверждения в контрольно-счетный комитет Представительного Собрания Кирилловского муниципального района (далее контрольно-счетный комитет) для проведения финансово-экономической экспертизы. Одновременно с проектом муниципальной программы в контрольно-счетный комитет направляются:

- пояснительная записка, содержащая обоснование (расчет) плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- результаты оценки планируемой эффективности муниципальной программы.

Контрольно-счетный комитет в течение 10 дней со дня поступления проекта муниципальной программы готовит и направляет ответственному исполнителю заключение по результатам проведения финансово – экономической экспертизы.

19. Проект муниципальной программы, согласованный управлением социально-экономического развития района и управлением финансов, а так же прошедший финансово-экономическую экспертизу в контрольно-счетном комитете, подлежит рассмотрению на заседании Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.

Одобренные Комиссией по повышению результативности бюджетных расходов проекты муниципальных программ не позднее 15 сентября текущего финансового года передаются в управление финансов для учета их при формировании расходной части проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает представление проекта постановления об утверждении муниципальной программы, одобренной Комиссией по повышению результативности бюджетных расходов, главе администрации района.

Муниципальные программы подлежат утверждению главой администрации района не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Представительное Собрание Кирилловского муниципального района.

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

22. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, объема бюджетных ассигнований районного бюджета, а также информации о расходах из других источников.

План реализации разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями.

23. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в управление социально-экономического развития района и управление финансов.

24. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации района об утверждении программы.

25. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в управление социально-экономического развития района и управление финансов.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

26. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

в) результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

27. Годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы рассматривается Комиссией по повышению результативности бюджетных расходов.

28. Управление финансов в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление социально-экономического развития района информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

29. Управление социально-экономического развития района ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов и в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ (приложение к настоящему Порядку) проводит оценку эффективности муниципальных программ за отчетный год и осуществляет подготовку Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения об объеме использованных на реализацию муниципальных программ бюджетных и внебюджетных средств;

г) сведения о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

д) сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ, при необходимости - предложения по повышению эффективности реализации муниципальных программ.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Кирилловского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

31. При подготовке  Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ используется Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

32. Управление финансов представляет в управление социально-экономического развития района информацию, необходимую для подготовки Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

33. Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ направляется для рассмотрения в Комиссию по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района и повышению эффективности бюджетных расходов.

34. По результатам рассмотрения Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Комиссией по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района и повышению эффективности бюджетных расходов может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы или муниципальной программы начиная с очередного финансового года, а также о внесении изменений в муниципальную программу в части целей, задач, перечня и значений целевых показателей (индикаторов), а также основных мероприятий подпрограмм.

35. Координация подготовки и предварительное рассмотрение Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ осуществляются первым заместителем руководителя администрации района.

36. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется управлением финансов в соответствии с действующим законодательством.

37. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ на основании настоящего Порядка.

38. В целях контроля реализации муниципальных программ управление социально-экономического развития района ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга осуществляется в соответствии с Методическими указаниями.

- VI. Полномочия структурных подразделений администрации района

при разработке и реализации муниципальных программ

38. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, проведение публичного обсуждения и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе администрации района;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

в) предоставляет по запросу управления социально-экономического развития района и управления финансов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы  управления социально-экономического развития района и управления финансов;

д) проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов по реализации муниципальной программы;

з) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в управление социально-экономического развития района и управление финансов.

39. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления социально-экономического развития района и управления финансов, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы.

- Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности

муниципальных программ района

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кирилловского района

Название программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки реализации программы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые результаты реализации программы.

- Приложение 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ района

Методика

оценки  эффективности реализации

муниципальной программы

- I. Общие положения

  - Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется в целях обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов путем совершенствования системы программно-целевого управления посредством установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением их целей и показателей результативности.

  - В  целях применения настоящей Методики используются следующие термины:

индекс общей эффективности реализации муниципальной программы –показатель, рассчитываемый посредством среднегеометрической оценки индексов общей эффективности реализации муниципальной программы и общей эффективности реализации подпрограммы, в отчетном периоде;

индекс общей эффективности реализации муниципальной программы – расчетный многофакторный показатель, оцениваемый путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки динамики целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе;

индекс общей эффективности реализации подпрограммы – расчетный многофакторный показатель, оцениваемый путем сопоставления степени достижения целей и решения задач подпрограммы, оценки динамики целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме;

среднегеометрическая оценка – метод оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы), основанный на применении к оцениваемым критериям среднегеометрической величины, для получения итогового результата;

коэффициент выполнения планового значения целевого показателя (индикатора) – расчетный показатель, отражающий отклонение степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) от запланированного в отчетном периоде уровня, оцениваемый через соотношение фактического и планового значений целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде;

коэффициент развития - расчетный показатель, отражающий динамику развития процесса или явления, характеризующийся посредством соотношения фактических значений целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году и году, предшествующем отчетному;

коэффициент освоения бюджетных средств – показатель, используемый для сопоставления объемов бюджетных ассигнований, утвержденных по муниципальной программе (подпрограмме) в отчетном году, и кассовых расходов по муниципальной программе (подпрограмме) в отчетном году, в целях оценки эффективности использования средств районного бюджета;

отчетный период, отчетный год – год предшествующий текущему году.

II. Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы

  - Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограммы), оценки динамики целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

  - Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле 1:

- ЭРобщ=ЭРмп×sm=1sЭРппm, где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

  - В случае отсутствия реализуемых в рамках муниципальной программы подпрограмм, общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле 1.1:

- ЭРобщ=ЭРмп, где       (1.1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

III. Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы

  - Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по формуле 2:

- ЭРмп=КОмп×ni=1nКВПi×КРi, где:       (2)

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

  - Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе оценивается посредством расчета коэффициента освоения средств районного бюджета по муниципальной программе.

Расчет коэффициента использования средств районного бюджета по m-й подпрограмме (КОмп) производится по формуле 3:

- КОмп=МБфактМБплан, где:       (3)

КОмп - коэффициент освоения средств районного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение районного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан - средства районного бюджета утвержденные на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

  - Оценка степени результативности достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы, посредством расчета коэффициента выполнения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы.

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя муниципальной программы (КВПi) производится по формулам 4-5:

    - Если результатом выполнения планового значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, которое должно быть больше или равно плановому значению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, то коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы находится по формуле:

- КВПi=iфактiплан, где:       (4)

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

    - Если результатом выполнения планового значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, которое должно быть меньше или равно плановому значению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, то коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы находится по формуле:

- КВПi=1:iфактiплан, где:       (5)

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

  - Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется посредством расчета коэффициента развития целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Расчет коэффициента развития показателя муниципальной программы КРi производится по формулам 6-7:

    - Если результатом изменения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, которое должно быть больше или равно значению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы предыдущего года, то коэффициент развития целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- КРi=iфактiфактпг, где:       (6)

КРi  - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы  в году, предшествующем отчетному.

    - Если результатом изменения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, которое должно быть меньше или равно значению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы предыдущего года, то коэффициент развития целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- КРi=1:iфактiфактпг, где:       (7)

КРi  - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы  в году, предшествующем отчетному.

IV. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРппм) производится по формуле 8:

- ЭРппм=КОппм×ljm=1lКВПjm×КРjm, где:       (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств районного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

  - Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме оценивается посредством расчета коэффициента освоения средств районного бюджета по подпрограмме.

Расчет коэффициента использования средств районного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm) производится по формуле 9:

- КОппm=МБmфактМБmплан, где:       (9)

КОппм - коэффициент освоения средств районного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан - средства районного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного (законодательного) органа местного самоуправления;

МБфакт - кассовое исполнение районного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

  - Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы, посредством расчета коэффициента выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы.

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm) производится по формулам 10-11:

    - Если результатом выполнения планового значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, которое должно быть больше или равно плановому значению целевого показателя (индикатора) подпрограммы, то коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы находится по формуле:

- КВПjm=jmфактjmплан, где:       (10)

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

    - Если результатом выполнения планового значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, которое должно быть меньше или равно плановому значению целевого показателя (индикатора) подпрограммы, то коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы находится по формуле:

- КВПjm=1:jmфактjmплан, где:       (11)

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

  - Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы осуществляется посредством расчета коэффициента развития целевого показателя (индикатора) подпрограммы.

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формулам 12-13:

    - Если результатом изменения целевого показателя (индикатора) подпрограммы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, которое должно быть больше или равно значению целевого показателя (индикатора) подпрограммы предыдущего года, то коэффициент развития целевого показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

- КРjm=jmфактjmфактпг, где:       (12)

КРjm  - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jmфакт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

    - Если результатом изменения целевого показателя (индикатора) подпрограммы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, которое должно быть меньше или равно значению целевого показателя (индикатора) подпрограммы предыдущего года, то коэффициент развития целевого показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

- КРjm=1:jmфактjmфактпг, где:       (13)

КРjm  - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jmфакт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Рассчитанное значение общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,8 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,8 | программа низкоэффективна |

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением

- администрации района

- от 24.04.2013 №  400

- (приложение 2)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского муниципального района (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ и подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации района, определенное ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным администрацией района (далее - Перечень), и обладающее полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района (далее - Порядок);

соисполнители муниципальной программы –структурные подразделения администрации района, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком. При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

5. Разработка, реализация, мониторинг хода реализации и оценка эффективности подпрограмм муниципальных программ осуществляются в рамках муниципальных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из:

долгосрочных целей социально-экономического развития района и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период, стратегиях развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы района, программе социально-экономического развития района на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований районного бюджета;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения администрации района, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, в том числе оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики.

7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

- II. Разработка проекта муниципальной программы

- Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре

8. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

8.1. паспорт муниципальной программы;

8.2. текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующую информацию:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы;

обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет районного бюджета, а также информацию о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы с приложением по форме таблиц 1, 2приложения к Методическим указаниям. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы с приложением по форме таблиц 3, 4 приложения к Методическим указаниям и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

8.3. помимо информации, указанной в подпункте 8.2, текстовая часть муниципальной программы может содержать:

информацию об основных показателях муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы);

общую информацию об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы;

обобщенную характеристику основных мероприятий, реализуемых поселениями района в случае их участия в реализации муниципальной программы;

8.4. подпрограммы муниципальной программы.

9. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

10. При разработке муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также проведение публичных обсуждений проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

11. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта муниципальной программы, в том числе с привлечением общественных организаций и иных заинтересованных организаций.

12. К муниципальной программе и обосновывающим материалам составляется титульный лист, который должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за разработку муниципальной программы.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации района - ответственного исполнителя по муниципальной программе или его заместителем.

13. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы в управление социально-экономического развития района и управление финансов, включает:

проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;

аналитическое распределение средств, не включенных в состав муниципальной программы, по муниципальным программам района (для структурных подразделений администрации района, участвующих в реализации нескольких муниципальных программ (подпрограмм);

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

- Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

14. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме приложения к Порядку.

В паспорте приводятся наименования показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

- Требования к содержанию муниципальной программы

15. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

16. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы района, программы социально-экономического развития района на среднесрочный период.

17. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам  политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

18. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

19. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

20. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

21. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

22. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

23. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно таблицам 3, 4 приложения к Методическим указаниям.

24. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

25. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты и непосредственные результаты по годам реализации муниципальной программы.

26. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

27. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые (рассчитываемые) по прилагаемым методикам или определяемые на основе данных государственного статистического (ведомственного) наблюдения.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесса, объекта).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Описание наблюдаемых характеристик включает обоснование выбора физических величин (количественные, стоимостные, относительные или качественные), с помощью которых характеризуется процесс или объект наблюдения. Исходя из целей статистического наблюдения для одного и того же процесса и/или объекта наблюдения могут использоваться разные наблюдаемые характеристики.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

При необходимости приводятся дополнительные характеристики, необходимые для пояснения показателя.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание.

При этом общепринятые статистические показатели, в том числе валовой региональный продукт, объем промышленного производства, численность населения, рассматриваются в данном описании как базовые.

28. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации муниципальной программы.

29. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями района в случае их участия в реализации муниципальной программы, а также информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

30. Обобщенная характеристика подпрограмм приводится на основе перечней основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. В качестве обоснования выделения подпрограмм используется в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

31. Информация о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы представляется в соответствии с таблицей 1 приложения к Методическим указаниям.

32. Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы представляется согласно таблице 2 приложения к Методическим указаниям.

33. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна учитывать объем финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию и социально-экономический эффект, оказывающий влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

34. Методика оценки эффективности муниципальной программы должна предусматривать проведение оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

- Требования к разработке подпрограммы

муниципальной программы

35. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

36. Подпрограмма имеет следующую структуру:

36.1. паспорт подпрограммы согласно таблице 5 приложения к Методическим указаниям;

36.2. текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:

характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач согласно таблицам 3, 4 приложения к Методическим указаниям, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы;

характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также ресурсное обеспечение за счет средств районного бюджета и перечень мероприятий подпрограммы согласно таблице 6 приложения к Методическим указаниям;

36.3. подпрограмма может содержать:

характеристику мер правового регулирования согласно таблице 7 приложения к Методическим указаниям. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов;

информацию о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по годам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг в рамках подпрограммы) с приложением таблицы 8 (приложение к Методическим указаниям). Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов;

информацию об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы. Прогнозная (справочная) оценка расходов указанных юридических лиц приводится согласно таблице 2 приложения к Методическим указаниям;

прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях, реализуемых поселениями района, в случае их участия в реализации подпрограммы;

механизм реализации муниципальной подпрограммы.

37. В случае если в рамках подпрограммы предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам поселений, подпрограмма должна содержать раздел об участии поселений района в реализации подпрограммы со следующей информацией:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации в разрезе поселений района;

б) обоснование мер по координации деятельности поселений района для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ поселениями;

в) прогнозируемый объем расходов бюджетов поселений района на реализацию аналогичных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы;

г) в отношении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений - условия предоставления и методика расчета.

38. Расходы районного бюджета на содержание структурных подразделений администрации района, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

При этом указанные расходы в целях обоснования аналитически распределяются по подпрограммам и основным мероприятиям согласно таблице 9 приложения к Методическим указаниям.

Отражение в муниципальной программе (подпрограмме)

бюджетных инвестиций, субсидий

38.1. В рамках муниципальной программы может предусматриваться предоставление бюджетных инвестиций и (или) субсидий, установленных статьями 78,2, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности рай-она;

бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-ственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района, муниципальным унитарным предприятиям района на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района.

38.2. Включение в муниципальную программу (подпрограмму) меро-приятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности района и приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района,  мероприятий по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района, муниципальным унитарным предприятиям района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района обеспечивается ответственным исполнителем на основании рекомендации Комиссии по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района и по-вышению эффективности бюджетных расходов, утвержденной постановлением администрации района от 24.03.2017 № 199 «О Комиссии по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района и повышению эффективности бюджетных расходов» (с последующими изменениями).

38.3. Проект муниципальной программы, предусматривающий осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, подлежит обязательному согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации района, управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, комитетом по управлению имуществом администрации района до согласования с управлением социально-экономического развития района администрации района,  управлением финансов Кирилловского района.

38.4. В случае осуществления бюджетных инвестиций в форме капи-тальных вложений мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) формируются по направлениям расходования средств (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности района, объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района и собственность указанных юридических лиц, а также приобретение оборудования, не входящего в смету строек) с указанием расходов по годам реализации подпрограммы с распределением по источникам финансового обеспечения.

38.5. В случае предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района, муниципальным унитарным предприятиям района субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района в муниципальную программу (подпрограмму) включается отдельное приложение, в котором в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества указывается:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление расходования средств (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);

в) главный распорядитель бюджетных средств;

г) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости;

д) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, а также распределение указанных капитальных затрат по годам реализации подпрограммы (в ценах соответствующих лет);

е) общий (предельный) объем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района, муниципальным унитарным предприятиям района субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности района или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность района, а также его распределение по годам.

38.6. При осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в муниципальную программу (подпрограмму) включается отдельное приложение, разрабатываемое с учетом положений пунктов 3.8.4  и 3.8.5 Методических указаний.

38.7. В случае осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-тального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в разделе «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)» отражается следующая информация:

цели предоставления бюджетных инвестиций;

наименование юридического лица;

объекты капитального строительства или объекты недвижимости;

общий размер расходов на реализацию инвестиционного проекта, бюджетных ассигнований и целевого назначения выделенных ассигнований;

объем средств юридического лица на реализацию инвестиционного проекта.

- III. Дополнительные и обосновывающие материалы,

представляемые с муниципальной программой

39. Проект плана реализации муниципальной программы на первый год ее реализации представляется в управление социально-экономического развития района и управление финансов вместе с проектом муниципальной программы согласно таблице 10 приложения к Методическим указаниям. План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм муниципальной программы.

В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных с муниципальной программой мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий плана реализации муниципальной программы должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

40. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

41. Расчеты по ассигнованиям районного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств отдельным категориям граждан по муниципальной программе обосновываются согласно таблице 11 приложения к Методическим указаниям.

42. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с критериями экономической и социальной эффективности.

43. Оценка планируемой эффективности подпрограммы основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.

- IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

44. Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в управление социально-экономического развития района и управление финансов в сроки, установленные Порядком.

45. Годовой отчет должен иметь следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

результаты оценки эффективности муниципальной программы, выполненной в соответствии с пунктами 60-64 Методических указаний;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

46. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно таблице 12 приложения к Методическим указаниям с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

47. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает:

описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме;

анализ влияния последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.

48. К описанию результатов выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году прикладывается информация согласно таблице 13 приложения к Методическим указаниям.

49. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетом году, необходимо представить:

а) данные о расходах районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений и фактических расходах акционерных обществ с государственным участием, общественных и иных организаций  согласно таблицам 14 и 15 приложения к Методическим указаниям;

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе согласно таблице 16 приложения к Методическим указаниям.

50. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов района.

51. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года, следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых за отчетный период;

б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на конец года согласно таблице 17 приложения к Методическим указаниям. По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится обоснование.

52. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дата составления годового отчета;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации района - ответственного исполнителя по муниципальной программе или его заместителем.

53. Годовые отчеты должны быть согласованы с соисполнителями муниципальной программы.

54. Годовой отчет заслушивается на Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.

54.1. Годовой отчет по муниципальной программе подлежит размещению на официальном сайте района и сайте федеральной информационной системы стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- V. Мониторинг и контроль реализации и оценка

эффективности муниципальной программы

54.2. Основными задачами контроля реализации муниципальных программ являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии Кирилловского муниципального района;

2) оценка качества муниципальных программ, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;

3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования;

4) оценка достижения целей социально-экономического развития района;

5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социально-экономического развития района;

6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.

По результатам контроля реализации муниципальной программы управление социально-экономического развития района администрации района направляет ответственному исполнителю муниципальной программы соответствующую информацию.

55. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

56. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

57. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится управлением социально-экономического развития района на основе данных государственного статистического (ведомственного) наблюдения, годовых и иных отчетов, докладов структурных подразделений (распорядителей кредитов), подготавливаемых по поручению главы администрации района.

58. Для получения уточненной информации о ходе реализации муниципальной программы управление социально-экономического развития района направляет ответственному исполнителю муниципальной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.

59. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ готовятся предложения о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий, так и подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

60. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности.

61. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

62. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

63. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

64. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год значений по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий, а именно:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

- Приложение

к Методическим указаниям

- Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и районного

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (подпрограммы

муниципальной программы) (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего |  |  |  |  |
| районный бюджет <1> |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица <2> |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы) за счет средств районного бюджета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

- Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы

муниципальной программы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1 | индикатор (показатель) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индикатор (показатель) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 | индикатор (показатель) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индикатор (показатель) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

в разрезе поселений района

| N п/п | Наименование поселений | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1, ед. измерения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Показатель 2, ед. измерения |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы (если имеются)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

- Таблица 6

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы

муниципальной программы за счет средств

районного бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 8

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями района по подпрограмме муниципальной программы

| Наименование | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги и ее содержание: | ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

Аналитическое распределение средств подпрограммы

"Обеспечение создания условий для реализации

муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (всего) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 10

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | X |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

- Таблица 11

Расчеты по ассигнованиям районного бюджета на исполнение

публичных нормативных обязательств, объемов межбюджетных трансфертов

из районного бюджета и выплат, осуществляемых в соответствии с нормативными

правовыми актами района, отдельным категориям граждан, по муниципальной программе

| № п/п | Наименование | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Публичные нормативные обязательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <3> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Субвенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер выплаты (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативно-правовыми актами района отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер выплаты (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |  |  |  |  |

--------------------------------

<3> ПНО - Публичное нормативное обязательство.

- Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному<4> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного

бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <7> |  | ответственный исполнитель государственной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |

--------------------------------

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

- Таблица 15

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

--------------------------------

<8> В соответствии с муниципальной программой.

<9> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов поселений, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

- Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

Таблица 17

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе района

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |