Сводный годовой  отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

в Кирилловском муниципальном районе за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 24.04.2013 №400 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района» управлением социально-экономического развития района администрации Кирилловского муниципального  района подготовлен Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кирилловского муниципального района в 2018 году, представленного управлением финансов Кирилловского муниципального района.

В 2018 году в Кирилловском муниципальном районе действовали 9 муниципальных программ. По состоянию на 01.06.2018 г. в управление социально-экономического развития района поступило 9 отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района.

В соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от  14.12.2017 № 571 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году на реализацию муниципальных программ предусмотрено средств в сумме 320573,3 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ увеличилась до  384 790,5 тыс. руб., увеличение к 01.01.2018 г. составило 20,03% или 64217,2 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам составили 384763,1 тыс. руб. или 120,02% от запланированного объема на 01.01.2018 г. и 99,99% от запланированного объема на 31.12.2018 г.

На основании отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кирилловского муниципального района в 2018 году в соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от  14.12.2017 № 571 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» средства бюджета района запланировано было направить на реализацию 72 основных мероприятий 9 муниципальных программ.  В ходе исполнения районного бюджета в 2018 году осуществлено финансирование 64 основных мероприятий 9 муниципальных программ. Согласно кассовому исполнению финансирование проведено по 64 основным мероприятиям 9 муниципальных программ.

Сведения о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ представлены в таблице 1:

Таблица 1

|  | Наименование муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 | Сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2018 | Кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 9976,7 | 9990,2 | 9990,2 |
| 2 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | 4510,1 | 7914,3 | 7914,3 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 4460,2 | 4638,6 | 4638,6 |
| 4 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы | 35893,9 | 39404,3 | 39404,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы» | 211782,7 | 242572,7 | 242572,7 |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 11934,8 | 13347,5 | 13347,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2020 годы» | 20390,3 | 39494,5 | 39467,1 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2020 годы» | 21588,2 | 27413,3 | 27413,3 |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 36,4 | 15,1 | 15,1 |
| 10 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Кирилловском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» | - | - | - |
|  | Итого по муниципальным программам | 320 573,3 | 384 790,5 | 384 763,1 |

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2018 год представлены в таблице 2:

Таблица 2

|  | Муниципальная программа | Основные результаты реализации в 2018 году |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Реализация мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и а период до 2020 года» в 2018 году позволила достичь следующих результатов: -в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Кирилловского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов – введен в эксплуатацию один жилой дом; -в рамках мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности муниципального района построены объекты: «Комплексная спортивная площадка в с. Колкач Талицкого поселения Кирилловского муниципального района Вологодской области»; «Комплексная спортивная площадка в м. Пустынь Кирилловского муниципального района Вологодской области»; «Комплексная спортивная площадка в с. Никольский Торжок Кирилловскго района Вологодской области» -в рамках мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности муниципального района, реализован проект в Ферапонтовском сельском поселении – «Установка малых архитектурных форм в Парке отдыха в с. Ферапонтово» Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» позволила: -улучшить жилищные условия 1 молодой семьи работника АПК. Численный состав семьи – 3 человека; - создать условия для организации занятий спортом и активного отдыха жителей трех сельских поселений района на спортивных площадках с. Колкач Талицкого поселения, м. Пустынь Липовского сельского поселения, с. Никольский Торжок; - улучшить условия для организации активного досуга всех категорий населения Ферапонтовского сельского поселения. |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | - Реализация мероприятий программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 - 2022 годы» в 2018 году позволила достичь следующих результатов: - снижение нагрузки незанятого населения на одну заявленную вакансию до 2,0 чел., - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения до 201,5 единиц, - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 9319,0 руб. за 2018 год (оценочно), - количество посетителей района составило 460,7 тыс.чел., - обеспечение 100% граждан, получивших меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, - производство молока в расчете на 1 жителя составило 1298 кг, - уровень собираемости доходов от арендной платы обеспечен на уровне 80%. |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Кирилловском муниципальном районе на 2014 -2018годы» в 2018 году позволила достичь следующих результатов: - увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 20%; - сохранение количества детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории района – 16 единиц; - увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики до 6,7 тыс. чел. |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы | Реализация программы позволила достичь следующих результатов: - увеличение приобщенности населения Кирилловского района к культуре через посещение учреждений культуры до 17,3 посещений на одного жителя, - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей до 10,8%, - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 1,8%, - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг до 94%, - количество лучших работников сельских учреждений культуры по итогам года – 1 человек; - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составило 92%. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы» | Исходя из цели программы «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2015 – 2017 годы» в 2018 году обеспечена в целом в районе доступность качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района, так как в целом сохранена сеть образовательных учреждений. За счет реализации Подпрограммы 2 удалось укрепить материально – техническую базу общеобразовательных учреждений, провести текущие ремонты, мероприятия по комплексной безопасности учреждений. Реализация Программы позволила в 2018 году обеспечить капитальный ремонт Горицкой средней школы. Реализация Подпрограммы 3 позволила организовать отдых и занятость детей в летний период, обеспечить благоприятные условия для для выявления и развития одаренных детей. Реализация Подпрограммы 4 позволила обеспечить выполнение муниципальных заданий образовательными учреждениями в 2018 году. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Реализация программных мероприятий, намеченных на 2018 год, позволила: - Создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих, усовершенствовать нормативную правовую базу по вопросам развития муниципальной службы. - Совершенствовать правовое регулирование организации и функционирования муниципальной службы. - Обеспечить выполнение задач, целей и показателей программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. - Обеспечить развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Кирилловском районе. |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2020 годы» | Мероприятия муниципальной программы в 2018 году реализовывались по трем подпрограммам. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан Кирилловского района» в целях решения задачи по созданию условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов, в 2018 году был выполнен капитальный ремонт двух многоквартирных жилых домов общей площадью 568,7 кв. м – это ремонт крыши в г. Кириллове, ул. Уверова, д. 10, а также ремонт внутридомовых инженерных систем (сетей электроснабжения) Кирилловский район, п. Шиндалово, д. 5. Количество отремонтированных многоквартирных домов муниципального жилого фонда за 2018 год, вместо запланированного одного, составляет 10 МКД. В 2018 году выдано одно свидетельство молодой семье на сумму 498,015 тыс. руб. в целях решения задачи по предоставлению государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. в 2018 году Кирилловскому району из областного бюджета предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения в рамках реализации подпрограммы «Вода Вологодчины» в размере 10350 тыс. руб. ( и софинансирование бюджета г. Кириллова в сумме 1150 тыс. руб.) В рамках Подпрограммы 2 выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Победы в г. Кириллове; на ул. Симоновской обустроен тротуар; начат ремонт подъезда к г. Кириллов; установлен тепловой счетчик на БОУ КМР «Алешинская ОШ; заменен расходомер на БДОУ КМР ВО «Детский сад №4 Зернышко». В рамках подпрограммы 3 «Формирование комфортной городской среды» в Кириллове выполнены работы по устройству тротуара из тротуарной плитки по ул. Гагарина вдоль парковой зоны «Липовый парк» |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2020 годы» | Реализация мероприятий программы «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2018 году позволила достичь следующих результатов: - бюджет в 2018 году исполнен с профицитом в сумме 6753,3 тыс. руб. - доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета в 2018 году составила 89,2%; - отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами по результатам 2018 года составил по главным распорядителям бюджетных средств в 1,9 раза, по поселениям района 1,1 раза; - на конец 2017 года долговые обязательства района составили 4800,0 тыс. рублей; - план контрольных мероприятий выполнен на 100%. |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | В ходе реализации программы в 2018 году осуществлялись мероприятия в рамках: - профилактики преступлений и иных правонарушений на территории района; - повышения безопасности дорожного движения; - противодействия незаконному обороту наркотиков, снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактики алкоголизма и наркомании. Предпринимаемыми мерами профилактического характера удалось не допустить роста количества преступлений, совершенных в общественных местах, удалось снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; меньше на 50% преступлений, совершенных на бытовой почве. |

Управлением социально-экономического развития района администрации  района на основании данных годовых отчетов о реализации муниципальных программ в 2018 году, представленных ответственными исполнителями проведен анализ  соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей  муниципальных программ за 2018 год. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество показателей общей части муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2018г. показателей общей части муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей общей части муниципальной программы,% | Количество показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2017 г. показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей всех подпрограмм муниципальной программы,% |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и а период до 2020 года» | 27 | 18 | 66,7% |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017-2022 годы» | 7 | 7 | 100% | 31 | 29 | 93,5% |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 3 | 3 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 4 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы | 6 | 6 | 100% | 11 | 9 | 81,8% |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы» | 8 | 8 | 100% | 32 | 32 | 100% |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 3 | 2 | 66,7% | 18 | 13 | 72,8% |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2020 годы» | 13 | 11 | 84,6% | 19 | 19 | 100% |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2020 годы» | 6 | 5 | 33,3% | 13 | 10 | 69,2% |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 4 | 4 | 100% | 14 | 13 | 92,8% |

Управлением социально-экономического развития района администрацией района согласно утвержденной Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена оценка эффективности 9 муниципальных программ, в результате которой 6 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 3 муниципальные программы признаны эффективными. Не проводилась оценка эффективности муниципальной программы «Содействие созданию в Кирилловском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы». Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты общей эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Числовое значение интегрального показателя рейтинга в долях единиц | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | 1,0 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 1,02 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы» | 1,03 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2020 годы» | 1,1 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2020 годы» | 1,03 | эффективна |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы» | 1,34 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» |  | эффективна |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | эффективна |
| Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 0,93 | высокоэффективна |

Исходя из основных достигнутых результатов реализации муниципальных программ в 2018 году с учетом сведений о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ и проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ следует считать реализацию ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ района в 2018 году выполненной.

Управление социально-экономического развития района администрации района рекомендует к дальнейшей реализации в 2019 году следующие муниципальные программы:

| № | Название документа стратегического планирования (далее – Документ) |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и а период до 2020 года» |
| 2 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» |
| 3 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2020 годы |
| 4 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2020 годы» |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы» |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2020 годы» |