Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

в Кирилловском муниципальном районе за 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 24.04.2013 №400 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района» (с изменениями) управлением социально-экономического развития района администрации Кирилловского муниципального  района подготовлен Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кирилловского муниципального района в 2019 году, представленного управлением финансов Кирилловского муниципального района.

В 2019 году в Кирилловском муниципальном районе действовали 9 муниципальных программ. По состоянию на 01.03.2020 г. в управление социально-экономического развития района поступило 9 отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района.

В соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 13.12.2018 № 686 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году на реализацию муниципальных программ предусмотрено средств в сумме 446396,8 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ увеличилась до 559640,0 тыс. руб., увеличение к 01.01.2019 г. составило 25,4% или 113243,2 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам составили 553125,5 тыс. руб. или 123,9% от запланированного объема на 01.01.2019 г. и 98,8% от запланированного объема на 31.12.2019 г.

На основании отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кирилловского муниципального района в 2019 году в соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 13.12.2018 № 686 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» средства бюджета района запланировано было направить на реализацию 79 основных мероприятий 9 муниципальных программ.  В ходе исполнения районного бюджета в 2019 году осуществлено финансирование 83 основных мероприятий 9 муниципальных программ. Согласно кассовому исполнению финансирование проведено по 83 основным мероприятиям 9 муниципальных программ.

Сведения о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ представлены в таблице 1:

Таблица 1

|  | Наименование муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 | Сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2019 | Кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» | 6190,8 | 2911,7 | 2911,7 |
| 2 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | 12789,0 | 14503,6 | 14503,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2021 годы» | 39430,1 | 47423,2 | 47059,4 |
| 4 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы | 37539,1 | 64439,7 | 64439,7 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2021 годы» | 228979,8 | 247090,1 | 241087,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 14246,5 | 16748,7 | 16748,7 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2021 годы» | 55465,7 | 94260,5 | 94113,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2021 годы» | 51701,8 | 72208,5 | 72208,5 |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  | Итого по муниципальным программам | 446396,8 | 559640,0 | 553125,5 |

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год представлены в таблице 2:

Таблица 2

|  | Муниципальная программа | Основные результаты реализации в 2019 году |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» | Реализация мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» в 2019 году позволила достичь следующих результатов: -в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Кирилловского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов - введены в эксплуатацию два жилых дома Целевой показатель по вводу жилья установлен эквивалентно площади, рассчитанной по социальной норме и включенной в программу в отчетном периоде. Целевой показатель выполнен за счет вода жилья, включенного в программу в предыдущие годы. Кроме того, фактическая площадь ввода превышает площадь, рассчитанную по социальным нормам. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2020 году закончила свое действие. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий включены в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017-2022 годы» |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | - Реализация мероприятий программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 - 2022 годы» в 2019 году позволила достичь следующих результатов: - снижение нагрузки незанятого населения на одну заявленную вакансию до 1,6 чел., - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения до 195,9 единиц, - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 4843,6 руб. за 9 месяцев 2019 года, - количество посетителей района составило 464,4 тыс.чел., - обеспечение 100% граждан, получивших меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, - производство молока в расчете на 1 жителя составило 1346 кг, - уровень собираемости доходов от арендной платы обеспечен на уровне 79%. |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | Реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Кирилловском муниципальном районе на 2014 -2018годы» в 2018 году позволила достичь следующих результатов: - Увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 23 %; - Увеличение количества детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории района – 17 единиц; - Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики до 6,9 тыс.чел. - Увеличилась доля граждан района, сдавших нормы ВФСК ГТО к уровню предыдущего года; - Увеличилось Количество спортивных мероприятий межрайонного, областного, всероссийского уровня, в которых принимают участие жители района; - Увеличилась закупка спортивного инвентаря |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы | Реализация программы позволила достичь следующих результатов: - увеличение приобщённости населения Кириловского района к культуре через посещение учреждений культуры до 17,6 посещений на одного жителя, - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей до 10,8%, - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек России до 1,8%, - повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления услуг до 95,9%, - количество лучших работников сельских учреждений культуры по итогам года - 0 человек, - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составило 94%. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2022 годы» | Исходя из цели программы «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018 – 2022 годы» в 2019 году обеспечена в целом в районе доступность качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района, так как в целом сохранена сеть образовательных учреждений. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы современные условия для реализации прав обучающихся на использование различных форм получения образования, для оказания качественных образовательных услуг. За счет реализации Подпрограммы 2 удалось укрепить материально – техническую базу общеобразовательных учреждений, провести текущие ремонты, мероприятия по комплексной безопасности учреждений. Реализация Подпрограммы 3 позволила организовать отдых и занятость детей в летний период, обеспечить благоприятные условия для для выявления и развития одаренных детей. Реализация Подпрограммы 4 позволила обеспечить выполнение муниципальных заданий образовательными учреждениями в 2019 году. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Реализация программных мероприятий, намеченных на 2019 год, позволила: - совершенствовать нормативную правовую базу по вопросам развития муниципальной службы; - усовершенствовать механизмы стимулирования муниципальных служащих; - развить систему подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Кирилловском муниципальном районе; В конце 2019 года были проведены мероприятия по формированию нового резерва управленческих кадров в Кирилловском муниципальном районе на 2020-2022 годы, основными направлениями которых являются конкурсный отбор и подготовка высокопрофессиональных кадров, способных в ближайшей перспективе обеспечить эффективное и результативное управление районом. На сегодняшний день в резерве управленческих кадров состоит 18 человек, 14 из которых в возрасте до 35 лет. В рамках материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления обеспечен ремонт зданий, сооружений, помещений, занимаемых органами местного самоуправления; обновлен автопарк. Обеспечено повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МКУ «МФЦ»; формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга. |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» в 2019 году выдано свидетельство молодой семье на сумму 830,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет 166,0 тыс. рублей. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» в 2019 году выдано свидетельство на единовременную выплату на строительство или приобретение жилого помещения вдове участника Великой отечественной войны на сумму 1273,0 тыс. руб. Выдано свидетельство на единовременную выплату на строительство или приобретение жилого помещения ветерану боевых действий на сумму 636,8 тыс. руб. В последней декаде июня выполнен большой объём работ, в результате которых новые крыши появились в многоквартирных домах, расположенных в г. Кириллове по адресам: ул. Мира, д. 2-а и ул. Победы, д. 4-а. Также проведен ремонт сетей электроснабжения п. Шиндалово, д. 9. В рамках основного мероприятия 1.1. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций, направлены средства в сумме 179,6 тыс. руб. на описание и координирование границ населенных пунктов городского поселения и на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Николоржское. Выполнены работы по координированию деревни Шортино, Шумилово, проведена корректировка границ городской черты. Также в рамках проекта выполнены работы по графическому техническому описанию и координированию границ 21-го населенного пункта сельского поселения Николоторжское, расположенных в границах Национального парка «Русский Север». В рамках реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы» по Кирилловскому муниципальному району необходимо расселить 537 человек из 240 аварийных помещений. А также необходимо обеспечить снос 62 многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации общей площадью 9864,3 м2. На 01 января 2020 года заключено 22 муниципальных контракта, на общую сумму 32622,8 тыс. руб. Ключи от квартир получили 53 человека. Реализация первого этапа программы переселения продолжиться и в 2020 году. Необходимо расселить 14 человек из 7 аварийных помещений, общей площадью 270,6 м2. В рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание общественных колодцев, системы водоснабжения и канализации, определение балансодержателя источников нецентрализованного водоснабжения, контроль качества воды в общественных колодцах» выполнен ремонт 10 колодцев в сельских поселениях на сумму 492,7 тыс. руб. В рамках основного мероприятия «Участие в ликвидации навалов мусора» была ликвидирована 1 свалка (д. Чаща, Талицкое поселение) площадью 2,5 га на сумму 80,0 тыс. руб., приобретено 116 пластиковых евроконтейнеров в МО г. Кириллов, сельское поселение Ферапонтовское, сельское поселение Алешинское на сумму 1444,9 тыс. руб. (8 шт. – Алешинское, 54 шт. – Ферапонтовское, 51 шт. – г. Кириллов, 3 шт. находятся в САХ на замену), установка ограждений 11 контейнерных площадок в Талицком поселении на сумму 132,7 тыс. руб. |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2022 годы» | Реализация мероприятий программы «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2022 годы» в 2019 году позволила достичь следующих результатов: - бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в сумме 12993,3 тыс. руб. - доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета в 2018 году составила 94%; - отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами по результатам 2019 года составил по главным распорядителям бюджетных средств в 1,6 раза, по поселениям района 2,7 раза; - на конец 2019 года долговых обязательств у района не было; - план контрольных мероприятий выполнен на 60%. |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2021 годы» | В ходе реализации программы в 2019 году осуществлялись мероприятия в рамках: - профилактики преступлений и иных правонарушений на территории района; - повышения безопасности дорожного движения; - противодействия незаконному обороту наркотиков, снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактики алкоголизма и наркомании. Предпринимаемыми мерами профилактического характера удалось не допустить роста количества преступлений, совершенных в общественных местах, удалось снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Достигнутыми результатами можно считать повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни, укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. |

Управлением социально-экономического развития района администрации района на основании данных годовых отчетов о реализации муниципальных программ в 2019 году, представленных ответственными исполнителями проведен анализ соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ за 2019 год. Данные представлены в таблице 3

Таблица 3

| Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество показателей общей части муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2019г. показателей общей части муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей общей части муниципальной программы,% | Количество показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2019 г. показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей всех подпрограмм муниципальной программы,% |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» | 27 | 18 | 66,7 | - | - | - |
| 2 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017-2022 годы» | 7 | 6 | 85,7 | 31 | 27 | 87,1% |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | 3 | 3 | 100% | 16 | 16 | 100% |
| 4 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы | 6 | 6 | 100% | 11 | 10 | 90,9% |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2022 годы» | 9 | 8 | 88,9% | 48 | 39 | 81,3% |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 3 | 2 | 66,7% | 22 | 12 | 54,5% |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | 14 | 13 | 92,9% | 26 | 23 | 88,5% |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2022 годы» | 6 | 5 | 83,3% | 14 | 10 | 71,4% |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2021 годы» | 4 | 4 | 100% | 13 | 10 | 76,9% |

Управлением социально-экономического развития района администрацией района согласно утвержденной Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена оценка эффективности 9 муниципальных программ, в результате которой 5 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 4 муниципальные программы признаны эффективными. Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты общей эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | Числовое значение интегрального показателя рейтинга в долях единиц | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | 0,98 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | 1,02 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2014-2021 годы» | 0,95 | эффективна |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | 1,2 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2022 годы» | 1,03 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2022 годы» | 1,1 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2022 годы» |  | эффективна |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кирилловского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» |  | эффективна |
| Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2021 годы» | 0,97 | эффективна |

Исходя из основных достигнутых результатов реализации муниципальных программ в 2019 году с учетом сведений о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ и проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ следует считать реализацию ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ района в 2019 году выполненной.

Управление социально-экономического развития района администрации района рекомендует к дальнейшей реализации в 2020 году следующие муниципальные программы:

| № | Название документа стратегического планирования (далее – Документ) |
| --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2022 годы» |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2020-2025 годы |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2022 годы» |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2016-2022 годы» |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2022 годы» |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2021 годы» |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» |