Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

в Кирилловском муниципальном районе за 2021 год.

В соответствии с постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 24.04.2013 №400 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района» (с изменениями) управлением социально-экономического развития района администрации Кирилловского муниципального  района подготовлен Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кирилловского муниципального района в 2021 году, представленного управлением финансов Кирилловского муниципального района.

В 2021 году в Кирилловском муниципальном районе действовали 8 муниципальных программ. По состоянию на 01.03.2022 г. в управление социально-экономического развития района поступило 8 отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района.

В соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 10.12.2020 № 95 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году на реализацию муниципальных программ предусмотрено средств в сумме 568 358,0 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ увеличилась до 696 666,2 тыс. руб., увеличение к 01.01.2021 г. составило 22,6% или 128 308,2 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам составили 688 356,1 тыс. руб. или 121,1% от запланированного объема на 01.01.2021 г. и 98,8% от запланированного объема на 31.12.2021 г.

На основании отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кирилловского муниципального района в 2021 году в соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 10.12.2020 № 95 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» средства бюджета района запланировано было направить на реализацию 87 основных мероприятий 8 муниципальных программ.  В ходе исполнения районного бюджета в 2021 году осуществлено финансирование 81 основного мероприятия 8 муниципальных программ. Согласно кассовому исполнению финансирование проведено по 81 основному мероприятию 8 муниципальных программ.

Согласно кассовому исполнению в течение 2021 года увеличено финансирование 23 мероприятий, уменьшено (либо не финансировалось) – 49 мероприятий.

Не планировалось и не осуществлялось финансирование  10 основных мероприятий 4 муниципальных программ.

Сведения о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ представлены в таблице 1:

Таблица 1

|  | Наименование муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2021 | Кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2023 годы» | 55778,9 | 52141,5 | 45009,4 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 11358,8 | 24773,3 | 24531,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2020-2025 годы» | 47141,2 | 48980,4 | 48980,4 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2023 годы» | 287 889,5 | 289 384,7 | 289 179,2 |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2023 годы» | 47118,7 | 43592,6 | 42871,3 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | 37 521,2 | 107 748,0 | 107 738,3 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2021-2026 годы» | 81 489,7 | 129 956,1 | 129 956,1 |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 60,0 | 89,6 | 89,6 |
|  | Итого по муниципальным программам | 568 358,0 | 696 666,2 | 688 356,1 |

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год представлены в таблице 2:

Таблица 2

|  | Муниципальная программа | Основные результаты реализации в 2021 году |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2023 годы» | Реализация мероприятий программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 - 2023 годы» в 2021 году позволила достичь следующих результатов: - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2021 году составил 46329,6 рублей (оценочно); - производство молока в расчете на 1 жителя в 2020 году составило 1235 кг; - обеспечение 100%-ного предоставления мер социальной поддержки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами; - уровень собираемости доходов от арендной платы обеспечен на уровне 100%, - Количество посетителей в районе составило 328,0 тыс.чел. - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения увеличилось до 182,8 единиц на 10 тыс. человек населения - Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию сократилась до 1,0 чел. |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» в 202ё году позволила достичь следующих результатов: - Увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 43,2 %; - Увеличение количества детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории района – 21 единица; - Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики до 7,1 тыс.чел. |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2020-2025 годы | Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов: - Приобщённость населения Кирилловского района к культуре через посещение учреждений/мероприятий культуры составляет 11,8 посещений на 1 жителя. - Количество посещений организаций культуры составляет 143,86 единиц (посещение библиотек, количество зрителя на платных мероприятиях, количество участников клубных формирований и количество обучающихся в ДШИ). - Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года составляет 67,6 %. - Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составляет 2 единицы (Проведен капитальный ремонт зданий Коварзинского и Чарозерского СДК). |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2023 годы» | Исходя из цели программы «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018 – 2023 годы» в 2021 году обеспечена в целом в районе доступность качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района, так как в целом сохранена сеть образовательных учреждений. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы современные условия для реализации прав обучающихся на использование различных форм получения образования, для оказания качественных образовательных услуг. За счет реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достичь следующих результатов: - Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в связи с введением ФГОС; - Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС; - Обеспечение доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; - Обеспечение капитального ремонта Горицкой, Кирилловской, Николоторжской школ; - Реализация региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа». |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2023 годы» | В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; - совершенствование механизмов стимулирования муниципальных служащих, в том числе внедрение перехода на систему оплаты труда по результатам; - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Кирилловском муниципальном районе; - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; - создание условий для обеспечения выполнения полномочий органами местного самоуправления Управлением по правовым вопросам администрации района в 2021 году проведена антикоррупционная экспертиза 110 проектов нормативных правовых актов: решений Представительного Собрания района – 38, постановлений администрации района – 72. Коррупциогенных факторов не выявлено. В целях информирования населения района о мероприятиях, проводимых в сфере противодействия коррупции, на официальном сайте администрации района создан раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции. Основной задачей Подпрограммы 3 является развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры администрации района. В связи с этим, в 2021 году приобретено 6 лицензий офисного программного обеспечения Р7-Офис, 45 лицензий Антивирус Kaspersky Endpoint Security, 5 лицензий антивируса DrWEB, 2 системных блока, 2 многофункциональных устройства, продлена лицензия на систему управления сайтом NetCat. |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | Реализация мероприятий программы «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» в 2021 году позволила достичь следующих результатов: - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района жильем), план — 41,5 м2, факт - 41,5 м2; - доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества поселений: план - 86 %, факт — 86 %; - наличие утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений: план - 100 %, факт — 100 %; - протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами, отремонтированных в отчетном году: план – 1,3 км, факт - 1,54 км; - доля жителей города Кириллова, принимающих участие в выполнении работ по благоустройству общественных и дворовых территорий: план - 0,5 %, факт – 0,8 %; - площадь отремонтированных домов: план – 339,5 м., факт – 339,5 м; - закоординированы и описаны границы 38 населенных пунктов Талицкого поселения; - в 2021 году проведены исследования качества питьевой воды в м. Пустынь на сумму 55,8 тыс.руб.; - проведены работы по определению остаточной вместимости полигона ТБО г.Кириллов на сумму 10,0 тыс.руб.; - протяженность улиц населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и восстановлению дорожных покрытый: план – 5,0 км, факт – 6,97 км. Благодаря участию города в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории у здания почты. В рамках реализации проекта выполнены работы по устройству тротуара из тротуарной плитки по ул. Пролетарской и ул. Ленина вдоль здания почты, а также тротуар от проезда к магазину «Вечерний» по ул. Ленина, обустроены 3 зеленые зоны по ул. Ленина, установлена до ул. Преображенского скамейка и 2 урны. |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2021-2026 годы» | Реализация мероприятий программы «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2021-2026 годы» в 2021 году позволила достичь следующих результатов: - бюджет в 2021 году исполнен с профицитом в сумме 11698,5 тыс. руб. - доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета в 2021 году составила 99,8%; - отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами по результатам 2021 года составил по главным распорядителям бюджетных средств в 1,8 раза, по поселениям района 1,5 раза; - на конец 2021 года долговых обязательств у района не было; - информация по финансовой грамотности размещается на официальном сайте Кирилловского муниципального района. |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | В ходе реализации программы в 2021 году осуществлялись мероприятия в рамках: - повышения безопасности дорожного движения; - противодействия незаконному обороту наркотиков, снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактики алкоголизма и наркомании; - повышения уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи; - повышения активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений; - повышения правовой культуры граждан, доверия населения к деятельности полиции. Предпринимаемыми мерами профилактического характера удалось не допустить роста количества преступлений, совершенных в общественных местах, удалось снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Снижено количество экстремистских проявлений, террористических актов не допущено. Достигнутыми результатами можно считать повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни, укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. |

Управлением социально-экономического развития района администрации района на основании данных годовых отчетов о реализации муниципальных программ в 2021 году, представленных ответственными исполнителями проведен анализ соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ за 2021 год. Данные представлены в таблице 3:

Таблица 3

| Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество показателей общей части муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2021г. показателей общей части муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей общей части муниципальной программы,% | Количество показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2021 г. показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей всех подпрограмм муниципальной программы,% |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017-2023 годы» | 7 | 7 | 100 | 34 | 32 | 94,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 3 | 3 | 100 | 16 | 16 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2020-2025 годы | 4 | 1 | 25 | 10 | 7 | 70 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2023 годы» | 0 | 0 | 100 | 83 | 80 | 96,4 |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2023 годы» | 3 | 2 | 66,7 | 21 | 15 | 71,4 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | 14 | 13 | 92,9 | 29 | 27 | 93,1 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2021-2026 годы» | 5 | 5 | 100 | 13 | 13 | 100 |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 4 | 4 | 100 | 14 | 11 | 78,6 |

Невыполнение показателей муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» обосновывается ограничительным режимом Национального парка «Русский Север», сокращением строительства жилых домов, в том числе многоквартирных. На снижение показателей муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» повлияло применение ограничительных мер в связи с  пандемией  новой коронавирусной инфекции. В связи с недостаточным финансированием не выполнена часть показателей муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2023 годы». Часть показателей программы «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2023 годы» не выполнены ввиду снижения количества детей (спад рождаемости), в том числе уменьшения количества учащихся в сельских школах.

Ответственными исполнителями муниципальных программ согласно утвержденной Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности 8 муниципальных программ, в результате которой 3 муниципальные программы признаны высокоэффективными, 5 муниципальных программ признаны эффективными. Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты общей эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Числовое значение интегрального показателя рейтинга в долях единиц | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2023 годы» | 0,92 | эффективна |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 1,1 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2020-2025 годы» | 0,94 | эффективна |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» | 1 | эффективна |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2021-2026 годы» | 1,07 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2023 годы» | 1,08 | высокоэффективна |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2023 годы» | 0,95 | эффективна |
| Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 0,97 | эффективна |

Исходя из основных достигнутых результатов реализации муниципальных программ в 2021 году с учетом сведений о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ и проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ следует считать реализацию ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ района в 2021 году выполненной.

Управление социально-экономического развития района администрации района рекомендует к дальнейшей реализации в 2022 году следующие муниципальные программы:

| № | Название документа стратегического планирования |
| --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального района на 2017 – 2024 годы» |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района» на 2020-2025 годы |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кирилловском муниципальном районе на 2016-2024 годы» |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кирилловского муниципального района на 2021-2026 годы» |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2024 годы» |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кирилловского муниципального района на 2018-2024 годы» |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на 2018-2024 годы» |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2024 годы» |