**«Проверка законности, результативности использования бюджетных средств администрацией Кирилловского муниципального района, выделенных на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы».**

В соответствии с пунктом 2.4 плана работы контрольно-счетного комитета Представительного Собрания Кирилловского муниципального района на 2020 год, в период с 15.07.2020 года по 07.08.2020года проведено контрольное мероприятие по теме «Проверка законности, результативности использования бюджетных средств администрацией Кирилловского муниципального района, выделенных на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы».

Объектами контрольного мероприятия являлись администрация Кирилловского муниципального района, МКУ КМР «Центр бухгалтерского учета».

Общий объем проверенных средств составил **: 32 625,8** тыс. рублей. В результате контрольного мероприятия установлено:

 1. В соответствии с областной адресной программой №8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», в целях её реализации на территории Кирилловского муниципального района, администрацией Кирилловского муниципального района разработана, в рамках районной муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2021 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан Кирилловского района», в которую включено основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

 2. Ответственным исполнителем Программы является Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района

 3. В районную муниципальную программу Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2018-2021 годы», включены многоквартирные дома, расположенные на территории района, признанные до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с их физическим износом в процессе эксплуатации.

4. Этап 2019-2020 года Программы переселения представлен 8 аварийными МКД. Общая расселяемая площадь жилых помещений составляет – 1218,0 кв. м., численность проживающих – 67 человек.

 5. Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 13.12.2018 года №686 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями от 10.07.2019 года №730, от 24.09.2019 года №740, от 14.11.2019 года №748, от 12.12.2019 года №787, от 27.12.2019 года №793 лимит финансирования в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2019 год составил сумму в размере 32625,8 тысячи рублей, что соответствует предусмотренному плану программы.

6. Объем средств направлен на приобретение жилых помещений (квартир) путем выкупа жилых помещений у собственников с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, находящегося на территории муниципального района.

 7. Освоение средств Фонда, областного и местного бюджетов по состоянию на 01.01.2020 года составляет 100 процентов.

 8. Срок реализации программы не нарушен.

 9. Реализация первого этапа переселения граждан осуществляется и в 2020 году.

По результатам контрольного мероприятия оформлен, и подписан сторонами без разногласий Акт от 12.10.2020 года.

Материалы контрольного мероприятия направлены Главе района и в прокуратуру Кирилловского района.